**PLAN DE PASSATION DES MARCHES**

89835

**MISE A JOUR N°1**

1. **Généralités**
2. **Information sur le Projet**:

* Pays : *Mali*
* Emprunteur : *Gouvernement du Mali*
* Nom du Projet : *Projet d’Urgence Education Pour Tous (PUEPT)*
* Numéro du Don : TF014414
* Agence d’exécution du Projet : Secrétariat Général du Ministère de l’Education Nationale (MEN)

1. **Date d’approbation du plan de passation de marchés par la banque :**

##### Date d’approbation du plan original : 22/10/2013

* Date d’approbation de la mise à jour N° 1 : 12/03/2014
* Date d’approbation de la mise à jour N° 2 : 23/07/2014

1. **Date de publication de l’avis général de passation de marchés : Non Applicable**
2. **Période couverte par le présent plan de passation de marchés : Juin 2014 à Décembre 2015**
3. **Plan de passation de marchés de travaux, fournitures et services autres que les services de consultants.**

**1. Opérations de passation de marchés soumises à la revue préalable de la Banque Mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 aux Directives pour la passation de marchés, tel qu’indiqué dans l’annexe 1 aux Directives pour la passation de marchés**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Méthode de passation** | **Seuil de revue préalable de la Banque (US Dollar)** | **Contrats soumis à la revue préalable de la Banque** |
| 1. | AOI et AOIR (Fournitures) | = ou > 1 000 000 | Tous |
| 2. | AON (Fournitures) | < 1 000 000 | Contrats identifiés dans ce PPM |
| 3. | AOI (Travaux) | = ou > 10 000 000 | Tous |
| 4. | AON (Travaux) | < 10 000 000 | Contrats identifiés dans ce PPM |
| 5. | AOI (Services autres que services de consultants) | = ou > 1 000 000 | Tous |
| 6. | AON (Services autres que services de consultants) | < 1 000 000 | Contrats identifiés dans ce PPM |
| 7. | Consultation de fournisseurs (Fournitures)  Consultation d’entrepreneurs (Travaux) et Consultation pour les services autres que les services de consultants | < 100 000 | Contrats identifiés dans ce PPM |
| 8. | Entente Directe | Tous les montants | Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif |

**2. Appel d’offres international avec pré-qualification: *Non Applicable***

**3. Procédures proposées pour les composantes portant sur les projets de développement (CDD) communautaire** (comme suivant le paragraphe 3.17 des Directives pour la passation des marchés) : ***Non Applicable***

**4. Référence (le cas échéant) au manuel d’opérations du projet ou au manuel de passation de marchés du projet : Manuel de procédures du PUEPT**

**5. Tous autres arrangements sur la passation des marchés*: Non Applicable***

**6. Plan de passation des marchés**

**AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INFRASTRUCTURES ET D’EQUIPEMENTS RURAUX (AGETIER) :**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Description du Contrat** | **Montant estimatif**  **(US$)** | **Méthode de passation de marchés** | **Pré-qualification**  **(Oui/Non)** | **Préférence Nationale**  **(Oui/Non)** | **Revue par la Banque**  **A priori / A posteriori** | **Date prévue ouverture des plis** | **Commentaires** |
|  | Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Ségou (en cinq lots) | 2.486.400 | AON | Non | Non | A Priori | 04/09/2014 |  |
|  | Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de San (en trois lots) | 2.030.000 | AON | Non | Non | A Priori | 04/09/2014 |  |
|  | Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Mopti (en trois lots) | 1.636.800 | AON | Non | Non | A Posteriori | 04/09/2014 |  |
|  | Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Douentza (en trois lots) | 1.203.500 | AON | Non | Non | A Posteriori | 04/09/2014 |  |
|  | Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins de l'Académie de Ségou (en cinq lots) | 279.684 | AON | Non | Non | A Priori | 13/10/2014 |  |
|  | Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins de l'Académie de San (en trois lots) | 231.812 | AON | Non | Non | A Posteriori | 13/10/2014 |  |
|  | Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins de l'Académie de Mopti (en trois lots) | 184.232,4 | AON | Non | Non | A Posteriori | 13/10/2014 |  |
|  | Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins de l'Académie de Douentza (en trois lots) | 130.854,1 | AON | Non | Non | A Posteriori | 13/10/2014 |  |
|  | **Total** | **8.183.282,5** |  |  |  |  |  |  |

**AGENCE D’EXECUTION DES TRAVAUX D’INTERET PUBLIC POUR L’EMPLOI (AGETIPE) :**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Description du Contrat** | **Montant estimatif**  **(US$)** | **Méthode de passation de marchés** | **Pré-qualification**  **(Oui/Non)** | **Préférence Nationale**  **(Oui/Non)** | **Revue par la Banque**  **A priori / A posteriori** | **Date prévue ouverture des plis** | **Commentaires** |
| 1 | Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Kati (CAP de Kalabancoro, Fana et Dioila) en sept (07) lots. | 2.114.000 | AON | Non | Non | A Priori | 04/09/2014 |  |
| 2. | Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Kati (CAP de Kangaba, Kati et Baguineda) en huit (8) lots. | 2.176.000 | AON | Non | Non | A Priori | 04/09/2014 |  |
| 3. | Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Bamako Rive droite en cinq (5) lots. | 1.376.000 | AON | Non | Non | A Posteriori | 04/09/2014 |  |
| 4. | Travaux de construction de salles de classe, de bureaux magasins et de blocs de trois (3) latrines dans l'Académie de Bamako Rive Gauche en trois (3) lots. | 870.000 | AON | Non | Non | A Posteriori | 04/09/2014 |  |
| 5. | Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins dans l'Académie de Kati (CAP de Kalabancoro, Fana et -Dioila) en sept (07) lots | 508.670 | AON | Non | Non | A Priori | 13/10/2014 |  |
| 6. | Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins dans l'Académie de Kati (CAP de Kangaba, Kati et Baguineda) en huit (8) lots. | 512.670 | AON | Non | Non | A Posteriori | 13/10/2014 |  |
| 7. | Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins dans l'Académie de Bamako Rive droite en cinq (5) lots. | 330.240 | AON | Non | Non | A Posteriori | 13/10/2014 |  |
| 8. | Fourniture de mobiliers scolaires dans les salles de classe et bureaux magasins dans l'Académie de Bamako Rive Gauche en trois (3) lots. | 204.160 | AON | Non | Non | A Posteriori | 13/10/2014 |  |
|  | **Total** | **8.091.740** |  |  |  |  |  |  |

**Coordination du Projet :**

| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Description du Contrat** | **Montant estimatif**  **(US$)** | **Méthode de passation de marchés** | **Pré-qualification**  **(Oui/Non)** | **Préférence Nationale**  **(Oui/Non)** | **Revue par la Banque**  **A priori / A posteriori** | **Date prévue ouverture des plis** | **Commentaires** |
| 1. | Restauration pour l'atelier de formation des mères d'élèves au développement d'activités de santé scolaire dans le cadre du PUEPT (centre de Tombouctou) | 12.084 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/07/2014 |  |
| 2. | Restauration pour l'atelier de formation des mères d'élèves au développement d'activités de santé scolaire dans le cadre du PUEPT (centre de Gao) | 21.516 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/07/2014 |  |
| 3. | Reprographie pour l'atelier de formation des mères d'élèves au développement d'activités de santé scolaire dans le cadre du PUEPT (complémentaire) | 12.366 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/07/2014 |  |
| 4 | Fournitures de bureau pour l'atelier de formation des mères d'élèves au développement d'activités de santé scolaire dans le cadre du PUEPT (complémentaire) | 598,55 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/07/2014 |  |
| 5. | Achat de carburant pour les activités de formation et de suivi | 40.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 20/08/2014 |  |
| 6. | Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de Kati | 91.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 6/08/2014 |  |
| 7. | Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de Ségou | 122.500 | AON | Non | Non | A priori | 24/08/2014 |  |
| 8. | Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de San | 91.000 | CF | Non | Non | A priori | 6/08/2014 |  |
| 9. | Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de Mopti | 143.500 | AON | Non | Non | A posteriori | 24/08/2014 |  |
| 10. | Fourniture et distribution de kits ustensiles dans les écoles de l'AE de Douentza | 147.000 | AON | Non | Non | A posteriori | 24/08/2014 |  |
| 11. | Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Bamako rives Droite et Gauche | 44.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 12. | Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Kati | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 13. | Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Ségou | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 14. | Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de San | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 15. | Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Mopti | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 16. | Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Douentza | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 17. | Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Tombouctou | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 18. | Fourniture et distribution de kits scolaires dans les écoles de l'AE de Gao | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 19. | Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Bamako rives droite et Gauche | 44.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 20. | Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Kati | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 21. | Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Ségou | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 22. | Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de San | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 23. | Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Mopti | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 24. | Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Douentza | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 25. | Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Tombouctou | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 26. | Fourniture et distribution de matériels scolaires destinés aux filles dans les écoles de l'AE de Gao | 22.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 25/08/2014 |  |
| 27. | Acquisition et installation du logiciel de gestion des marchés (TOM MARCHES) et formation des agents | 21.000 | CF | Non | Non | A posteriori | 5/10/2014 |  |
|  | **Total** | 1.098.564,55 | / | / | / | / | / | / |

**Légende :**

**AON :** *Appel d’offres national* **CF** : *Consultation de fournisseurs* **ED :** *Entente Directe*

**III. Sélection de Consultants**

1. **Revue préalable de l’IDA** : Opérations de sélection de Consultants soumises à la revue préalable de la Banque mondiale, tel qu’indiqué dans l’Annexe 1 des Directives pour la Sélection et l’Emploi de consultants :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **No.** | **Méthodes de Sélection** | **Seuil de revue préalable**  **(US$)** | **Commentaires** |
|  | Méthodes de sélection compétitive (Firmes de Consultants) | = ou >US$200,000 |  |
|  | Sélection par Entente Directe (Firmes de Consultants) | Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif |  |
|  | Méthode de sélection compétitive (Consultants individuels) | Pas de seuil excepté ceux indiqués dans le PPM |  |
|  | Sélection par Entente Directe (Consultants Individuels) | Tous les contrats, indépendamment du montant estimatif |  |
|  | Contrats pour des missions spécifiques tels que les contrats pour l’élaboration/la mise à jour du manuel de mise en œuvre et le manuel de procédures, contrats pour des missions de suivi-évaluation; contrats pour des missions d’assistance financière; contrats d’audit financier; contrats d’audit de la passation des marchés, contrats d’audit technique; contrats pour les questions environnementales et sociales; contrats pour des missions juridiques | Tous les contrats en question, indépendamment du montant estimatif | Il ne s’agit pas de méthodes de sélection proprement-dites; cependant, la sensibilité de ces contrats requiert que ces derniers soient soumis à la revue a priori. |

1. **Liste restreinte constituée de consultants nationaux** : Aux fins du paragraphe 2.7 des directives pour l’emploi de consultants, la liste restreinte pour les services de consultants d’un montant estimatif inférieur à la contre valeur de 200 000 dollars US, peut ne comporter que des consultants du pays de l’emprunteur.
2. **Autres arrangements sur la sélection de consultants** : ***Non Applicable***
3. **Services de Consultants avec méthodes de sélection et planification y afférentes**

**Coordination du Projet :**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |
| **No.** | **Description des tâches** | **Coût estimatif (US$)** | **Méthode de sélection** | **Revue par la Banque**  **A priori / A posteriori** | **Date prévue ouverture des propositions** | **Commentaires** |
|  | Recrutement d’un consultant pour l'audit et l'élaboration d'un manuel d'évaluation et de certification des établissements privés d'enseignement secondaire général, technique et professionnel | 80.000 | QC | A Priori | 27/09/2014 |  |
|  | **Total** | **80.000** | **/** | **/** | **/** | **/** |

**Légende :**

QC : Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants