**PROJET EMPLOI JEUNE ET développement DES COMPÉTENCES (PEJEDEC)**

88057

-------------------



# Plan Général de Passation des Marchés

## I. Généralités

* 1. **Informations générales sur le projet**

**Pays:** Côte d’Ivoire

**Emprunteur :** République de Côte d’Ivoire

**Nom du Projet :** Projet Emploi Jeune et Développement des Compétences

 (PEJEDEC)

**Numéro du Crédit :** Don IDA H 122546

**Montant du crédit :** 50 millions $ US

**Unité de Gestion du Projet :** Unité de Coordination du Projet (UCP)

**1.2 Date d’approbation du plan de passation de marchés**

 **Plan original :** 19/01/2012

**Révision 1**  : 10/05/2012

**Révision 2** : 16/08/2012

**Révision 3** : 12/10/2012

**Révision 4** : 28/10/2012

**Révision 5** : 15/01/2013

**Révision 6** : 19/03/2013

**Révision 7** : 20/05/2013

**Révision 8** : 25/07/2013

**Révision 9** : 04/11/2013

**Révision 10** : 13/12/2013

**Révision 11** : 11/03/2014

**Révision 12** : 12/05/2014

**1.3 Date de publication de l’avis général de passation de marchés :**

26/01/2012

**1.4 Période couverte par le Plan de passation des marchés :**

du 01/01/2013 au 31/12/2014

**II. Fourniture, Travaux et Services Assimilés**

**2.1. Seuils d’examen préalable**

Les marchés qui seront soumis à l'examen préalable de la banque conformément aux dispositions de l’Accord de Financement :

*Nouveaux seuils de revue de la Banque élaborés en décembre 2012 et proposés au Gouvernement le 05 décembre 2012.*

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nature des dépenses** | **Méthode de passation de marchés** | **Valeur seuil du marché $EU** | **Contrats soumis à examen préalable de l’IDA** |
| **1. Travaux** |  AOI |  ≥ 10.000.000 |  Tous |
| AON  | < 10.000.000 |  2 premiers marchés du projet  |
| Demande de cotation – au moins 3 offres | < 200.000 |  |
| Entente Directe | Pas de seuil | Tous |
| **2. Fournitures et services assimilés**  | AOI | ≥ 1 000.000 | Tous |
| AON | < 1000.000 |  |
| Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres | < 100.000 |  |
| Consultation de Fournisseurs à l’échelle Nationale - Au moins 3 offres pour les véhicules et le carburant | < 500.000 |  |
| Entente directe | Pas de seuil | Tous |

**2.2 Marchés et Planning et Méthode de Passation :**

**2.2.1 Marchés de Fournitures**

* **Pour l’Unité de Coordination du Projet (UCP)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **RefNo.** | **Contract****(Description)** | **Méthode de passation de marchés** | **Pré-qualification (oui/non)** | **Préférencenationale****(oui/non)** | **Examen préalable de la Banque****(a priori / a posteriori)** | **Date prévue pour l’ouverture des offres** | **Commentaires** |
| 1. | Acquisition de supports de communication pour le compte du PEJEDEC | CF | NON | NON | A posteriori | 26/11/2013 | Non échu |
| 2. | Acquisition de mobilier de bureau pour les AE (AGEPE, AGEFOP) | CF | NON | NON | A posteriori | 14/01/2014 | Non échu |
| 3. | Acquisition de matériel informatique pour les AE | CF | NON | NON | A posteriori | 23/01/2014 | Non échu |
| 4. | Acquisition d'un véhicule 4x4 pour appui à la cartographie des initiatives d’emplois | CF | NON | NON | A posteriori | 04/02/2014 | En attente de la livraison |
| 5. | Acquisition de motos pour l'AGEFOP | CF | NON | NON | A posteriori | 12/02/2014 | Non échu |
| 6. | Acquisition de fournitures et consommables informatiques pour les AE | CF | NON | NON | A posteriori | 22/02/2014 | Non échu |
| 7. | Acquisition de petits matériels et fournitures techniques de quincaillerie pour les bénéficiaires (AGEPE, AGEFOP) | CF | NON | NON | A posteriori | 06/03/2014 | Non échu |
| 8. | Acquisition de petits matériels pour les apprentis bénéficiaires de la convention avec l'AGEFOP autres que la quincaillerie (imprimerie/sérigraphie, hôtellerie, etc.) | CF | NON | NON | A posteriori | 16/03/2014 | Non échu |
| 9. | Acquisition de matériel de sécurité (extincteurs) et boîte de premiers soins | CF | NON | NON | A posteriori | 18/03/2014 | Non échu |
| 10. | Acquisition de tenue de travail pour les apprentis de l’AGEFOP (hôtellerie, etc.) | CF | NON | NON | A posteriori | 23/03/2014 | Non échu |
| 11. | Acquisition de carburant pour l'UCPE et les AE | ED(TOTAL) | NON | NON | A priori | N/A | Non échu |

* **Pour l’AGEROUTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref. No.** | **Contrat****(Description)** | **Méthode de passation****de marchés** | **Pré-qualification (oui/non)** | **Préférence nationale****(oui/non)** | **Examen préalable Banque****(a priori / a posteriori)** | **Date prévue pour l’ouverture des offres** | **Commentaires** |
| F/AGE/9 | Fourniture de médicaments de première nécessité pour une année d’activité des brigades. | Entente Directe avec Pharmacie des Finances  | NA | Non | A priori | NA | Contrat en cours d’exécution |
| F/AGE/11 | Fourniture de carburant n°2 pour le fonctionnement des brigades et de la CCPH  | CF | Non | Non | A postériori | 03 Avril. 2013 | Contrat en cours d’exécution |
| F/AGE/12 | Fourniture n°2 de consommables bureautique et informatique pour le compte des brigades et de la CCPH | CF | Non | Non | A postériori | 03 Avril. 2013 | Contrat en cours d’exécution |
| F/AGE/15 | Fourniture de matériels et outillages de travaux à l’attention de la deuxième et troisième vague de bénéficiaires des THIMO | AON | Non | Non | A postériori | 15 Août 2013 | Contrat en cours d’exécution  |
| F/AGE/16 | Fourniture de matériels et outillages de travaux complémentaires à l’attention de la troisième et de la quatrième vague de bénéficiaires des THIMO | CF | Non | Non | A postériori | 15 avril 2014 | Spécifications techniques et DQE disponibles |
| F/AGE/17 | Fourniture d’ordinateurs portables et d’imprimantes à l’attention du personnel terrain et de la CCPH, en remplacement de matériel informatique défectueux | CF | Non | Non | A postériori | 15 février 2014 | Spécifications techniques et DQE disponible. |
| F/AGE/18 | Fourniture de carburant n°3 pour le fonctionnement des brigades et de la CCPH  | Gré à gré avec TOTAL CI | NA | Non | A priori | 16 juin. 2014 | Spécifications techniques et DQE disponibles |
| F/AGE/19 | Fourniture année 2 de pneus de rechange pour l’ensemble des véhicules du projet | CF | Non | Non | A postériori | 10 Mars 2014 | Spécifications techniques et DQE disponibles |
| F/AGE/20 | Fourniture de médicaments de première nécessité pour les vagues 3 et 4 de brigadiers. | Gré à gré avec Pharmacie des Finances  | NA | Non | A priori | 20 fév. 2014 | Spécifications techniques et DQE disponibles. |

**2.2.2 Marchés de Service assimilés**

* **Pour l’Unité de Coordination du Projet (UCP)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **RefNo.** | **Contract****(Description)** | **Méthode de passation de marchés** | **Pré-qualification (oui/non)** | **Préférencenationale****(oui/non)** | **Examen préalable de la Banque****(a priori / a posteriori)** | **Date prévue pour l’ouverture des offres** | **Commentaires** |
| 1. | Reconduction Assurance maladie du personnel au titre de l’année 2014 | ED (COLINA)  | N/A | Non | A priori | N/A | Non échu |
| 2. | Reconduction Assurance tout risque flotte véhicules UCPE au titre de l’année 2014 | ED (COLINA)  | N/A | Non | A priori | N/A | Projet de contrat transmis à l’IDA pour ANO |
| 3. | Reconduction Assurance multirisque professionnelle au titre de l’année 2014 | ED (AXA)  | N/A | Non | A priori | N/A | Projet de contrat transmis à l’IDA pour ANO |
| 4. | Reconduction Assurance individuelle accident pour le personnel au titre de l’année 2014 | ED (NSIA)  | N/A | Non | A priori | N/A | Projet de contrat transmis à l’IDA pour ANO |
| 5. | Reconduction du contrat de surveillance des locaux de l'UCPE au titre de l’année 2014 | ED (911 SECURITE)  | N/A | Non | A priori | N/A | Non échu |
| 6. | Reconduction du contrat d’entretien des locaux de l’UCPE au titre de l’année 2014 | ED (ECOBACI)  | N/A | Non | A priori | N/A | Non échu |
| 7. | Reconduction du contrat d’entretien et de maintenance du groupe électrogène de l’UCPE au titre de l’année 2014 | ED (MANUTE-NION AFRICAINE)  | N/A | Non | A priori | N/A | Non échu |
| 8. | Reconduction du contrat d’entretien et de maintenance du matériel informatique de l'UCPE et des AE au titre de l’année 2014 | ED (KAF TECHNO)  | N/A | Non | A priori | N/A | Non échu |
| 9. | Prestation de service pour l'appui à l'organisation du diner des entreprises citoyennes du PEJEDEC | CF | Non | Non | A posteriori | 17/01/2014 | Non échu |
| 10. | Sélection d'un centre d'appel pour l'enquête d'insertion post stage | CF | Non | Non | A posteriori | 26/01/2014 | Non échu |

* **Pour l’AGEROUTE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref. No.** | **Contrat****(Description)** | **Méthode de passation****de marchés** | **Pré-qualification (oui/non)** | **Préférence nationale****(oui/non)** | **Examen préalable Banque****(a priori / a posteriori)** | **Date prévue pour l’ouverture des offres** | **Commentaires** |
| SA/AGE/ 13 | Location de camionnettes de transport des brigadiers et de camions bennes pour l’enlèvement des produits de curage | AON | Non | Non | A postériori | 13 Février 2014 | Spécifications techniques et DQE disponibles. |
| SA/AGE/ 14 | Fourniture de service de sérigraphie sur 6000 chasubles destinés aux brigadiers et personnel d’encadrement de terrain | CF | Non | Non | A postériori | 5 Février 2014 | Spécifications techniques et DQE disponibles. |

**2.2.3 Marchés des Travaux**

Aucun marché prévu

##### **III. Sélection de Consultants**

##### **3.1. Seuil d’examen préalable**

Les contrats qui seront soumis à l'examen préalable de la Banque conformément aux dispositions de l'Annexe 1 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants de janvier 2011 :

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Nature de dépenses** | **Méthode de passation de marchés** | **Valeur seuil du contrat** | **Contrats soumis à examen préalable** |
|   |  | **$EU** |  |
| **Consultants****Firmes**  | SBQC[[1]](#footnote-1); SBQ[[2]](#footnote-2); SCM[[3]](#footnote-3); SBF[[4]](#footnote-4), SBQC |  ≥ 300.000 | Tous contrats de 300.000 $EU ou plus |
| Entente directe | Pas de seuil | Tous |
| **Consultants****Individuels** | Consultant individuel(AMI)  |  ≥ 100.000 | Tous contrats de **100.000 $ EU** ou plus |
|  | Consultant individuel (3CV) | < 100.000 |
|   | Entente directe | Pas de seuil | Tous |
| **Tous les TDRs, quel que soit la valeur du contrat, sont soumis à examen préalable.** |
|  |  |  |  |  |

**3.2. Liste restreinte composée entièrement de Consultants Nationaux :**

Liste restreinte de consultants pour prestations de services, d’un coût estimatif inférieur à **300 000$ US** ou équivalent par contrat, peut être entièrement composée de Consultants nationaux conformément aux dispositions du paragraphe 2.7 des Directives de Sélection et Emploi de Consultants

**3.3. Contrats, planning et Méthode de passation**

* **Pour l’Unité de Coordination du Projet (UCP)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ref. No. | Description du contrat | Méthode de sélection | Examen préalable de la Banque(a priori / a posteriori) | Date prévue pour la soumission des propositions | Commentaires |
| 1. | Recrutement d'un cabinet contrôle et suivi évaluation du projet | SFQC | A Priori | 17/05/2012 | Contrat en cours d’exécution |
| 2. | Recrutement d'un cabinet de communication | SFQC | A Priori | 15/03/2013 | Contrat en cours d’exécution |
| 3. | Recrutement de 3 organisations (ONG) pour l’aide à l'auto emploi pour 750 jeunes | SFQC | A Priori | 09/05/2013 | DP en préparation |
| 4. | Recrutement d’un consultant individuel pour la finalisation du PCGES et du PCRP | ED (M. GBELLE Marc) | A priori | N/A | En attente de l’ANO de l’IDA sur les rapports provisoires |
| 6. | Recrutement d'un spécialiste en environnement en appui à l'UCP et l'AGEROUTE | CI (3CV) | A Posteriori | N/A | Contrat en cours d’exécution |
| 7. | Reconduction du contrat d'Assistance et de maintenance des logiciels TOMATE, de la Base de données et de l'Hébergement du site internet | ED (AGOSOFT) | A priori | N/A | Non échu |
| 8. | Recrutement de 7 conseillers en apprentissage | CI (appel à candidature) | A Posteriori | N/A | Non échu |
| 9. | Recrutement d'un Spécialiste en passation des marchés | CI (3CV) | A Posteriori | N/A | Non échu |
| 10. | Recrutement d'un Consultant pour l'enquête insertion post-stage | CI (3CV) | A Posteriori | N/A | Non échu |
| 11. | Convention avec la SOTRA | ED (SOTRA) | A priori | N/A | Approuvé |
| 12. | Avenant à la convention de l’AGEPE | ED (AGEPE) | A priori | N/A | En cours d’approbation |
| 13. | Avenant à la convention de l’AGEFOP | ED (AGEFOP) | A priori | N/A | En cours d’approbation |

* **Pour l’AGEROUTE**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Ref. No.** | **Description du contrat** | **Méthode de sélection** | **Examen préalable de la Banque****(a priori / a posteriori)** | **Date prévue pour la soumission des propositions** | **Commentaires** |
| SC/AGE/68 | Etudes relatives à la prise en compte des spécificités de l’approche HIMO dans le cadre législatif du travail en Côte d’Ivoire | Consultant Individuel, (AMI) | A postériori | 31 Juillet 13 | En attente de l’ANO de l’IDA sur TDR  |
| SC/AGE/69 | Mission 1 : Sélection d’un Cabinet de formation/sensibilisation de 1 000 bénéficiaires dans les Communes d’Abobo et de Yopougon (Vague 3 et 4) | SFQC | A postériori | 16 sept. 2013 | DP à transmettre aux cabinets de la liste restreinte (LR) semaine du 27/01/2014 |
| SC/AGE/70 | Mission 2 : Sélection d’un Cabinet de formation/sensibilisation de 1 000 bénéficiaires dans les Communes de Koumassi et Marcory (Vague 3 et 4) | SFQC | A postériori | 16 sept. 2013 | DP à transmettre aux cabinets de la liste restreinte (LR) semaine du 27/01/2014 |
| SC/AGE/71 | Mission 3 : Sélection d’un Cabinet de formation/sensibilisation de 600 bénéficiaires dans les Communes de Korhogo et Séguéla (Vague 3 et 4) | SFQC | A postériori | 16 sept. 2013 | DP à transmettre aux cabinets de la liste restreinte (LR) semaine du 27/01/2014 |
| SC/AGE/72 | Mission 4 : Sélection d’un Cabinet de formation/sensibilisation de 850 bénéficiaires dans les Communes de Bouaké et Daoukro (Vague 3 et 4) | SFQC | A postériori | 16 sept. 2013 | DP à transmettre aux cabinets de la liste restreinte (LR) semaine du 27/01/2014  |
| SC/AGE/73 | Mission 5 : Sélection d’un Cabinet de formation/sensibilisation de 600 bénéficiaires dans les Communes de San Pedro et Gagnoa (Vague 3 et 4) | SFQC | A postériori | 16 sept. 2013 | DP à transmettre aux cabinets de la liste restreinte (LR) semaine du 27/01/2014  |
| SC/AGE/74 | Mission 6 : Sélection d’un Cabinet de formation/sensibilisation de 850 bénéficiaires dans les Communes de Yamoussoukro et Dimbokro (Vague 3 et 4) | SFQC | A postériori | 16 sept. 2013 | DP à transmettre aux cabinets de la liste restreinte (LR) semaine du 27/01/2014  |
| SC/AGE/75 | Mission 7 : Sélection d’un Cabinet de formation/sensibilisation de 600 bénéficiaires dans les Communes de Bondoukou et Abengourou (Vague 3 et 4) | SFQC | A postériori | 16 sept. 2013 | DP à transmettre aux cabinets de la liste restreinte (LR) semaine du 27/01/2014 |
| SC/AGE/76 | Mission 8 : Sélection d’un Cabinet de formation/sensibilisation de 750 bénéficiaires dans les Communes de Daloa et Man (Vague 3 et 4) | SFQC | A postériori |  | DP à transmettre aux cabinets de la liste restreinte (LR) semaine du 27/01/2014 TDR en cours d’élaboration. |
| SC/AGE/77 | Sélection du Comptables Terrain n°15 pour une période de 18 mois | Consultant Individuel, Analyse de 3 CV | A postériori | 12 sept. 13 | Processus de sélection en cours |
| **SC/AGE/78** | **Sélection du Superviseur de Travaux n°14 pour une période de 12 mois** | **AMI** | **a priori** | **15 avril 2014** | **TdR disponibles.****Cette sélection fait suite à la démission de M. YAO KOUASSI NARCISSE du poste de Superviseur des Travaux de la commune de Bondoukou à compter du 31 mars 2014.** |
| **SC/AGE/79** | **Sélection du Comptable Terrain n°9 pour une période de 12 mois** | **AMI** | **a priori**  | **15 avril 2014** | **TdR disponibles.****Cette sélection fait suite à la démission de Mlle EBOH ALLOUA NINA CHRISTIANE du poste de Comptable Terrain de la commune deDaoukro.** |
| **SC/AGE/80** | **Sélection d’un Chef d’équipe pour la commune de Daloa pour une période d’activité de 12 mois** | **AMI** | **a priori** | **15 avril 2014** | **TdR disponibles.****Cette sélection fait suite à la démission de M. OKOUMI KOUAKOU SILVERE du poste de Chef d’Equipe dans la commune de Daloa à compter du 3 avril 2014.** |
| **SC/AGE/81** | **Sélection d’un Chef d’équipe pour la commune de Korhogo pour une période d’activité de 12 mois** | **AMI** | **a priori** | **15 avril 2014** | **TdR disponibles.****Cette sélection fait suite au décès de M. SORO LACINE JEAN-LUC CHIGATA, précédemment Chef d’Equipe dans la commune de Korhogo pendant le mois de mars 2014.** |

1. Sélection Fondée sur la Qualité et le Coût [↑](#footnote-ref-1)
2. Sélection fondée sur la qualité du Consultant [↑](#footnote-ref-2)
3. Sélection au coût minimum [↑](#footnote-ref-3)
4. Sélection à Budget fixe

CI : Consultant Individuel : AMI : Avis à Manifestation d’Intérêt [↑](#footnote-ref-4)