Document de

La Banque Mondiale

À USAGE OFFICIEL

Rapport N° : PAD1208

BANQUE INTERNATIONALE POUR LA RECONSTRUCTION ET LE DÉVELOPPEMENT

DOCUMENT d’évaluation de projet

d’un prêt proposé D’UN MONTANT DE 150 MILLIONS DE DOLLARS EU

AU

ROYAUME DU MAROC POUR UN PROJET DE MODERNISATION DE La grande irrigation 16 JUIN 2015 Pratique mondiale Eau RÉGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD

Le présent document fait l’objet d’une diffusion restreinte. Il ne peut être utilisé par ses destinataires que dans le cadre de leurs fonctions officielles et sa teneur ne peut être divulguée sans l’autorisation de la Banque mondiale.

TAUX DE CHANGE

(Taux de change en vigueur au 30 avril 2015)

| Unité monétaire | = | Dirham marocain (DH) |
| --- | --- | --- |
| 9.7 DH | = | 1 $EU |
| 0.1 $EU | = | 1 DH |

EXERCICE BUDGÉTAIRE

| 1er janvier | – | 31 décembre |
| --- | --- | --- |

ABRÉVIATIONS ET ACRONYMES

| ADA | Agence pour le Développement Agricole |
| --- | --- |
| AOI | Appel d’Offres International |
| AON | Appel d’Offres National |
| AT | Assistance Technique |
| AUEA | Association des usagers des eaux agricoles |
| CAFC | Clauses relatives à l’Audit la Fraude et la Corruption |
| CDMT | Cadre de Dépenses à Moyen Terme |
| CP | Canal Principal |
| CPS | Cadre de Partenariat Stratégique |
| CPBS | Canal Principal Bas-Service |
| CRTS | Centre Royal de Télédétection Spatiale |
| DB | Direction du Budget, MEF |
| DEPP | Direction des Entreprises Publique et de la Privatisation, MEF |
| DF | Direction Financière, MAPM |
| DH | Dirhams Marocains |
| DIAEA | Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole, MAPM |
| DTAO | Dossier Type d'Appel d'Offres |
| ED | État des Dépenses |
| EFP | États Financiers du Projet |
| EIES | Évaluation d’Impact Environnemental et Social |
| E&M | Exploitation et Maintenance |
| EX-ACT | Outil de contrôle du bilan carbone ex ante (Ex-Ante Carbon-balance Tool) |
| FAO | Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture (Food and Agriculture Organization) |
| FDA | Fonds de Développement Agricole |
| FPI | Financement de Projets d’Investissement |
| GdM | Gouvernement du Maroc |
| GES | Gaz à Effet de Serre |
| GI | Grande Irrigation |
| IGA | Inspection Générale du Ministère de l’Agriculture |
| IGF | Inspection Générale des Finances |
| MAPM | Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime |
| MEF | Ministère de l’Économie et des Finances |
| MENA | Moyen-Orient et Afrique du Nord (Middle East and North Africa) |
| NGP | Notice Générale de Passation des marchés |
| ODP | Objectifs de Développement du Projet |
| ONCA | Office National du Conseil Agricole |
| ORDAR | Office Régional de Développement Agricole et Rural |
| ORMVA | Office Régional de Mise en Valeur Agricole |
| ORMVAD | Office Régional de Mise en Valeur Agricole des Doukkala |
| ORMVAG | Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Gharb |
| ORMVAH | Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Haouz |
| ORMVAT | Office Régional de Mise en Valeur Agricole du Tadla |
| PAGI | Projet d’Amélioration de la Grande Irrigation |
| PAT | Plan d’Acquisition de Terrain |
| PCAT | Plan Cadre d’Acquisition de Terrain |
| PDAIRE | Plans Directeurs d’Aménagement et de Gestion Intégrée des Ressources en Eau |
| PGE | Plan de Gestion Environnementale |
| PIB | Produit Intérieur Brut |
| PNEEI | Programme National d’Économie de l’Eau d’Irrigation |
| PMV | Plan Maroc Vert |
| PPD | Prêt de Politique de Développement |
| PPP | Partenariat Public-Privé |
| PRG | Procédures de Règlement des Griefs |
| PROMER | Projet de Modernisation de l’Agriculture irriguée dans le Bassin de l’Oum Er Rbia |
| RD | Relevé de Dépenses |
| RFI | Rapport Financier Intérimaire |
| S&É | Suivi et Évaluation |
| SABA | Système de gestion des Aides aux Bonifications Agricoles |
| SBD | Sélection dans le cadre d’un Budget Déterminé |
| SFQC | Sélection fondée sur la qualité et le coût |
| SIG | Système d’Information Géographique |
| SORT | Outil d’évaluation systématique des risques liés aux opérations (Systematic Operations Risk-Rating Tool) |
| STEP | Station de Transfert d’Énergie par Pompage |
| STI | Seconde Tranche d’Irrigation |
| TRI | Taux de Rentabilité Interne |
| UCGP | Unité Centrale de Gestion du Projet |
| URGP | Unité Régionale de Gestion du Projet |

| Vice-Président : |  | Hafez Ghanem |
| --- | --- | --- |
| Directrice de pays : |  | Joelle Businger (par intérim) |
| Directeur senior Pratique mondiale : |  | Junaid Kamal Ahmad |
| Manager de Pratique : |  | Steven N. Schonberger |
| Chef de l’équipe de projet : |  | Gabriella Izzi |

Royaume du maroC

Projet de Modernisation de la Grande Irrigation

TABLE des matières

Page

I.	CONTEXTE STRATÉGIQUE	1

A.	Contexte du Pays	1

B.	Contexte sectoriel et institutionnel	1

C.	Objectifs de haut niveau auxquels le projet contribue	6

II.	OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET	9

A.	ODP	9

B.	Bénéficiaires du projet	9

C.	Indicateurs de résultats au niveau des ODP	10

III.	DESCRIPTION DU PROJET	11

A.	Composantes du projet	11

B.	Financement du projet	12

C.	Enseignements tirés et intégrés dans la conception du projet	13

IV.	MISE EN ŒUVRE	14

A.	Dispositifs institutionnel et de mise en œuvre	14

B.	Suivi des résultats et évaluation	15

C.	Durabilité	15

V.	RISQUES CRITIQUES ET MESURES D’ATTENUATION	17

A.	Tableau synthétique de classement du risque	17

B.	Explication du classement du risque global	17

VI.	RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION PROSPECTIVE	18

A.	Analyse économique et financière	18

B.	Aspects techniques	19

C.	Gestion financière	21

D.	Passation des marchés	22

E.	Analyse sociale (incluant les mesures de sauvegarde)	23

F.	Analyse environnementale (incluant les mesures de sauvegarde)	23

G.	Autres politiques de Sauvegardes déclenchées	24

H.	Mécanisme de Redressement des Griefs de la Banque mondiale	24

Annexe 1 : Cadre de Résultats et Suivi	25

Annexe 2 : Description détaillée du projet	33

Annexe 3 : Modalités de mise en œuvre	54

Annexe 4 : Plan d’appui à la mise en œuvre	79

Annexe 5 : Analyse économique et financière	81

Annexe 6 : Comptabilisation des gaz à effet de serre	95

Royaume du maroC

Projet de Modernisation de la Grande Irrigation

LISTE DES FIGURES

Figure 1	Tadla : Évolution de l’allocation en eau pour le périmètre des Beni-Moussa.

Figure 2	Haouz : Dotation en eau du secteur d’irrigation Bouida.

Figure 3	Doukkala : Évolution de l’allocation en eau pour le périmètre (Haut et Bas 			Service).

Figure 4 	Gharb : Apports en eau de surface dans le fleuve Sebou.

Figure 5 	Calendrier et durée des principales activités du projet. En gris clair, la 				passation de marchés pour l’infrastructure du réseau d’irrigation ; en gris 				foncé, les travaux sur l’infrastructure du réseau d’irrigation ; en noir, 				l’équipement interne à la parcelle ; et en blanc, l’utilisation et la gestion du 			nouveau système.

Figure 6	Théorie du changement.

Figure 7 	Structure des coûts des ORMVA.

Figure 8	Émissions de GES et séquestration de carbone en teq CO2 ; bilan carbone net par 			activité du projet et pour le projet dans son ensemble ; répartition des sources 			d’émission et des puits en teq CO2 pour l’ensemble du projet.

Royaume du maroC

Projet de Modernisation de la Grande Irrigation

LISTE DES TABLEAUX

Tableau 1	Nombre de clients par secteur et part de l’exploitation globale.

Tableau 2	Coûts du projet par composante (hors taxes).

Tableau 3	Classement du risque selon l’Outil d’évaluation systématique des risques liés aux opérations (Systematic Operations Risk-Rating Tool, SORT).

Tableau 4	Secteurs d’irrigation.

Tableau 5	ORMVA du Tadla : coûts pour les activités de la Composante 1. (Financement du 		prêt : 100 pourcent hors taxes).

Tableau 6	ORMVA du Haouz : coûts pour les activités de la Composante 1. (Financement 			du prêt : 100 pourcent hors taxes).

Tableau 7 	ORMVA des Doukkala : coûts pour les activités de la Composante 1 				(Financement du prêt : 100 pourcent hors taxes).

Tableau 8 	ORMVA du Gharb ; coûts pour les activités de la Composante 1 (Financement du 		prêt : 100 pourcent hors taxes).

Tableau 9	Coût des activités de la Composante 2 (Financement du prêt : 100 pourcent hors 			taxes).

Tableau10	Coûts des activités de la Composante 3 (Financement du prêt : 100 pourcent 			hors taxes).

Tableau 11	Cibles pour le recouvrement des dettes

Tableau 12	Description des indicateurs au niveau des ODP et des indicateurs de résultats 			intermédiaires.

Tableau 13	Description des indicateurs d’objectifs de haut niveau.

Tableau 14	Appui à la mise en œuvre de la Banque mondiale.

Tableau 15	Tadla – Analyse économique.

Tableau 16	Z0, Doukkala – Analyse économique.

Tableau 17 	Extension Faregh, Doukkala – Analyse économique.

Tableau 18	N3, Gharb – Analyse économique.

Tableau19	N4, Gharb – Analyse économique.

Tableau 20	Tadla – Analyse de sensibilité.

Tableau 21	Tadla – Valeurs seuils.

Tableau 22	Doukkala – Analyse de sensibilité.

Tableau 23	Doukkala – Valeurs seuils.

Tableau 24	Gharb – Analyse de sensibilité.

Tableau 25	Gharb – Valeurs seuils.

Tableau 26	Augmentation du bénéfice net (DH/ha).

Tableau 27	Évaluation de la viabilité financière des ORMVA (2013).

Tableau 28	Utilisation des terres et données utilisées pour EX-ACT présentées par activité et 			par secteur.

Tableau 29	Résultats de l’analyse ex ante des GES en teq CO2.

| FICHE DE DONNÉES DU PAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Royaume du Maroc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projet de Modernisation de la Grande Irrigation (P150930) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| DOCUMENT d’Évaluation de projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| REGION MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rapport N°: PAD 1208 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Informations de Base |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N° d’Identification du Projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Catégorie d’Évaluation environnementale (EA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Chef d’équipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| P150930 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | B – Évaluation partielle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gabriella Izzi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Instrument de prêt |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fragile et/ou Contraintes liées aux capacités [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Financement de Projet d’investissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Intermédiaires financiers [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Série de Projets [ ] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date de début de la mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de fin de mise en œuvre du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 juillet 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 décembre 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Date d’entrée en vigueur prévue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Date de clôture prévue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 septembre 2015 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 31 décembre 2022 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projet conjoint avec IFC |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Non |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Manager de Pratique/Manager |  |  |  |  |  |  | Directeur Senior de la Pratique Mondiale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Directrice de Pays |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vice-Président de la Région |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Steven M. Schonberger |  |  |  |  |  |  | Junaid Kamal Ahmad |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Joelle Businger (par intérim) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Hafez Ghanem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emprunteur : Royaume du Maroc |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agence responsable : Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Contact : Ahmed |  |  |  | El Bouari Ahmed |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Titre : |  |  | Directeur, Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Téléphone : |  |  |  | 00212530103178 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Email : |  |  | bouariahmed@gmail.com |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Données sur le financement du projet (en millions de $EU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ X ] | Prêt |  | [ ] |  |  | Don de l’AID |  |  |  |  | [ ] |  |  |  | Garantie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | Crédit |  | [ ] |  |  | Don |  |  |  |  | [ ] |  |  |  | Autre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Coût total du projet : |  |  |  |  |  |  | 187,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Financement total de la Banque : |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déficit de financement : |  |  |  |  |  |  | 0,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sources de financement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Montant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Emprunteur / Bénéficiaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 150,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 187,50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Déboursements estimés (en millions de $EU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Année fiscale |  |  |  |  | 2015 |  |  | 2016 |  |  |  | 2017 |  |  |  | 2018 |  |  |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  | 2022 |  |  |  |  |  | 2023 |  |
| Annuel |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 15 |  |  |  | 38 |  |  |  | 45 |  |  | 32 |  |  |  | 13 |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  |  |  | 2 |  |
| Cumulés |  |  |  |  | 0 |  |  | 1 |  |  |  | 16 |  |  |  | 54 |  |  |  | 99 |  |  | 131 |  |  |  | 144 |  |  |  |  |  | 148 |  |  |  |  |  | 150 |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Données institutionnelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domaine de la Pratique / Domaine de Solutions transversales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Domaines de Solutions Transversales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | Changement climatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | Fragilité, Conflits et Violence |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | Genre et égalité hommes-femmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | Emplois |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| [ ] | Partenariat public-privé |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secteurs / Changement climatique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secteur (Maximum de 5 et pour un total égal à 100 pourcent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Secteur principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Secteur |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  | Adaptation Avantages connexes% |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Atténuation Avantages connexes % |  |  |  |  |
| Agriculture, pêche et foresterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Irrigation et drainage |  |  |  |  |  |  |  |  | 80 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Agriculture, pêche et foresterie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vulgarisation et recherche agricole |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 3% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Administration publique, loi et justice |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Administration publique – Agriculture, pêche et foresterie |  |  |  |  |  |  |  |  | 17 |  |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Je certifie qu'il n'y a pas d'informations sur les avantages connexes de l'adaptation et de l'atténuation du changement climatique applicables à ce projet. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thèmes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thème (Maximum de 5 et pour un total égal à 100 pourcent) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Thème principal |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Thème |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Développement rural |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Services ruraux et Infrastructures |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gestion de l’environnement et des ressources naturelles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Gestion des ressources en eau |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Objectifs de Développement du Projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les objectifs du projet sont : (i) pour l’ORMVA des Doukkala, l’ORMVA du Gharb, l’ORMVA du Haouz et l’ORMVA du Tadla, de fournir un service d’eau amélioré aux agriculteurs ; et (ii) pour les agriculteurs ciblés de la Zone du projet, de faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorées. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de la composante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Coût (millions de $EU) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 1 : Amélioration de l’Infrastructure du Réseau d’Irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 2 : Appui aux Agriculteurs pour Faciliter l’Accès aux Technologies d’Irrigation améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 3: Appui aux Entités d’Exécution du Projet pour la Gestion du Réseau d’Irrigation et la Mise en Œuvre du Projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Outil d’évaluation systématique des risques liés aux opérations (Systematic Operations Risk-Rating Tool, SORT). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Catégorie de risque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Classement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Politique et Gouvernance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modéré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. Macroéconomique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modéré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. Stratégies et politiques sectorielles |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Faible |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Conception technique du Projet ou Programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Substantiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Capacités institutionnelles pour la mise en œuvre et la durabilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Substantiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. Fiduciaire |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modéré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. Environnemental et Social |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Modéré |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Parties prenantes |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Substantiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| GLOBAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Substantiel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Conformité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le projet s’écarte-t-il dans son contenu ou dans d’autres aspects importants du Cadre de Partenariat Stratégique (CPS) ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  | [ ] |  |  | Non |  |  | [X] |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Le projet requiert-il une quelconque exception aux politiques de la Banque ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  | [ ] |  |  | Non |  |  | [X] |
| Ces exceptions ont-elles été approuvées par la Banque ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  | [ ] |  |  | Non |  |  | [ ] |
| L’approbation d’une exception est-elle demandée au Conseil ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  | [ ] |  |  | Non |  |  | [X] |
| Le projet répond-il aux critères régionaux de préparation de la mise en œuvre ? |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  | [X] |  |  | Non |  |  | [ ] |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Politiques de sauvegarde déclenchées par le projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Oui |  |  |  |  |  |  | Non |  |  |
| Évaluation environnementale OP/BP 4.01 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Habitats naturels OP/BP 4.04 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Forêts OP/BP 4.36 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Lutte antiparasitaire OP 4.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Ressources culturelles physiques OP/BP 4.11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Populations autochtones OP/BP 4.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Réinstallation involontaire de personnes OP/BP 4.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sécurité des barrages OP/BP 4.37 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projets relatifs aux voies d’eau internationales OP/BP 7.50 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| Projets dans des zones en litige OP/BP 7.60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Clauses légales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  |  |  | Récurrent |  |  |  |  |  |  |  | Date d’échéance |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Effectif de l’ORMVA du Haouz (Accord de Projet ORMVA du Haouz, Calendrier, Section I.A.2) |  |  |  |  |  |  |  |  | Non |  |  |  |  |  |  |  | Pas plus que dix-huit (18) mois après la Date d’Entrée en Vigueur |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Description de la Clause |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| L’ORMVA de Haouz recrute deux ingénieurs et deux techniciens. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composition de l’équipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Personnel de la Banque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom |  |  |  |  |  |  | Titre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Spécialité |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Unité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Aissatou Diallo |  |  |  |  |  |  | Analyste financier |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Analyste financier |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CTRLA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Xavier Chauvot de Beauchene |  |  |  |  |  |  | Spécialiste Senior en Eau et Assainissement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jean-Charles Marie De Daruvar |  |  |  |  |  |  | Conseil Senior |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Conseil Senior |  |  |  |  |  |  |  |  |  | LEGAM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Christine Heumesser |  |  |  |  |  |  | Jeune experte auprès de la Banque |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GFADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gabriella Izzi |  |  |  |  |  |  | Spécialiste Senior en agriculture |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GFADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Claudine Kader |  |  |  |  |  |  | Assistante de programme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Abdoulaye Keita |  |  |  |  |  |  | Spécialiste Senior en passation des marchés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe passation des marchés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GGODR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hassan Lamrani |  |  |  |  |  |  | Consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ingénieur en irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MNCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khadija Faridi |  |  |  |  |  |  | Spécialiste Senior en passation des marchés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe passation des marchés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GGODR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Laila Moudden |  |  |  |  |  |  | Assistante des opérations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe gestion financière |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GGODR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Achraf Rissafi |  |  |  |  |  |  | Assistant de l’équipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MNCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khadija Sebbata |  |  |  |  |  |  | Assistante des opérations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Assistante en passation de marchés |  |  |  |  |  |  |  |  |  | MNCMA |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ruma Tavorath |  |  |  |  |  |  | Spécialiste Senior en environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe sauvegardes environnementales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GENDR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nicolas Daurensan |  |  |  |  |  |  | Consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ingénieur en irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Omar Aloui |  |  |  |  |  |  | Consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Economiste agricole |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Herve Plusquellec |  |  |  |  |  |  | Consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Ingénieur en irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Najat Mijd |  |  |  |  |  |  | Consultante |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe, Spécialiste des questions sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Khalid Anouar |  |  |  |  |  |  | Consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Membre de l’équipe; spécialiste de l’environnement |  |  |  |  |  |  |  |  |  | GWADR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| . |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pays |  | Première Division Administrative |  |  |  |  |  |  |  | Localisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Prévue |  |  |  | Effective |  |  |  | Commentaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maroc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Fquih Ben Salah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | ORMVAT |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maroc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Marrakech |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | ORMVAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maroc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | El Jadida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | ORMVAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maroc |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kenitra |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |  |  | ORMVAG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

CONTEXTE STRATÉGIQUE

Contexte du Pays

- Au cours des dernières décennies, le Maroc s’est maintenu sur la voie d’une croissance soutenue, qui s’est avérée relativement résiliente face au récent ralentissement économique mondial. La croissance moyenne entre 2010 et 2014 a été de 3,6 pourcent, alors qu’elle affichait 4,7 pourcent dans les années 2000 et 2,8 pourcent dans les années 1990. Le Produit  Intérieur  Brut  (PIB)  par  habitant  a plus  que doublé entre 2001 et 2014, pour atteindre

3 277 $, le chômage a baissé de 13,6 pourcent en 2000 à 10 pourcent en 2014, et la pauvreté absolue a reculé de 15,3 pourcent en 2001 à 8,9 pourcent en 2007.

- Le Maroc a entamé un large programme de réformes, avec l’adoption d’une nouvelle constitution soumise à un référendum populaire le 1er juillet 2011. La nouvelle constitution jette les bases d’une régionalisation élargie offrant un système de gouvernance démocratique et décentralisé. Elle contribue aussi à l’amélioration du statut des femmes grâce à l’adoption du principe d’égalité des genres et par des dispositions visant à augmenter la participation des femmes dans les organes décisionnels. En novembre 2011, suite à la promulgation de la constitution, des élections parlementaires ont conduit à la formation d’un gouvernement de coalition, composé de quatre partis, qui a adopté les principes de la constitution et appelé à davantage de solidarité sociale et d’inclusion.

- Les inégalités, la pauvreté et la vulnérabilité demeurent des défis de taille au Maroc. Un quart de la population reste vulnérable économiquement (proche du seuil de pauvreté). Des disparités persistent, avec 70 pourcent des pauvres vivant en milieu rural et la plupart des indicateurs de développement pour les zones rurales en retard par rapport aux zones urbaines. En 2011, 10 pourcent des 13,4 millions de Marocains ruraux vivaient sous le seuil de pauvreté. La pauvreté en milieu rural renforce les inégalités entre les genres, avec des taux d’illettrisme et d’abandon scolaire dans le primaire comparativement plus élevés pour les femmes vivant en milieu rural, ainsi qu’une mortalité infantile et maternelle plus élevée.

- Le Maroc s’est engagé dans un processus dynamique en vue de renforcer les opportunités économiques et l’inclusion sociale. Plusieurs programmes de développement de grande ampleur (par ex. la deuxième phase de l’Initiative Nationale pour le Développement Humain, INDH-2) et de nouvelles stratégies sectorielles dans les domaines de l’éducation, l’emploi et la jeunesse ont été lancés. Des efforts supplémentaires sont néanmoins nécessaires pour appuyer les réformes nationales. L’État marocain a engagé des réformes notamment dans les domaines de la création d’emploi et de l’amélioration de la qualité des services publics fournis.

Contexte sectoriel et institutionnel

- L’agriculture joue un rôle crucial dans l’économie marocaine, comme en témoigne la forte corrélation entre le PIB et le PIB agricole. Au cours de la campagne agricole 2013-2014, du fait d’un climat favorable, ce secteur a représenté 15,6 pourcent du PIB, soit la principale contribution à la croissance globale du pays. L’augmentation de 20 pourcent de la production agricole a permis au PIB du Maroc de progresser de 2,7 pourcent en 2012 à 4,4 pourcent en 2013. Le secteur agricole représente un élément déterminant pour la situation démographique et socio-économique du pays, créant 40 pourcent des emplois à l’échelle nationale, principalement dans les zones rurales, où vivent la majorité des pauvres. Le secteur compte une majorité de petits exploitants principalement tournés vers une agriculture de subsistance, mais il possède aussi une catégorie de grands exploitants dynamiques et performants, disposant des technologies les plus modernes et bien intégrés dans les marchés national et international. Le secteur affiche de disparités entre les sexes : le travail des femmes est généralement à l’intérieur de l’exploitation familiale, ou, s’il est rémunéré, il est saisonnier et instable.

- L’irrigation accroît à la fois le niveau et la stabilité des revenus dans les zones rurales. Bien qu’elle ne représente que 16 pourcent des terres cultivées, l’agriculture irriguée contribue à environ la moitié du PIB agricole, 75 pourcent des exportations agricoles, et 15 pourcent de l’ensemble des marchandises exportées. Le pays possède 1,46 million d’hectares (ha) de terres irriguées de façon pérenne, dont 682 600 ha font partie de neuf périmètres de Grande Irrigation (GI) gérés par neuf Offices Régionaux de Mise en Valeur Agricole (ORMVA). Les ORMVA sont des agences autonomes chargées de mettre en valeur les terres agricoles à travers l’équipement de nouveaux périmètres irrigués, et la réhabilitation et la modernisation de ceux déjà existants ; d’assurer l’Exploitation et la Maintenance (E&M) des systèmes d’irrigation et de drainage ; et de fournir un accompagnement à l’irrigation aux agriculteurs. Le reste des terres se partage entre des périmètres irrigués de petite et moyenne hydraulique (PMH), gérés par des Associations des Usagers des Eaux Agricoles (AUEA, 334 000 ha) et l’irrigation privée (441 000 ha). Le Maroc est l’un des premiers pays ayant l’expérience de Partenariats Public-Privé (PPP) pour l’irrigation. En 2004, le premier succès en matière de PPP pour l’irrigation a vu le jour dans le périmètre de production d’agrumes de Guerdane. D’autres PPP sont en cours de préparation (Azemmour Bir Jdid, Dar Khrofa, Chtouka).

- La capacité de l’agriculture irriguée à conserver son rôle moteur pour une prospérité partagée au Maroc est menacée par la raréfaction des ressources en eau. La baisse des précipitations, la variabilité croissante des précipitations, la réduction du ruissellement, l’épuisement des eaux souterraines, et la dégradation des ressources en eau ont atteint des niveaux alarmants. Les ressources annuelles en eau renouvelables s’élèvent à 22 milliards de m3, soit 730 m3/habitant, un niveau inférieur au seuil de stress hydrique établi par les Nations Unies (1 000 m3/habitant). Le déficit hydrique est estimé à environ 2 milliards de m3. Le changement climatique devrait encore aggraver la situation. Les impacts du changement climatique sont déjà visibles au Maroc : la proportion d’années de sécheresse a été multipliée par quatre et la disponibilité en eau de surface a diminué de 35 pourcent entre les périodes 1947-1976 et 1977-2006. La rareté de l’eau a un impact variable sur l’agriculture irriguée :

- Pour l’irrigation privée, qui dépend largement des eaux souterraines, des précipitations réduites et plus variables entraînent une surexploitation des eaux souterraines. La majorité des puits ne sont ni enregistrés ni contrôlés, et les améliorations des techniques de pompage de l’eau et la subvention du butane encouragent la surexploitation. La baisse du niveau des eaux souterraines présente un problème d’équité spécifique : les petits exploitants n’ayant pas l’équipement nécessaire pour forer et pomper plus profondément sont en effet les premiers touchés.

- Dans les périmètres de GI, qui dépendent de l’eau de surface, la rareté de l’eau se traduit par des volumes moindres alloués aux exploitants et limite la production de cultures estivales. Alors que l’agriculture demeure la principale consommatrice de l’eau de surface, responsable d’environ 85 pourcent des prélèvements, de sévères restrictions en matière d’irrigation ont été courantes au cours des 15 dernières années. Les périmètres de GI dans le bassin de l’Oum Er Rbia n’ont reçu, en moyenne, que 60 pourcent des volumes d’eau pour lesquels ils ont été conçus. Ces volumes ont été systématiquement inférieurs à l’allocation d’eau inscrite au Plan Directeur d’Aménagement et de gestion Intégrée des Ressources en Eau (PDAIRE) pour la région. Partout où cela est possible, les exploitants des périmètres de GI ont pallié ce déficit en complétant l’eau allouée par les ORMVA par des eaux souterraines, en supportant les coûts supplémentaires de pompage et aggravant encore l’épuisement des eaux souterraines.

- Les agriculteurs des périmètres de GI font face à des contraintes limitant l’utilisation productive des ressources en eau et les poussant vers des choix à faible risque mais à faible rendement. Ces contraintes incluent :

- La gestion collective de l’eau. La restructuration foncière (appelé Trame B) a mis en place des unités hydrauliques (les blocs) de 24 à 40 ha, conçues pour une exploitation collective et des assolements imposés. Au sein du bloc, les agriculteurs du bloc sont collectivement responsables de l’entretien de canaux quaternaires (pour l’irrigation gravitaire) ou de l’équipement mobile (pour l’irrigation par aspersion). La gestion collective entraîne souvent de mauvaises performances à la parcelle par manque d’entretien des équipements communs. Avec la libéralisation de l’agriculture irriguée, la gestion collective constitue un frein à la modernisation.

- La rigidité des règles de distribution d’eau. L’eau est distribuée au tour d’eau. Les ORMVA déterminent la durée de rotation en fonction de la disponibilité de l’eau et des besoins des cultures stratégiques (céréales, cultures industrielles, et cultures arboricoles).

- Les interruptions intempestives. Les interruptions prolongées du service, causées par une Exploitation & Maintenance (E&M) insuffisante, augmentent l’incertitude des agriculteurs vis-à-vis de la fourniture d’eau.

- Les inégalités. Les agriculteurs situés dans des positions défavorisées dans le réseau peuvent recevoir un moins bon service.

- Les questions relatives au régime foncier. Dans un effort pour éviter la fragmentation, la réglementation en vigueur depuis 1969 empêche toute transaction foncière qui créerait des exploitations de moins de cinq ha dans les zones irriguées. Cependant, il en est résulté des copropriétés foncières, ce qui s’est révélé tout aussi problématique.

- Les ORMVA ne peuvent pas améliorer le service d’eau d’irrigation, en raison de l’insuffisance du recouvrement des coûts. Les périmètres de GI souffrent d’une infrastructure vieillissante et d’une E&M insuffisante. Malgré les efforts financiers au niveau central de dernières années, les ORMVA disposent d’un budget limité pour répondre aux besoins en maintenance, réhabilitation et modernisation des systèmes d’irrigation. Dans certains périmètres de GI, les tarifs de l’eau ne suffisent pas à couvrir les coûts d’E&M, et encore moins les coûts d’amortissement, ce qui se traduit par un besoin de subvention par le Gouvernement du Maroc (GdM). Les tarifs dans les périmètres de GI varient entre 0,27 et 0,77 DH/m3, selon les périmètres et les coûts en énergie associés, à comparer avec les 1,30 à 1,80 DH/m3 dans les périmètres gérés via des PPP. Bien que le budget d’E&M ait augmenté depuis 2009, l’allocation reste insuffisante pour répondre aux besoins. Les taux de recouvrement au Maroc figurent parmi les plus élevés dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA), avec une moyenne de 76 pourcent (2010). Bien qu’on s’attende à une amélioration du recouvrement des factures d’eau dans les périmètres de GI, cette amélioration ne suffirait pas à couvrir le coût du service d’eau d’irrigation. Par conséquent, un plan de rattrapage visant à augmenter progressivement les tarifs dans les périmètres de GI, a été adopté en 2009. Cependant il a déclenché des protestations de la part des agriculteurs, amenant le GdM à reporter l’adoption de la mesure. Le GdM, avec l’appui de la Banque mondiale et d’autres bailleurs, a conduit une Analyse de l’Économie politique de la réforme du secteur de l’irrigation (juin 2012), incluant un processus de consultation approfondie au sein des ORMVA du Gharb, du Loukkos et du Tadla. L’étude a révélé que, le plus souvent, le problème ne concernait pas la capacité de payer, mais que les agriculteurs revendiquent généralement l’amélioration de la qualité du service en relation avec l’augmentation des tarifs de l’eau.

- Au vu de la raréfaction des ressources en eau, le GdM met en place des incitations, des investissements et des réformes institutionnelles afin d’assurer de meilleurs rendements aux niveaux des exploitations et de l’économie dans son ensemble. À cet effet, deux stratégies opèrent en synergie :

- Le Plan Maroc Vert (PMV) vise à doubler la valeur ajoutée générée par le secteur agricole et à créer 1,5 million d’emplois d’ici 2020, transformant ainsi le secteur en une source stable de croissance, de compétitivité et de développement économique diversifié. En plus des réformes institutionnelles et de politiques multisectorielles, le PMV comprend deux piliers reflétant la nature duelle de l’agriculture marocaine. Le pilier I cible les exploitants commerciaux et leur intégration aux marchés national et international via une agriculture à haute valeur ajoutée, tandis que le pilier II vise les petits exploitants principalement dans les zones marginales. Pour ces deux piliers, un appui technologique et organisationnel est fourni pour mettre en œuvre une approche de la filière agro-alimentaire mettant en relation les agriculteurs avec le marché. Le Fonds de Développement Agricole (FDA), principal instrument de subvention agricole du GdM, a été réformé et ses mesures alignées sur les priorités stratégiques du PMV. Depuis le lancement du PMV, en 2008, la production a augmenté de 45 pourcent, les exportations agricoles ont progressé de 18 pourcent, et 77 000 emplois permanents ont été créés.

- Le Programme National d’Économie d’Eau d’Irrigation (PNEEI) promeut une utilisation plus productive de l’eau par l’introduction de technologies d’irrigation plus efficientes (principalement par irrigation goutte à goutte) sur 555 000 ha de terres irriguées d’ici 2020, dont 335 000 ha par la reconversion individuelle, dans des exploitations privées, et 220 000 ha par la reconversion collective, dans les périmètres de GI. Ce programme, soutenu par le FDA, s’accompagne de subventions allant jusqu’à 100 pourcent pour l’adoption d’irrigation localisée (goutte à goutte ou micro-irrigation), et jusqu’à 50 pourcent de subvention pour l’irrigation déficitaire (aspersion). Depuis le lancement du PNEEI en 2008, l’installation d’équipements d’irrigation goutte à goutte a rapidement progressé pour la reconversion individuelle, avec plus de 230 000 ha mis en place (soit 68 pourcent de la cible pour 2020). Dans les périmètres de GI, le processus de reconversion est en cours sur seulement 66 800 ha, en raison des besoins d’investissements préalables dans les réseaux d’irrigation. Ce chiffre devrait augmenter régulièrement dans un avenir proche, étant donné que des études de faisabilité et d’exécution ont été conduites pour 100 000 ha. Si les impacts restent encore à observer, les expériences sur le terrain dans le Tadla ont démontré que la productivité de l’eau dans le secteur agricole (définie comme la valeur du produit par unité d’eau utilisée) pourrait être doublée en passant d’une irrigation de surface traditionnelle à une gestion de l’eau améliorée en irrigation goutte à goutte.

- Une réforme institutionnelle des ORMVA permettant d’améliorer la performance, la réactivité et de rendre le service d’eau d’irrigation plus responsable vis-à-vis des agriculteurs, est en cours d’élaboration. Le GdM planifie une réforme visant à regrouper tous les services déconcentrés du Ministère de l’Agriculture et de la Pêche Maritime (MAPM) au niveau régional dans des institutions de tutelle nommées Offices Régionaux de Développement Agricole et Rurale (ORDAR). Dans le cadre de l’appui de la Banque mondiale au PMV, des projets de lois établissant les ORDAR ont été soumis par le MAPM au Secrétariat général du Gouvernement le 15 janvier 2013 et est en cours d’examen par le Gouvernement.

- Le projet de Modernisation de la Grande Irrigation est parfaitement en phase avec le processus de réformes global du Maroc. Le projet appuie les ORMVA du Tadla, du Haouz et des Doukkala (dans le bassin de l’Oum Er Rbia) et du Gharb (dans le bassin du Sebou), dans la fourniture d’un service d’eau amélioré aux agriculteurs des périmètres de GI. Cela implique un accès individualisé à l’eau (plutôt que collectif), à la demande (plutôt qu’à tour d’eau), fiable (avec un rétablissement du service plus rapide en cas d’interruption), et équitable (en matière de débit et de pression sur l’ensemble du réseau). Libérés de certaines contraintes structurelles, les agriculteurs ciblés auront plus facilement accès aux technologies d’irrigation améliorées. À long terme, les agriculteurs auront l’opportunité d’adopter ces technologies d’irrigation (l’accent étant mis sur le goutte à goutte) et d’améliorer leurs choix de cultures, ce qui aura des effets positifs sur leurs revenus et leur niveau de vie.

- La Banque mondiale est bien placée pour appuyer ce projet. Et ce en raison de : (i) sa longue expérience d’appui aux projets d’amélioration de la grande irrigation au Maroc (Projets d’Amélioration de la Grande Irrigation, PAGI1 et PAGI2, 1985-2000 ; Projet de Modernisation de l’Agriculture irriguée dans le bassin de l’Oum Er Rbia, PROMER, 2010-1016) ; (ii) son implication dans le Projet de Gestion des Ressources en Eau (1999-2004) comprenant une composante importante concernant le bassin de l’Oum Er Rbia ; (iii) son appui à la réforme du secteur de l’eau en général, et de l’irrigation en particulier (Prêt de Politique de Développement du Secteur de l’Eau, PPD, 2006 ; Séries de PPD du PMV 2011 et 2013) ; et (iv) l’appartenance du projet à un ensemble d’opérations intégrées appuyé par la Banque mondiale dans le bassin de l’Oum Er Rbia, incluant des projets d’alimentation en eau potable et d’assainissement et des activités financées par des dons visant à développer les capacités de l’Agence du bassin de l’Oum Er Rbia en matière d’adaptation au changement climatique.

Encadré 1 : Théorie du changement (voir également la Figure 6, en Annexe 3).

Amélioration du service d’eau :

Une étape décisive vers la durabilité environnementale et financière

Les agriculteurs des périmètres de GI sont souvent confrontés à la gestion collective de l’eau, à la distribution au tour d’eau, à de fréquentes interruptions de service, et à un accès inégal à l’eau. Les ORMVA, responsables de la distribution de l’eau de surface, ne peuvent remédier à ces contraintes, en raison de l’insuffisance du recouvrement des coûts du service d’eau. Ces contraintes poussant les agriculteurs vers des choix à faible risque mais à faible rendement. Les agriculteurs souhaitant se lancer dans des productions à plus forte valeur ajoutée, afin de réaliser de meilleurs rendements, doivent pallier le manque de fiabilité du service fourni par les ORMVA en ayant recours à des bassins de stockage d’eau et/ou en exploitant les eaux souterraines (s’ils y ont accès), et en assumant les coûts de pompage, ce qui augmente la pression sur les aquifères déjà surexploités.

En offrant un accès à l’eau à la demande, individuel, fiable et équitable, les ORMVA permettraient aux agriculteurs d’investir dans une agriculture à plus haute valeur ajoutée. L’amélioration du service d’eau réduirait le besoin d’exploiter les eaux souterraines. L’amélioration du service d’eau associé à l’adoption de technologies d’irrigation améliorées, permettraient aux agriculteurs d’utiliser l’eau plus efficacement (en répondant mieux aux besoins des cultures en eau et en fertilisants grâce à un pilotage plus précise de l’irrigation) et de façon plus efficiente (en réduisant les pertes liées à l’évaporation et aux infiltrations). Ils augmenteraient ainsi leurs rendements, l’intensité des cultures, et/ou modifieraient l’assolement en faveur de cultures à plus haute valeur ajoutée. Ces changements entraîneraient une augmentation de la productivité de l’eau agricole, tant physique que monétaire, grâce à laquelle les agriculteurs amélioreraient leurs revenus et leur niveau de vie. Satisfaits du service fourni par les ORMVA, les agriculteurs seraient davantage disposés à payer leurs factures. L’individualisation du service d’eau favoriserait la transparence du comptage et faciliterait la mise en place de mesures ciblées à l’encontre des agriculteurs ne payant pas leur facture d’eau. Les finances des ORMVA s’en trouveraient renforcées, leur permettant de financer convenablement l’E&M des réseaux d’irrigation et d’assurer ainsi la durabilité à long terme du service. Dans le même temps, les agriculteurs réduiraient leur consommation d’eau souterraine au profit de l’eau de surface fournie par les ORMVA, plus économique et de meilleure qualité, tout en contribuant à la durabilité environnementale.

Le projet contribuera à ce processus à long terme, en appuyant les ORMVA pour fournir un service d’eau individuel, à la demande, fiable et équitable aux agriculteurs, et en appuyant les agriculteurs pour accéder aux technologies d’irrigation améliorée.

Objectifs de haut niveau auxquels le projet contribue

- Le projet s’inscrit dans le Cadre de Partenariat Stratégique (CPS) pour le Maroc (2014-2017) (Rapport N° 86518-MA) examiné par le Conseil d’Administration du Groupe de la Banque mondiale, le 1er avril 2014. Il contribue au Résultat stratégique 1.3,  « Augmenter la productivité et la valeur ajoutée du secteur agroalimentaire » dans la Zone de Résultat 1 visant à « Promouvoir la compétitivité et une croissance inclusive ». Le projet ferait partie intégrante d’un dialogue sectoriel global pour l’agriculture et l’irrigation au Maroc. Comme indiqué dans le CPS, ce dialogue sectoriel se concentre sur l’amélioration des perspectives pour les pauvres en milieu rural, ce qui implique des pratiques agricoles durables, des revenus plus élevés, et des opportunités de revenus diversifiées. Il se concentre également sur l’augmentation de la valeur ajoutée, liée à l’eau d’irrigation et aux cultures produites, l’amélioration de gestion de la chaîne de valeur agricole et des pratiques de commercialisation, la réforme des services de vulgarisation, et la promotion de la transformation au niveau local par l’agro-industrie afin d’améliorer les performances du secteur, contribuant à la performance économique globale du Maroc.

- Le projet contribue au double objectif du Groupe de la Banque mondiale de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée de manière durable. La majorité des agriculteurs ciblés sont de petits exploitants, environ la moitié d’entre eux ont moins de 2 ha, avec des chiffres plus élevés dans les Doukkala et le Gharb, par rapport au Tadla et au Haouz (Tableau 1). Les études de faisabilité des secteurs d’irrigation ciblés ont montré que les petits exploitants pratiquent généralement une agriculture à faible valeur ajoutée : la polyculture aide à gérer les risques mais affaiblit la compétitivité sur le marché. À mesure que les petits exploitants auront accès à un service d’eau amélioré, et que les technologies d’irrigation deviendront disponibles, ils devraient réduire leur production de cultures à faible valeur ajoutée (notamment, de céréales) au profit de cultures à plus haute valeur ajoutée (cultures industrielles, maraîchage, et/ou culture arboricole, en fonction des régions). On estime que le changement de cultures associé à une intensité des cultures accrue devrait multiplier les revenus des petits agriculteurs par 2 ou 3 sur l’ensemble des périmètres ciblés par le projet, contribuant au double objectif du Groupe de la Banque mondiale de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée de manière durable.

- Le projet crée les conditions adéquates pour permettre aux agriculteurs d’augmenter la productivité de l’eau agricole à long terme. La productivité de l’eau agricole est définie comme unité de production (physique ou économique) par unité d’eau utilisée. Elle peut augmenter grâce à un rendement plus élevé, une intensité de culture plus élevée, un changement d’assolement (en faveur de cultures à plus haute valeur ajoutée), et/ou une diminution des ressources en eau utilisées. En assurant un service d’eau amélioré et en promouvant l’adoption de technologies d’irrigation améliorées, le projet créerait les conditions nécessaires à l’intensification de la production de cultures à haute valeur ajoutée. Ces changements augmenteraient la productivité de l’eau et, à terme, amélioreraient les revenus et les moyens de subsistance des agriculteurs. Les études de faisabilité indiquent une augmentation de la valeur par volume d’eau de surface utilisée de 3 à 5,8 DH/m3 au Tadla et de 3 jusqu’à 8,8 DH/m3 aux Doukkala.

- Le projet contribue à l’effort conjoint à long terme du GdM et de la Banque mondiale pour une utilisation plus durable des ressources en eau souterraine.  Certains agriculteurs situés dans les périmètres de GI disposent de puits privés, et l’eau souterraine est utilisée, entre les tours, en complément de l’eau de surface distribuée par les ORMVA. Malgré les dispositions de la loi sur l’eau N° 10-95, imposant à tous les usagers de l’eau de faire enregistrer leur puits, de soumettre une demande d’autorisation de prélèvement et de payer les redevances pour le prélèvement des eaux souterraines, l’application de cette loi s’est avérée difficile. L’expérience mondiale révèle que les tentatives de contrôle du prélèvement des eaux souterraines au moyen de mesure coercitives ont souvent échoué. Le projet rendant les eaux de surface disponibles à la demande pour les agriculteurs (au lieu du service par tour d’eau), il devrait réduire le besoin de compléter les eaux de surface par les eaux souterraines. Dans les discussions de groupe, lors de la préparation du projet, les agriculteurs ont cité les trois raisons suivantes pour justifier leur préférence pour les eaux de surface par rapport aux eaux souterraines : (i) un coût plus faible, jusqu’à deux fois moins cher que les eaux souterraines ; (ii) une meilleure qualité, avec une teneur en nitrates et en sel plus faible, permettant une plus large variété de cultures et préservant mieux les caractéristiques des sols à long terme ; et (iii) la possibilité de payer la facture d’eau à l’ORMVA tous les six mois, à la différence des dépenses en énergie continues pour le pompage.

- Dans le même temps, le projet promeut des technologies d’irrigation plus efficaces (principalement par goutte à goutte), ce qui réduit les infiltrations. Dans le Gharb, les infiltrations représentent une contribution mineure à la recharge des nappes, qui se fait essentiellement par le biais de sources naturelles (précipitations importantes). Ainsi, un changement des pratiques d’irrigation ne devrait pas avoir d’impact sur le niveau des eaux souterraines. Au contraire, dans le Tadla, les infiltrations représentent une contribution importante à la recharge des nappes phréatiques. Ainsi, l’introduction de l’irrigation goutte à goutte risque potentiellement de réduire le niveau des eaux souterraines. Les projections pour le périmètre des Beni-Moussa, Tadla estiment que, si le volume pompé reste inchangé, le niveau des eaux souterraines déclinerait de 5 à 10 m d’ici 2030, et d’encore 20 à 25 m si le système d’irrigation est remplacé par des technologies d’irrigation plus efficaces. Dans ce cas, l’hypothèse du projet est que la réduction des infiltrations dans les nappes phréatiques peu profondes (résultant d’une technologie d’irrigation plus efficace) sera pratiquement équilibré par la réduction du pompage (liée à l’amélioration du service d’eau), si bien que le projet global n’aura pas d’impact négatif supplémentaire sur le niveau des eaux souterraines, par rapport aux observations actuelles. Pour vérifier cette hypothèse, le projet assurera un suivi du niveau des eaux souterraines, utilisant deux approches : (i) des mesures directes, en installant des piézomètres sur un échantillon de puits, avec l’accord volontaire des agriculteurs ; et (ii) une estimation du bilan hydrique avant/après projet, par télédétection. En réduisant les prélèvements d’eaux souterraines, le projet est en phase avec les objectifs de la série de PPD Croissance verte de la Banque mondiale, actuellement en cours, qui encourage le pilotage d’une nouvelle génération de contrats de gestion des eaux souterraines dans le Tadla.

- Le projet s’engage à suivre les progrès vers l’atteinte des objectifs de haut niveau. L’Encadré 1 définit en résumé en quoi les activités du projet sont en ligne avec les objectifs sectoriels visant à augmenter les revenus des agriculteurs, à assurer la viabilité financière des ORMVA, et à promouvoir une utilisation durable des ressources en eau. Une série d’indicateurs spécifiques est proposée pour assurer le suivi des progrès vers l’atteinte de ces objectifs de haut niveau (Tableau 13, Annexe 3).

OBJECTIFS DE DÉVELOPPEMENT DU PROJET

- ODP

- Les objectifs de développement du projet sont : (i) pour l’ORMVA des Doukkala, l’ORMVA du Gharb, l’ORMVA du Haouz et l’ORMVA du Tadla, de fournir un service d’eau amélioré aux agriculteurs, et (ii) pour les agriculteurs ciblés de la Zone du projet, de faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée.

- Par Zone du projet, il est entendu les secteurs irrigués gérés par les quatre ORMVA ciblés par le projet.

- Pour atteindre la première partie des ODP relatifs au service d’eau, le projet appuie : (i) la conversion des réseaux gravitaires  et la modernisation des réseaux sous pression (Composante 1) ; et (ii) le renforcement institutionnel des fournisseurs de service (ORMVA) afin d’améliorer leur capacité d’E&M du réseau d’irrigation (Composante 3). L’amélioration du service est définie par les critères suivants : un accès individualisé à l’eau (plutôt que collectif), à la demande (plutôt qu’au tour de rôle), fiable (avec, en cas d’interruption, un rétablissement du service sous 1 à 2 jours, plutôt que 7 à 10), et équitable (avec un débit et une pression optimaux sur l’ensemble du réseau, plutôt qu’un débit et une pression fluctuant à certains endroits/moments). Pour atteindre les ODP relatifs à l’accès des agriculteurs aux technologies d’irrigation améliorée, le projet prévoit une assistance technique visant à développer l’accès des agriculteurs à ces technologies, ainsi que leurs connaissances et leurs capacités de gestion en la matière, essentiellement pour l’irrigation goutte à goutte (Composante 2).

Bénéficiaires du projet

- Les principaux bénéficiaires du projet sont les agriculteurs des secteurs d’irrigation ciblés, répartis sur quatre périmètres de GI : Tadla, Haouz et Doukkala dans le bassin de l’Oum Er Rbia ; et Gharb dans le bassin du Sebou.

- Le projet cible environ 9 300 bénéficiaires (Tableau 1) sur une zone d’environ 30 000 ha. La quantification des principaux bénéficiaires du projet exige des définitions claires. En 1969 le Code des investissements agricoles a été adopté afin de limiter la fragmentation des terres, en empêchant les transactions foncières résultant en des exploitations de moins de 5 ha. Cela a entraîné une déconnexion entre les informations cadastrales et la situation sur le terrain, où la copropriété entre héritiers s’avère tout aussi problématique. Chaque ORMVA a géré cette situation différemment. Dans les zones où les conflits entre copropriétaires sont limités, l’ORMVA a développé sa liste de clients à partir des informations du cadastre. Sur le terrain, le client joue le rôle de délégué des copropriétaires, assurant le partage de l’eau et la collecte des redevances. Dans les cas où les copropriétaires ne parviennent pas à s’organiser pour gérer l’eau entre eux, l’ORMVA a choisi de reconnaître certains copropriétaires en tant que clients, afin de faciliter la collecte des redevances de l’eau. Étant donné l’absence d’information officielle sur le nombre d’agriculteurs, les principaux bénéficiaires du projet sont définis comme les clients des ORMVA, en tenant compte du fait que ce nombre est inférieur au nombre d’agriculteurs cultivant la terre.

Tableau 1 : Nombre de clients par secteur et part de l’exploitation globale.

| Superficie (ha) | Tadla |  | Haouz | Doukkala |  | Gharb |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M10-M18 | G13-G18 | Bouida | Z0 | Extension Faregh | N3 | N4 |
| 0-2 | 32% | 32% | 24% | 78% | 72% | 63% | 85% |
| 2-5 | 38% | 38% | 32% | 16% | 21% | 21% | 11% |
| 5-10 | 20% | 20% | 41% | 5% | 7% | 9% | 3% |
| > 10 | 10% | 10% | 4% | 1% | - | 7% | 1% |
| Nombre de clients | 1 078 | 1 848 | 1 002 | 2 054 | 761 | 1 261 | 1 270 |

- Les bénéficiaires secondaires du projet sont les personnels des ORMVA et du MAPM, dont les capacités, en matière de fourniture d’un service d’eau amélioré, seront renforcées.

- Environ 12 pourcent des bénéficiaires du projet sont des femmes. Le projet s’assure que les services soient fournis d’une façon juste. Dans le cadre du système de suivi, les données ventilées par genre seront collectées. À l’exception des secteurs d’irrigation du Gharb, où 30 pourcent des clients sont des femmes, seul un nombre limité de femmes figure parmi les principaux bénéficiaires du projet. Néanmoins, le projet devrait avoir un impact positif sur les ménages dans leur ensemble. En effet, bien que les femmes contribuent à l’activité agricole dans la zone du projet, cette participation prend généralement la forme d’une aide à l’homme chef du ménage, pendant certaines phases spécifiques de la campagne agricole (la récolte, par exemple), ou d’activités complémentaires (le bétail, par exemple) pour accroître les revenus du ménage. Les femmes marocaines assurent de plus en plus un rôle décisionnel dans les zones qui connaissent un exode rural des hommes. Dans le secteur de l’agriculture irriguée, les hommes demeurent les principaux acteurs. Dans le cadre de l’assistance technique prévue dans la Composante 2, le projet mènera un effort spécifique pour offrir un environnement propice à ce que les femmes puissent bénéficier des activités du projet proposé.

Indicateurs de résultats au niveau des ODP

- Le cadre de résultats du projet est présenté en Annexe 1, avec une liste d’indicateurs proposés. Les indicateurs de résultats au niveau des ODP sont les suivants :

- Bénéficiaires directs du projet (nombre), dont femmes (pourcentage) (indicateur sectoriel de base)

- Superficie irriguée à la demande en période de pointe (pourcentage)

- Superficie pour laquelle une demande de technologies d’irrigation améliorée est approuvée (hectare)

DESCRIPTION DU PROJET

- Composantes du projet

Composante 1 : Amélioration de l’infrastructure du réseau d’irrigation (coût hors taxes : 135 millions de $EU)

- La Composante 1 mettra en place des réseaux d’irrigation sous pression, en remplacement des réseaux gravitaires actuels (Tadla, Haouz), et rénovera les réseaux sous pression existants (Doukkala, Gharb). Grâce à une gestion appropriée, la conception de ces réseaux fournira aux agriculteurs un service d’eau amélioré, en phase avec les exigences techniques des technologies d’irrigation améliorée.

- Les activités de la Composante 1 comprennent : (i) la réalisation d’études détaillées, y compris de travaux topographiques et d’essais de laboratoire ; (ii) la fourniture d’une assistance technique pour le suivi et le contrôle des travaux ; (iii) la modernisation des principaux canaux d’irrigation et la construction de réservoirs afin d’installer les systèmes de régulation de débit nécessaires à l’irrigation à la demande ; (iv) la construction de conduites d’adduction pour les secteurs bénéficiant de pressurisation gravitaire et la modernisation des stations de pompage pour les secteurs nécessitant une mise en pression artificielle ; (v) la construction de stations de filtration ; (vi) la construction de réseaux de conduites de distribution pour remplacer les canaux existants ou la modernisation et l’extension des réseaux de conduites de distribution existants ; et (vii) l’installation de bornes et d’équipements associés, notamment de compteurs, aux niveaux du bloc et des exploitations, afin de réguler, mesurer et contrôler l’eau fournie aux agriculteurs.

- Cette composante sera exécutée par les ORMVA.

Composante 2 : Appui aux agriculteurs pour faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée (coût hors taxes : 6 millions de $EU)

- La Composante 2 renforcera les connaissances et la sensibilisation des agriculteurs pour l’accès aux technologies d’irrigation améliorée (essentiellement le goutte à goutte), qui pourront être adoptées suite à l’amélioration du service d’eau fourni par les ORMVA. L’accès aux opportunités de financement sera ainsi facilité pour les Associations des Usagers des Eaux Agricoles (AUEA), qui pourront soumettre des demandes conjointes de subventions au FDA, pour les agriculteurs. Une fois les technologies d’irrigation améliorée mises en place, les agriculteurs développeront leurs capacités de gestion et de maintenance des systèmes d’irrigation. Cette composante aidera aussi les agriculteurs à acquérir une meilleure connaissance des conditions de leurs nappes, selon les besoins.

- Les activités de la Composante 2 comprendront : (i) la fourniture d’une assistance technique aux Entités d’exécution du projet pour favoriser l’accès des agriculteurs aux technologies d’irrigation améliorée et leur gestion ; (ii) l’acquisition d’équipement pour les Entités d’exécution du projet pour assurer le suivi de la performance des systèmes d’irrigation ; et (iii) la fourniture d’une assistance technique et l’acquisition d’équipement pour les Entités d’exécution du projet afin de créer un système d’information sur l’irrigation et/ou de renforcer un système d’information sur l’irrigation existant.

- Cette composante sera exécutée par les ORMVA.

Composante 3 : Appui aux Entités d’exécution du projet pour la gestion du réseau d’irrigation et la mise en œuvre du projet (coût hors taxes : 9 millions de $EU)

- La Composante 3 renforcera les capacités institutionnelles des ORMVA en matière de gestion et de maintenance des réseaux d’irrigation. L’objectif est de s’assurer que les réseaux nouvellement installés ou rénovés soient gérés de façon à offrir aux agriculteurs un service d’eau amélioré, en phase avec les exigences des technologies d’irrigation améliorée, et que les performances restent satisfaisantes sur la durée. La Composante 3 appuiera également la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole du MAPM (DIAEA) et les ORMVA dans la mise en œuvre du projet.

- Les activités de la Composante 3 comprennent : (i) la fourniture d’une formation et d’une assistance technique pour les personnels sélectionnés  du MAPM, et l’acquisition de matériel informatique, logiciels et des outils connexes nécessaires pour la coordination du projet et pour la fourniture d’un appui aux Entités d’exécution du projet en tant que de besoin ; (ii) la fourniture d’une assistance technique aux Entités d’exécution du projet afin d’améliorer l’E&M du réseau d’irrigation ; (iii) la fourniture d’une formation et d’une assistance technique aux Entités d’exécution du projet, et l’acquisition des biens  pour la mise en œuvre du projet ; et (iv) la réhabilitation de certains bâtiments et l’acquisition d’équipement de bureau pour les Entités d’exécution du projet.

- Cette composante sera exécutée par le MAPM (DIAEA) (sous-composante i) et les ORMVA (sous-composantes ii, iii, et iv). Le MAPM (DIAEA) sera responsable de toutes les activités nécessitant une approche coordonnée au niveau des différents ORMVA.

Financement du projet

- Le projet est un Financement de Projets d’Investissement (FPI). Le financement de la Banque mondiale est de 150 millions de $EU, ce qui correspond aux coûts totaux du projet hors taxes. Le financement par l’Emprunteur est de 37,5 millions de $EU, ce qui correspond aux fonds nécessaire pour couvrir les taxes. Le tableau 2 donne un aperçu des coûts par composante.

Tableau 2 : Coûts du projet par composante (hors taxes).

| Composantes de projet | Coût du projet (en millions de $EU) | Financement de la BIRD (en millions de $EU) | Pourcentage du financement |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Amélioration de l’infrastructure du réseau d’irrigation 2. Appui aux agriculteurs pour faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée 3. Appui aux entités d’exécution du projet pour la gestion du réseau d’irrigation et la mise en œuvre du projet Coût total | 134 625 6 000 9 000 | 134 625 6 000 9 000 | 100 100 100 |
| Coût total du projet Commission d’ouverture Financement total nécessaire | 149 625 0,375 150 000 |  |  |

- Enseignements tirés et intégrés dans la conception du projet

- Plusieurs enseignements ont été tirés du projet en cours PROMER et de l’engagement continu de la Banque mondiale dans le dialogue sectoriel. Le PROMER pour lequel une évaluation à mi-parcours a été menée parallèlement à la préparation du projet proposé, constitue le premier projet d’appui au PNEEI. Dans les périmètres de Tadla, Haouz et Doukkala, le projet PROMER cible des zones généralement contigües à celles du présent projet, et finance des activités similaires.

- Les travaux de longue durée pour les réseaux d’irrigation exigent de longues périodes d’exécution. Dans le cadre du projet PROMER, le développement des infrastructures des réseaux a pris entre trois et cinq ans, soit environ deux ans de plus qu’initialement prévu. Ce retard était dû à la programmation perfectible des travaux ou aux autres contraintes liées aux aspects techniques et sociaux (expropriation), au défaut de prise en compte des périodes de ralentissement des travaux liées au mauvais temps, et aux limites liées à l’application des procédures nationales de passation de marchés en plus de celles de la Banque mondiale. Pendant la phase de préparation, la planification des investissements et de la passation des marchés a fait l’objet d’une attention particulière afin de permettre l’exécution en temps voulu des travaux. En outre, la durée du projet a été fixée à sept ans, par rapport aux six ans prévus pour le projet PROMER, afin d’assurer un appui suffisant aux ORMVA et aux agriculteurs, une fois le nouveau système en place.

- Un démarrage rapide de l’assistance technique aux agriculteurs est essentiel à une mise en œuvre efficiente. L’expérience du projet PROMER a montré que l’engagement signé par les agriculteurs au moment de l’étude de faisabilité ne garantissait pas leur adhésion effective lors de la mise en œuvre du projet. Les agriculteurs ne financent pas les travaux de modernisation, ce qui les encourage à signer les engagements lors de la phase de conception, mais des oppositions peuvent survenir pendant la mise en œuvre. Le lancement de l’assistance technique en appui aux agriculteurs (Composante 2) à un stade précoce est ainsi essentiel pour engager dès le début le dialogue avec les agriculteurs et l’entretenir sur la durée, en particulier concernant le calendrier des interventions, les griefs liés aux travaux sur les réseaux d’irrigation, les besoins en matière d’acquisition de terrains, et l’appui pour la préparation en temps voulu des documents administratifs pour la préparation de l’équipement interne des parcelles.

- Des procédures administratives claires pour accéder aux subventions sont essentielles afin d’accélérer l’adoption de technologies d’irrigation améliorée. Grâce au projet PROMER, un certain nombre d’obstacles liés à l’accès aux subventions du FDA pour le financement de l’équipement interne à l’exploitation ont pu être identifiés, la plupart étant liés à la petite taille des exploitations et aux faibles capacités financières des agriculteurs. La DIAEA a développé, avec l’appui des ORMVA, des solutions pour simplifier et accélérer la procédure. Par exemple, les agriculteurs n’ont plus besoin de verser une avance sur le coût de l’équipement interne des parcelles aux compagnies d’équipement. Celles-ci sont désormais directement remboursées par le FDA, une fois le système en place. Les agriculteurs peuvent également soumettre une demande collective d’équipement interne de leurs parcelles et bénéficier de procédures simplifiées  (simplification des procédures administratives, appui pour la sélection des entreprises, la préparation des dossiers administratifs et techniques, etc.).

- La transition des systèmes gravitaires aux réseaux sous pression et la gestion des réseaux d’irrigation sous pression nécessite de nouvelles compétences au sein des ORMVA en vue d’offrir aux agriculteurs un service d’eau amélioré et devant leur rendre des comptes. La viabilité à long terme des investissements exige un changement dans la façon dont les ORMVA assurent l’E&M du réseau, ainsi que des ajustements en matière de personnel et de compétences pour gérer le nouveau système. Dans le cadre de la Composante 3, le projet inclut le développement de stratégies adaptées pour s’assurer que les moyens des ORMVA soient compatibles avec les objectifs et les défis propres à un service d’eau amélioré.

MISE EN ŒUVRE

- Dispositifs institutionnel et de mise en œuvre

- Le projet aura quatre entités d’exécution. Les ORMVA du Tadla (ORMVAT), du Haouz (ORMVAH), des Doukkala (ORMVAD) et du Gharb (ORMVAG) mettront en œuvre la plupart des activités en coordination avec la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA) du MAPM. Seules certaines formations et assistances techniques, ainsi que l’achat de matériel informatique et d’outils connexes pour la coordination du projet et l’appui des ORMVA dans le cadre de la Composante 3 seront  mis en œuvre par le MAPM (DIAEA).

- Le projet aura une Unité centrale de Gestion du Projet (UCGP) au niveau du MAPM, et une Unité régionale de gestion du Projet (URGP) pour chaque ORMVA.

- Le MAPM (DIAEA) et les ORMVA du Tadla, du Haouz et des Doukkala ont l’expérience de la gestion de projets financés par la Banque mondiale, notamment, le plus récent : le projet de modernisation de l’agriculture irriguée du bassin de l’Oum Er Rbia (PROMER, 2010-2016). Bien que l’ORMVA du Gharb n’ait pas l’expérience de la mise en œuvre de projets financés par la Banque mondiale, il dispose de l’expérience de mise en œuvre de plusieurs projets financés par d’autres bailleurs tels que la Banque Africaine de Développement (BAD), la Banque Européenne d’Investissement (BEI), le Fonds Arabe pour de le Développement Économique et Social (FADES), et l’Agence Française de Développement (AFD). Chacun des ORMVA concernés par le projet gère un périmètre de GI couvrant environ 100 000 ha. Ils disposent de bonnes capacités techniques et de gestion pour mettre en œuvre de grands projets de développement et de modernisation de l’irrigation, cependant ils souffrent de plus en plus du manque de moyens humains et logistiques. Des formations et de l’assistance technique seront fournies selon les besoins.

Suivi des résultats et évaluation

- Les ORMVA seront responsables du suivi de l’exécution du projet dans leurs zones. Le MAPM (DIAEA) regroupera les informations dans un rapport d’état d’avancement à la fin de chaque semestre de l’année civile. Les ORMVA recevront la même application informatique simple pour entrer et traiter les données des départements pertinents chargés de la mise en œuvre des différentes composantes, et pour calculer les indicateurs de résultats et de résultats intermédiaires établis dans le plan de suivi et évaluation.

Durabilité

- La durabilité du projet est assurée par l’engagement du Gouvernement, des entités d’exécution et des bénéficiaires, à travers l’entretien de l’infrastructure du réseau d’irrigation et les équipements d’irrigation, ainsi que la sauvegarde de l’environnement.

- L’engagement du Gouvernement vis-à-vis du projet se manifeste par l’étroite adéquation du projet avec les objectifs stratégiques sectoriels plus larges du PNEEI et du PMV. Le Gouvernement a toujours mis à disposition du MAPM un budget suffisant pour mettre en œuvre les stratégies depuis leur lancement.

- L’engagement des ORMVA se manifeste par leur engagement pour assurer l’Exploitation et la Maintenance (E&M) des réseaux d’irrigation financés dans le cadre du projet. Les ORMVA ciblés ont fait preuve de leur capacité à assurer la maintenance des réseaux qu’ils soient gravitaires ou sous pression. Il est néanmoins nécessaire de conduire une évaluation exhaustive de leurs effectifs et des compétences nécessaires, et de développer une nouvelle stratégie d’E&M, afin d’assurer un service amélioré sur la durée. En effet, la durée acceptable d’interruption de service est  considérablement réduite une fois que les agriculteurs sont passés d’une irrigation de surface ou par aspersion au goutte à goutte (48 heures au maximum). La durabilité de l’investissement dépend de la capacité des ORMVA à mettre en place des moyens de réponse appropriés aux nouveaux défis. En outre, la durabilité passe aussi par l’identification d’un programme à long terme définissant les effectifs et les compétences nécessaires aux ORMVA, qui ont connu au cours des dernières années une réduction de leur personnel technique, ce qui risque d’affecter la capacité de l’institution à répondre aux nouveaux défis. Les activités de la Composante 3 sont conçues pour renforcer la durabilité du projet, en offrant formations et équipement aux ORMVA.

- En améliorant les performances des ORMVA en matière de service d’eau d’irrigation, le projet devrait contribuer à leur viabilité financière à long terme. Suite aux contestations des agriculteurs, en 2010, contre l’augmentation des tarifs dans les périmètres de GI, le GdM, avec l’appui de la Banque mondiale et d’autres bailleurs, a conduit une Analyse de l'Économie politique de la réforme du secteur de l'irrigation (juin 2012). Elle comprenait un processus de consultation approfondie au sein des ORMVA du Gharb, du Loukkos et du Tadla. L’étude a révélé que, le plus souvent, le problème ne concernait pas la capacité de payer, mais que les agriculteurs revendiquent généralement une amélioration de la qualité du service en relation avec l’augmentation des tarifs de l’eau. Les conclusions de l’étude recommandaient de recentrer le processus de réforme afin d’améliorer d’abord la fourniture de service d’eau et l’efficacité des ORMVA ainsi que leur obligation de rendre des comptes, ce qui a été fondamental dans la conception du projet.

- L’engagement des agriculteurs vis-à-vis du projet se manifeste à deux étapes : (i) par la signature d’un engagement lors de l’étude de faisabilité pour la reconversion collective du secteur ; et (ii) par la confirmation de cet engagement lors de la demande de subvention pour l’installation de l’équipement goutte à goutte à la parcelle. Les agriculteurs s’engagent à assurer la maintenance de l’équipement à la parcelle pour une période d’au moins cinq ans. Les activités de la Composante 2 visent à renforcer la durabilité du projet, en appuyant les agriculteurs pour l’accès, l’utilisation et la maintenance des technologies d’irrigation améliorée.

- La durabilité environnementale dépend de la gestion à long terme des aquifères par réduction du captage des eaux souterraines dans la durée. En mettant l’eau de surface à la disposition des agriculteurs, sachant que l’eau de surface est habituellement moins chère et de meilleure qualité que l’eau souterraine, le projet devrait réduire le recours des agriculteurs aux eaux souterraines. Dans les cas où les infiltrations d’eau d’irrigation contribuent de façon substantielle à la recharge des eaux souterraines, le projet suppose que la réduction de l’apport sera équilibrée par la réduction des prélèvements d’eaux souterraines. Afin de promouvoir la durabilité environnementale, le projet financera : (i) dans le cadre de la Composante 2, des activités de sensibilisation des agriculteurs à la gestion des aquifères, et de suivi des prélèvements d’eaux souterraines par l’installation de piézomètres sur un échantillon de puits, suite à l’accord volontaire des agriculteurs ; et (ii) dans le cadre de la Composante 3, un suivi des eaux souterraines ainsi qu’une estimation du bilan hydrique avant / après le projet, par télédétection.

RISQUES CRITIQUES ET MESURES D’ATTENUATION

- Tableau synthétique de classement du risque

Tableau 3 : Classement du risque selon l’Outil d’évaluation systématique des risques liés aux opérations (Systematic Operations Risk-Rating Tool, SORT).

| Catégorie de risque | Classement |
| --- | --- |
| 1. Politique et Gouvernance | Modéré |
| 2. Macroéconomique | Modéré |
| 3. Stratégie sectorielle et politiques | Faible |
| 4. Conception technique du projet ou programme | Substantiel |
| 5. Capacités institutionnelles pour la mise en œuvre et la durabilité | Substantiel |
| 6. Fiduciaire | Modéré |
| 7. Environnemental et Social | Modéré |
| 8. Parties prenantes | Substantiel |
| Risque global | Substantiel |

Explication du classement du risque global

- Le classement substantiel du risque global reflète l’approche innovante du projet, se concentrant sur la qualité du service d’eau fourni par les ORMVA, ce qui n’est pas courant dans les projets du secteur de l’irrigation. Sur les huit catégories de risques, trois (Conception technique du projet, Capacités institutionnelles pour la mise en œuvre et la durabilité, et Parties prenantes) sont classés substantiels. Le projet s’appuie sur l’expérience et les capacités solides développées avec le projet PROMER, ce qui permet une conception informée et la mise en œuvre de mesures d’atténuation des risques.

- Conception technique du Projet – Un risque existe, lié au fait que le projet est centré sur une seule technique principale d’irrigation. La transition du Maroc vers l’irrigation goutte à goutte dans les périmètres de GI est unique : aucun autre pays n’a tenté une transition à cette échelle dans des périmètres gérés par le secteur public. Les niveaux de subventions du FDA pour la reconversion au GAG pousse les agriculteurs à opter pour ce type d’irrigation plutôt qu’un autre. Bien que l’irrigation goutte à goutte soit largement répandue au Maroc dans les zones irriguées d’exploitation privée, il s’agit d’une technologie nouvelle pour les agriculteurs ciblés, impliquant des changements comportementaux importants en matière de pratiques agricoles, afin de permettre les bénéfices attendus à long terme. La participation des agriculteurs ne doit pas être tenue pour acquise étant donné qu’aucune contribution financière n’est exigée et en raison des incitations liées aux subventions, c’est lors de la mise en œuvre que risquent d’apparaître certaines oppositions. Les avantages en matière d’accès individualisé à l’eau d’irrigation peuvent être limités du fait de la gestion en copropriété des terres. Parmi les mesures d’atténuation, les activités de la Composante 2 présenteront les avantages et les inconvénients de l’irrigation goutte à goutte par rapport aux autres techniques. Elles encourageront le passage à des cultures à haute valeur ajoutée, mieux adaptées à l’irrigation goutte à goutte et permettant des rendements supérieurs pour les agriculteurs. La flexibilité sera un aspect essentiel dans la conception et la gestion des réseaux, afin de permettre l’utilisation d’autres techniques d’irrigation. Les ORMVA identifient des solutions ciblées. Dans certains secteurs (Tadla), l’identification d’un représentant des copropriétaires, responsable de la facture d’eau, s’est généralement révélée efficace. Dans des contextes où les tensions sociales sont répandues (Gharb) l’ORMVA évaluera la possibilité d’installer plus d’un compteur par exploitation, pour refléter la situation concrète de partage des terres, même si elle n’est pas juridiquement reconnue

- Capacité institutionnelle pour la Mise en œuvre et la Durabilité – Au niveau des ORMVA, le manque d’effectif et de compétences adéquates aux nouveaux défis peut entraver la mise en œuvre efficiente du projet. Le succès du projet dépend étroitement de la mise en place des moyens adéquats permettant aux ORMVA de fournir dans la durée un service d’eau de grande qualité, en phase avec les exigences de l’irrigation goutte à goutte, pour laquelle – entre autres – la durée acceptable d’interruption du service est considérablement réduite. Parmi les mesures d’atténuation,  le MEF a ouvert une ligne budgétaire pour le recrutement de six agents (trois ingénieurs et trois techniciens) dans chacun des quatre ORMVA ciblés par le projet. Parallèlement, le personnel des ORMVA bénéficiera de l’appui d’une assistance technique dans le cadre des Composantes 1, 2 et 3. Le personnel supplémentaire associé à l’assistance technique permettra d’assurer un appui adapté aux agriculteurs.

- Parties prenantes – Afin de lancer les travaux dans un secteur d’irrigation donné, le projet exige qu’au moins 70 pourcent des agriculteurs du secteur  expriment leur intérêt pour participer au projet. Cependant, cette déclaration d’intérêt ne reflète pas nécessairement leur adhésion, dans la mesure où aucune participation financière n’est demandée. Les agriculteurs risquent d’exprimer leurs  préoccupations avec le début des travaux hors-exploitation. L’atteinte de l’objectif de haut niveau dépend du changement de comportement des agriculteurs. Ce changement, concernant par exemple leurs pratiques agricoles et leurs choix de gestion de l’irrigation, est nécessaire pour tirer le meilleur parti de la technologie améliorée et pour pouvoir assumer les coûts de maintenance dans les prochaines années. Cette évolution s’appuiera sur un éventail d’incitations et exige de leur part investissement et prise de risques. Au cours de la préparation du projet, l’Emprunteur a conduit des études participatives afin d’identifier des groupes d’agriculteurs suffisamment concentrés, de déterminer les raisons pour lesquelles certains agriculteurs pouvaient ne pas souhaiter participer et de tenter d’y remédier. Le lancement rapide de l’assistance technique dans le cadre de la Composante 2 sera essentiel pour assurer l’adhésion des agriculteurs.

RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION PROSPECTIVE

- Analyse économique et financière

- Le principal bénéfice économique et financier du projet consistera en une augmentation de la valeur ajoutée de la production dans la zone de projet. L’amélioration du service d’eau associé aux technologies d’irrigation améliorée, qui pourront être adoptées en conséquence, permettraient aux agriculteurs d’utiliser l’eau de façon plus efficace et efficiente. L’augmentation de la productivité de l’eau agricole résultera de l’augmentation du rendement, de l’intensité des cultures, et/ou de l’adoption de cultures à haute valeur ajoutée.

- D’après l’analyse économique, les TRI suivants ont été calculés :

- Tadla : 18,8 pourcent ;

- Haouz : 11,6 pourcent ;

- Doukkala : 17,1 pourcent pour Z0 et 17,5 pourcent pour Extension Faregh ; et

- Gharb : 32,2 pourcent pour N3 et 23,7 pourcent pour N4.

- Dans l’ensemble, l’analyse économique révèle que la justification économique du projet est la plus solide pour le Gharb et le Tadla, grâce à l’augmentation de l’intensité des cultures ainsi qu’à l’introduction et/ou au développement de cultures à haute valeur ajoutée. Le Taux de Rentabilité économique Interne (TRI) est plus élevé dans le Gharb en raison, d’une part, du faible coût de conversion du réseau qui est déjà sous pression, par rapport au réseau gravitaire du Tadla. Ce TRI plus élevé s’explique d’autre part, par la plus grande disponibilité des ressources en eau dans le Gharb qui permet l’introduction de cultures à haute valeur ajoutée (comme le melon, l’artichaut, et la tomate). La faible demande en eau observée actuellement dans le Gharb résulte de la mauvaise qualité du service d’eau, qui ne pourra que bénéficier du projet. Aux Doukkala, les coûts de conversion sont bas (similaires à ceux du Gharb), mais les bénéfices devraient être plus faibles que dans d’autres zones ciblées par le projet, étant donné qu’on ne prévoit qu’un changement limité de l’assolement. La justification économique est la plus faible dans le Haouz, ce qui était prévisible en raison du manque chronique d’eau associé aux coûts de conversion élevés du système gravitaire. Toutefois, le TRI est calculé en fonction de valeurs moyennes, et n’inclut pas les bénéfices en matière d’augmentation de la résilience des agriculteurs aux variabilités interannuelles.

- L’analyse financière confirme que le projet sera financièrement attrayant pour toutes les catégories d’agriculteurs. La distribution des bénéfices financiers sera cependant asymétrique, en partie du fait de la très inégale distribution des terres et en partie du fait des avantages différents que tireront du projet les différents systèmes agricoles. L’incidence asymétrique des avantages du projet ne compromet pas la viabilité du projet. Toutefois, elle souligne l’importance de porter attention aux besoins spécifiques des petits propriétaires lors de la mise en œuvre et du suivi d’impact. En matière de distribution des bénéfices, il convient également de noter que les grands exploitants du Gharb et du Tadla ayant accès à l’eau souterraine, ont déjà largement entamé leur conversion à l’irrigation goutte à goutte, même en l’absence de projets collectifs. Ainsi, la majorité des bénéficiaires du projet seront de fait les agriculteurs qui, pour des raisons techniques et financières, ne pouvaient pas accéder individuellement à la technologie d’irrigation goutte à goutte. Le projet aura donc un impact positif en matière d’équité.

Aspects techniques

- L’introduction de compteurs individuels est un élément clé dans l’amélioration des performances de l’irrigation et du recouvrement par les ORMVA. Traditionnellement, la gestion de l’eau s’est faite collectivement au niveau du bloc, que ce soit pour l’irrigation gravitaire (Tadla, Haouz) ou par aspersion (Gharb, Doukkala), des groupes d’agriculteurs assurant la responsabilité collective de la maintenance des canaux quaternaires ou de l’équipement mobile d’aspersion. La gestion collective a eu pour conséquences une mauvaise maintenance des éléments communs et une baisse de la performance de l’irrigation à la parcelle. Dans les secteurs utilisant l’irrigation par aspersion, lorsque certains agriculteurs ne règlent pas leur facture d’eau, l’ORMVA n’a que peu de moyens d’action ciblée, ce qui entraîne des tensions sociales. Le projet favorise l’introduction de bornes individuelles équipées de compteurs, à l’entrée de l’exploitation, permettant de responsabiliser chaque agriculteur pour sa consommation d’eau.

- L’accès à l’eau à la demande associé à l’introduction de quotas annuels devrait encourager une diversification des assolements en faveur de cultures à haute valeur ajoutée. Traditionnellement, la distribution de l’eau dans les périmètres de GI s’est faite par tour d’eau, avec des tours d’eau programmés par les ORMVA allant d’une semaine jusqu’à un mois. Cette absence de souplesse dans l’accès à l’eau ne permet pas aux agriculteurs de planifier l’irrigation en fonction des besoins des cultures, entraînant une sur-irrigation lorsque l’eau est disponible et un stress pour les cultures entre les tours d’eau. En outre, l’ORMVA décide de l’allocation en eau en fonction des assolements, en établissant les priorités en fonction des besoins des cultures stratégiques (les céréales, les cultures industrielles, et les cultures arboricoles). En conséquence, la diversification des cultures est limitée. Le projet favorise l’accès à l’eau à la demande, ce qui offre aux agriculteurs la flexibilité de choisir quelles cultures irriguer, quand et en quelle quantité. Les agriculteurs pourraient ainsi répondre aux signaux du marché, en modifiant leurs pratiques de cultures en faveur de celles à haute valeur ajoutée. Cela sera d’autant plus vrai, si les agriculteurs disposent d’une information claire au début de la saison concernant la quantité d’eau disponible, afin de décider comment la répartir au cours de la saison et entre les cultures, pour maximiser leurs revenus. Le passage à un quota annuel par hectare représente un changement profond dans l’approche de l’allocation de l’eau pour les ORMVA. Ce changement exige, entre autres, une meilleure stratégie de communication avec les agriculteurs pour les alerter au sujet de la révision des quotas tout au long de la saison ; de la réduction des quotas pendant les années de sécheresse ; et des alertes fiables dans les cas où les agriculteurs approchent la limite de leur quota.

- L’irrigation goutte à goutte présente des avantages largement reconnus par rapport aux autres techniques d’irrigation, ce qui justifie son choix comme technique principale dans le PNEEI et, par conséquent, dans le projet. Bien gérée, l’irrigation goutte à goutte:

- permet un usage mieux ciblé de l’eau et des engrais pour répondre avec précision aux besoins des cultures, stimulant ainsi la production ;

- réduit les pertes causées par l’évaporation, en humidifiant seulement la surface de sol proche de la plante. Cet avantage est particulièrement évident pour les cultures plantées en lignes, typiquement les cultures à haute valeur ajoutée ;

- réduit les pertes liées à l’infiltration en permettant de fournir de plus petites doses par arrosage ; et

- permet des arrosages fréquents, favorisant ainsi le changement des cultures en faveur de cultures à haute valeur ajoutée (généralement sensibles aux apports d’eau).

- Globalement, l’irrigation goutte à goutte peut contribuer à augmenter la productivité de l’eau agricole, les revenus et le bien-être des agriculteurs. Des résultats sont disponibles au Maroc, où l’irrigation goutte à goutte est largement utilisée dans les zones irriguées d’exploitation privée. En permettant un usage efficace de l’eau et en réduisant les pertes par évaporation, l’irrigation goutte à goutte peut aussi aider les agriculteurs à s’adapter au changement climatique.

- Tout en encourageant l’irrigation goutte à goutte comme technique principale d’irrigation, le projet prend en compte le fait que la transition vers l’irrigation goutte à goutte ne devrait pas concerner la totalité de la zone. Les agriculteurs peuvent souhaiter se reconvertir à l’irrigation goutte à goutte, mais ne pas disposer de la documentation nécessaire pour bénéficier des subventions et des moyens pour financer eux-mêmes la transition. Dans d’autres cas, ils peuvent produire des cultures pour lesquelles d’autres techniques d’irrigation peuvent donner des résultats satisfaisants. C’est le cas des céréales ou de la production de fourrage avec l’irrigation par aspersion, quand l’irrigation se limite à deux ou trois arrosages d’urgence au cours de la saison, permettant de consacrer davantage d’eau aux cultures à haute valeur ajoutée sur le reste de l’exploitation. Le projet prend en compte la coexistence de différentes techniques d’irrigation à trois niveaux :

- dans le cadre de la Composante 1, une conception appropriée répondra aux besoins d’autres techniques d’irrigation que par goutte à goutte. Les bornes, par exemple, auront un débit minimum de 10 l/s pour répondre aux besoins de l’irrigation de surface ; les stations de pompage et les systèmes de filtration seront rénovés de façon à préserver une pression adéquate pour l’irrigation par aspersion ;

- dans le cadre de la Composante 2, les parcelles de démonstration compareront non seulement les techniques d’irrigation goutte à goutte et traditionnelle, mais présenteront également des possibilités pour améliorer la performance d’autres techniques d’irrigation sous pression ;

- dans le cadre de la Composante 3, la stratégie de gestion veillera aussi à assurer la coexistence des différentes techniques d’irrigation sans faire baisser les performances globales du réseau. En concentrant, par exemple, l’irrigation de surface et par aspersion à des heures ou sur des jours spécifiques, de façon à éviter les chutes de pression dans le réseau.

Gestion financière

- Le personnel du MAPM et des ORMVA a acquis une expérience appréciable en matière de comptabilité et de suivi financier des projets financés par la Banque mondiale. Selon l’expérience antérieure de projets financés par la Banque mondiale, toutes ces agences ont une capacité de gestion conforme aux conditions de gestion financière de la Banque mondiale.  Par conséquent, le risque fiduciaire pour ce projet est jugé modéré. La Banque mondiale a mené une évaluation de la capacité de gestion financière des ORMVA dans le cadre de la préparation du projet qui a conclu que le système de comptabilité et de contrôle interne est adéquat et que les modalités annuelles d’audit financier extérieur sont satisfaisantes.

- Chaque ORMVA préparera et transmettra au MAPM dans les trente (30) jours après la fin de chaque semestre calendaire des rapports financiers non audités (IUFR) pour sa partie du Projet couvrant le semestre. Le MAPM incorporera les rapports de chaque ORMVA dans un rapport financier non audité global du Projet et le transmettra à la Banque mondiale dans les quarante-cinq (45) jours après la fin de chaque semestre de l’année calendaire. Le MAPM (DIAEA) sera chargée de la supervision de l’exécution du projet et assurera la coordination de sa planification y compris la préparation et la transmission à la Banque mondiale des rapports de suivi de l’état d’avancement du projet. La Direction Financière (DF) du MAPM sera responsable de la budgétisation des activités du projet, de la revue des relevés de dépenses et de leur transmission au Ministère de l’Economie et des Finances (MEF).

Décaissements

- Considérant que les dépenses seront préfinancées par le budget général et que les taxes seront financées par la contribution du GdM au projet, les décaissements de fonds seront faits sur présentation de relevés de dépenses (RD) pour le montant des dépenses hors taxes, financées par le Prêt, en conformité avec les procédures de décaissement de la Banque mondiale. Chaque ORMVA établira ses propres relevés standards de dépenses. Tous les documents seront envoyés à la DIAEA pour examen et contrôle d’éligibilité. La DIAEA enverra tous les documents à la Direction Financière (DF) pour revue et transmission à la Direction du Budget (MEF) pour transmission à la Banque mondiale.

Passation des marchés

- Les passations de marchés dans le cadre du projet proposé se dérouleront conformément (i) aux « Directives de la Banque mondiale sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption dans les projets financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’AID », connues sous le nom « Directives Anti-corruption », datées du 15 octobre 2006 et révisées en janvier 2011 ; (ii) aux « Directives pour la passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale, dans le cadre de prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID » (connues sous le nom de « Directives de Passation des marchés ») publiées par la Banque mondiale en janvier 2011 et révisées en juillet 2014 ; (iii) aux « Directives pour la sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre de prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID » (connues sous le nom de « Directives de sélection des Consultants ») datées de janvier 2011 et révisées en juillet 2014 ; (iv) à tous les documents standard d’appel d’offres pour toute nouvelle passation de marché et aux dispositions stipulées dans l’Accord de Prêt.

- Le MAPM (DIAEA) et les ORMVA du Tadla, du Haouz et des Doukkala ont l’expérience de la mise en œuvre de projets financés par la Banque mondiale, notamment avec le projet PROMER en cours.  Au cours de la mise en œuvre de ce projet, les membres du personnel concernés par la passation des marchés ont participé à plusieurs séances de formation organisées par la Banque mondiale et ils ont amélioré leurs compétences et leur compréhension des procédures de la Banque mondiale. Cependant, des cas de non-respect des procédures et des  retards ont été observés, imputables en partie au manque de compréhension des procédures applicables, surtout pour les tout premiers contrats. Un renforcement des capacités et un accompagnement plus rapproché de la Banque mondiale sera donc nécessaire.

- L’évaluation des capacités de l’ORMVA du Gharb a été conduite lors de la préparation du projet. Elle montre que cette agence dispose d’une bonne organisation, qui comprend : un manuel des procédures incluant un module spécifique sur la passation des marchés (détaillant les procédures de passation et les dossiers types à utiliser), une unité d’audit interne, des services et des départements disposant d’un personnel dédié, généralement expérimenté en passation des marchés. L’évaluation a également noté que l’ORMVA du Gharb n’avait pas l’expérience des projets financés par la Banque mondiale, bien qu’il ait l’expérience de plusieurs autres bailleurs (BAD, BEI, FADES, AFD…). L’ORMVA du Gharb, comme tous les autres ORMVA est soumis au contrôle de la Direction des Entreprises Publiques et de la Privatisation (DEPP) du MEF pour ses engagements et ses paiements, et aux audits de l’Inspection Générale des Finances (IGF) et de la Cour des Comptes.

- Le risque global en matière de passation des marchés est jugé modéré. Afin d’aider à atténuer le risque, un ensemble d’actions a été proposé (Annexe 3).

Analyse sociale (incluant les mesures de sauvegarde)

- L’OP 4.12 sur la Réinstallation involontaire de personnes est déclenchée en raison de potentielles acquisitions de terrains. Aucun déplacement physique ni aucune réinstallation de personnes n’aura lieu dans le cadre du projet. Les sites spécifiques d’infrastructures qui pourraient exiger une acquisition de terrains ne sont pas encore déterminés. L’Emprunteur a préparé un Plan cadre d’acquisition de terrains (PCAT), qui a fait l’objet de consultations approfondies avec les parties prenantes. Il a été publié dans le pays  le 6 mars 2015, et à l’InfoShop de la Banque mondiale le 12 mars 2015. Le PCAT précise le processus de préparation, revue, approbation et de mise en œuvre de Plans d’acquisition de terrains (PAT) spécifiques avant le lancement des travaux publics concernés.

- Le renforcement des Procédures de Règlement des Griefs (PRG) est un préalable pour permettre aux ORMVA de gérer le réseau d’irrigation d’une façon plus réceptive aux besoins des clients. Actuellement, les agriculteurs peuvent exprimer leurs plaintes aux ORMVA par le biais de différents canaux, mais la plupart des plaintes sont exprimées oralement et ne sont pas systématiquement consignées dans des registres. La DIAEA et les ORMVA travaillent, avec l’appui de la Banque mondiale, au renforcement des mécanismes existants.

Analyse environnementale (incluant les mesures de sauvegarde)

- L’Emprunteur a préparé une Évaluation d’impact environnemental et social (EIES) comprenant un Plan de gestion environnementale (PGE) qui a fait l’objet de consultations approfondies avec les parties prenantes et a été publiée dans le pays le 6 mars 2015, et à l’InfoShop de la Banque mondiale le 12 mars 2015. Aucun impact négatif irréversible et d’envergure sur l’environnement n’est attendu et le projet est confirmé en catégorie B (Évaluation partielle).

- L’OP 4.37 sur la sécurité des barrages est déclenchée étant donné que les secteurs irrigués ciblés par le projet dépendent de barrages existants. La législation nationale sur le suivi et la gestion des barrages a été revue par la Banque mondiale et jugée pleinement conforme aux exigences de la politique opérationnelle.

Autres politiques de Sauvegardes déclenchées

- Aucune autre sauvegarde n’est déclenchée.

Mécanisme de Redressement des Griefs de la Banque mondiale

- Les communautés et individus qui pensent subir des préjudices du fait d’un projet appuyé par la Banque mondiale peuvent déposer plainte auprès des mécanismes de redressement des griefs existants au niveau du projet ou du Service de Redressement des Griefs de la Banque mondiale (SRG). Le SRG s’assure que les plaintes reçues soient examinées  dans les meilleurs délais afin de traiter les questions liées au projet. Les communautés et individus affectés par le projet peuvent déposer plainte auprès du Panel d’Inspection indépendant de la Banque mondiale, qui est chargé de déterminer si un préjudice a été subi, ou pourrait survenir, en conséquence d’un non-respect par la Banque mondiale de ses politiques et procédures. Les plaintes peuvent être déposées à tout moment, après que les problèmes aient été signalés directement à l’attention de la Banque mondiale, et que la Direction de la Banque ait eu l’opportunité d’y répondre. Pour plus d’information sur les modalités de dépôt de plaintes auprès du SRG de la Banque mondiale, merci de consulter http://www.worldbank.org/GRS. Pour plus d’information sur les modalités de dépôt de plaintes au Panel d’Inspection de la Banque mondiale, merci de consulter www.inspectionpanel.org.

# Annexe 1 : Cadre de Résultats et Suivi

ROYAUME DU maroc : Projet de Modernisation de la Grande Irrigation

| Objectifs de Développement du Projet Les objectifs de développement du projet (ODP) sont : (i) pour l’ORMVA des Doukkala, l’ORMVA du Gharb, l’ORMVA du Haouz et l’ORMVA du Tadla, de fournir un service d’eau amélioré aux agriculteurs, et (ii) pour les agriculteurs ciblés de la Zone du projet, de faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ORMVA Tadla : Secteurs G13-G18 (G) et M10-M18 (M) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Indicateurs de résultats de l’Objectif de Développement du Projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’indicateur | Unité | Ligne de Base 2015 | Valeurs cibles cumulatives |  |  |  |  |  |  |  | Collecte des données et préparation des rapports |  |  |
|  |  |  | 1ère Année 2016 | 2ème Année 2017 | 3ème Année 2018 | 4ème Année 2019 | 5ème Année 2020 | 6ème Année 2021 | Cible 2022 | Fréquence |  | Sources de données | Respon-sabilité de la collecte des données |
| Bénéficiaires directs du projet, dont femmes | # % | 0 - |  |  | M:1 078 G: - M:5 G: - | M:1 078 G:1 848 M:5 G:5 | M:1 078 G:1 848 M:5 G:5 | M:1 078 G:1 848 M:5 G:5 | M:1 078 G:1 848 M:5 G:5 | Semestrielle à partir de l’achèvement des travaux sur le réseau |  | Rapports d’avancement de l’AT Comp.1 | ORMVA |
| Superficie irriguée à la demande en période de pointe | % | 0 |  |  |  | M:100 G: - | M:100 G:100 | M:100 G:100 | M:10 G:100 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau |  | Enquête | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Superficie pour laquelle une requête de technologies d’irrigation est approuvée | ha | 0 |  |  | M:800 G: - | M:1 200 G:1 300 | M:3 200 G:3 300 | M:3 400 G:5 300 | M:3 600 G:5 600 | Semestrielle à partir de l’achèvement des travaux sur le réseau |  | Base de données SABA (subventions du FDA) | ORMVA |
| Indicateurs de résultats intermédiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 1 – Amélioration de l’infrastructure du réseau d’irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux sur le réseau d’irrigation | % | 0 | M:20 G: - | M:50 G:20 | M:100 G:50 | M: - G:100 |  |  |  | Mensuelle pendant les travaux sur le réseau |  | Rapports d’avancement | ORMVA |
| Clients par système de comptage | # | 12 |  |  | M:0.95 G:- | M: - G:1,12 |  |  |  | Lors de l’achève-ment des travaux sur le réseau |  | Spécifications du contrat | ORMVA |
| Bornes d’irrigation ayant un débit conforme aux spécifications techniques en période de pointe | % | - |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | Annuelle après l’achèvement des travaux sur le réseau |  | Enquête | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Composante 2 - Appui aux agriculteurs pour faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre | # # | 0 0 | M:500 G:800 M:25 G:40 | M:1 000 G:1 600 M:50 G:80 | M:1 500 G:2 400 M:75 G:120 | M:2 000 G:3 650 M:100 G:180 | M:2 800 G:4 900 M:140 G:245 | M:3 600 G:6 150 M:180 G:300 | M:4 400 G:7 400 M:220 G:370 | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet |  | Rapports d’avancement | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Clients ayant déposé une demande officielle de technologies d’irrigation améliorée | % | 0 |  |  | M:10 G: - | M:30 G:10 | M:60 G:30 | M:70 G:60 | M:70 G:70 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau |  | Rapports d’avancement | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Clients utilisant le système d’information sur l’irrigation | % | - |  |  |  | M:10 G: - | M:20 G:10 | M:30 G:20 | M:40 G:30 | Annuelle après l’achèvement des travaux sur le réseau |  | Enquête | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Composante 3 - Appui aux entités d’exécution du projet pour la gestion du réseau d’irrigation et la mise en œuvre du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre | # # | 0 0 |  | 100 10 | 200 20 | 300 30 | 400 40 | 500 50 | 600 60 | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet |  |  | DIAEA et ORMVA |
| Clients ayant signé un contrat de fourniture avec l’ORMVA | % | 0 |  |  |  | M:10 G: - | M:30 G:10 | M:50 G:30 | M:70 G:50 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau |  | Accords signés | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Interruptions du service d’eau, en période de pointe, de plus de 48 heures | # | - |  |  |  | M:1 G:1 | M:1 G:1 | M:1 G:1 | M:1 G:1 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau |  | Rapports d’E&M | ORMVA |
| Durée moyenne du traitement des griefs liés au service d’eau | Jour | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 17 | 13 | 10 | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet |  | Registres des griefs | AT aux ORMVA, Comp. 2 |

| ORMVA Haouz : Secteur Bouida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs de résultats de l’Objectif de Développement du Projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’indicateur | Unité | Ligne de Base 2015 | Valeurs cibles cumulatives |  |  |  |  |  |  | Collecte des données et préparation des rapports |  |  |
|  |  |  | 1ère Année 2016 | 2ème Année 2017 | 3ème Année 2018 | 4ème Année 2019 | 5ème Année 2020 | 6ème Année 2021 | Cible 2022 | Fréquence | Sources de données | Respon-sabilité de la collecte des données |  |
| Bénéficiaires directs du projet, dont femmes | # % | 0 - |  |  |  |  | 1 002 1 | 1 002 1 | 1 002 1 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Rapports d’avancement de l’AT Comp.1 | ORMVA |  |
| Superficie irriguée à la demande en période de pointe | % | 0 |  |  |  |  | 100 | 100 | 100 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Enquête | AT aux ORMVA Comp. 2 |  |
| Superficie pour laquelle une requête de technologies d’irrigation est approuvée | ha | 0 |  |  |  |  | 1 000 | 1 800 | 2 500 | Semestrielle avant l’achèvement des travaux sur le réseau | Base de données SABA (subventions du FDA) | ORMVA |  |
| Indicateurs de résultats intermédiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 1 – Amélioration de l’infrastructure du réseau d’irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux sur le réseau d’irrigation | % | 0 |  | 20 | 50 | 100 |  |  |  | Mensuelle pendant les travaux sur le réseau | Rapports d’avancement | ORMVA |  |
| Clients par système de comptage | # | 15 |  |  |  | 1,00 |  |  |  | Lors de l’achèvement des travaux sur le réseau | Spécifications du contrat | ORMVA |  |
| Bornes d’irrigation ayant un débit conforme aux spécifications techniques en période de pointe | % | - |  |  |  |  | 90 | 90 | 90 | Annuelle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Enquête | AT aux ORMVA Comp. 2 |  |
| Composante 2 - Appui aux agriculteurs pour faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre | # # | 0 0 | 0 0 | 500 5 | 1 000 10 | 1 500 15 | 2 000 20 | 3 000 30 | 4 000 40 | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet | Rapports d’avancement | AT aux ORMVA, Comp. 2 |  |
| Clients ayant déposé une demande officielle de technologies d’irrigation améliorée | # | 0 |  |  |  | 10 | 30 | 60 | 70 | Semestrielle à partir de l’achèvement des travaux sur le réseau | Rapports d’avancement | AT aux ORMVA, Comp. 2 |  |
| Clients utilisant le système d’information sur l’irrigation | % | - |  |  |  |  | 10 | 25 | 40 | Annuelle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Enquête | AT aux ORMVA, Comp. 2 |  |
| Composante 3 - Appui aux entités d’exécution du projet pour la gestion du réseau d’irrigation et la mise en œuvre du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre | # # | 0 0 |  | 100 14 | 200 28 | 300 42 | 400 56 | 500 70 | 600 84 | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet |  | DIAEA et ORMVA |  |
| Clients ayant signé un contrat de fourniture avec l’ORMVA | % | 0 |  |  |  |  | 10 | 30 | 50 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Accords signés | AT aux ORMVA, Comp. 2 |  |
| Interruptions du service d’eau, en période de pointe, de plus de 48 heures | # | - |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Rapports d’E&M des ORMVA | ORMVA |  |
| Durée moyenne du traitement des griefs liés au service d’eau | Jour | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 10 | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet | Registres des griefs | AT aux ORMVA, Comp. 2 |  |

| ORMVA Doukkala : Secteurs Z0 et Extension Faregh (EF) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs de résultats de l’Objectif de Développement du Projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’indicateur | Unité | Ligne de Base 2015 | Valeurs cibles cumulatives |  |  |  |  |  |  | Collecte des données et préparation des rapports |  |  |  |
|  |  |  | 1ère Année 2016 | 2ème Année 2017 | 3ème Année 2018 | 4ème Année 2019 | 5ème Année 2020 | 6ème Année 2021 | Cible 2022 |  | Fréquence | Sources de données | Respon-sabilité de la collecte des données |
| Bénéficiaires directs du projet, dont femmes | # % | 0 - |  |  | Z0: - EF:761 Z0: - EF:6 | Z0:2 054 EF:761 Z0:11 EF:6 | Z0:2 054 EF:761 Z0:11 EF:6 | Z0:2 054 EF:761 Z0:11 EF:6 | Z0:2 054 EF:761 Z0:11 EF:6 |  | Semestrielle à partir de l’achèvement des travaux sur le réseau | Rapports d’avancement de l’AT Comp.1 | ORMVA |
| Superficie irriguée à la demande en période de pointe | % | 0 |  |  | Z0: - EF:100 | Z0:100 EF:100 | Z0:100 EF:100 | Z0:100 EF:100 | Z0:100 EF:100 |  | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Enquête | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Superficie pour laquelle une requête de technologies d’irrigation est approuvée | ha | 0 |  |  | Z0: - EF:200 | Z0:1 100 EF:500 | Z0:3 300 EF:800 | Z0:4 400 EF:1,100 | Z0:4 400 EF:1,400 |  | Semestrielle à partir de l’achèvement des travaux sur le réseau | Base de données SABA (subventions du FDA) | ORMVA |
| Indicateurs de résultats intermédiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 1 – Amélioration de l’infrastructure du réseau d’irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux sur le réseau d’irrigation | % | 0 | Z0: - EF:10 | Z0:10 EF:50 | Z0:50 EF:100 | Z0:100 EF: - |  |  |  |  | Mensuelle pendant les travaux sur le réseau | Rapports d’avancement | ORMVA |
| Clients par système de comptage | # | Z0: 7,00 EF: 7,00 |  |  | Z0: - EF:0,69 | Z0:0,49 EF: - |  |  |  |  | Lors de l’achève-ment des travaux sur le réseau | Spécifications du contrat | ORMVA |
| Bornes d’irrigation ayant un débit conforme aux spécifications techniques en période de pointe | % | - |  |  |  | Z0: - EF:90 | Z0:90 EF:90 | Z0:90 EF:90 | Z0:90 EF:90 |  | Annuelle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Enquête | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Composante 2 - Appui aux agriculteurs pour faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre | # # | 0 0 | Z0:680 EF:300 Z0:75 EF:20 | Z0: 1 350 EF: 600 Z0:150 EF:35 | Z0: 2 050 EF: 1 000 Z0:225 EF:60 | Z0: 3 400 EF: 1 500 Z0:375 EF:90 | Z0: 4 800 EF: 2 000 Z0:530 EF:120 | Z0: 6 500 EF: 2 500 Z0:715 EF:150 | Z0: 8 200 EF: 3 000 Z0:900 EF:180 |  | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet | Rapports d’avancement | AT aux ORMVA, Comp. 2 |
| Clients ayant déposé une demande officielle de technologies d’irrigation améliorée | # | 0 |  |  | Z0: - EF:10 | Z0:10 EF:30 | Z0:30 EF:60 | Z0:60 EF:70 | Z0:70 EF:70 |  | Semestrielle à partir de l’achèvement des travaux sur le réseau | Rapports d’avancement | AT aux ORMVA, Comp. 2 |
| Clients utilisant le système d’information sur l’irrigation | % | - |  |  |  | Z0: - EF: 10 | Z0: 10 EF: 20 | Z0: 20 EF: 30 | Z0: 30 EF: 40 |  | Annuelle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Enquête | AT aux ORMVA, Comp. 2 |
| Composante 3 - Appui aux entités d’exécution du projet pour la gestion du réseau d’irrigation et la mise en œuvre du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre | # # | 0 0 |  | 100 10 | 200 20 | 300 30 | 400 40 | 500 50 | 600 60 |  | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet |  | DIAEA et ORMVA |
| Clients ayant signé un contrat de fourniture avec l’ORMVA | % | 0 |  |  | Z0: - EF:10 | Z0:10 EF:30 | Z0:30 EF:50 | Z0:50 EF:70 | Z0:70 EF:80 |  | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Accords signés | AT aux ORMVA, Comp. 2 |
| Interruptions du service d’eau, en période de pointe, de plus de 48 heures | # | Z0:3 EF:3 | Z0:3 EF:3 | Z0:3 EF:3 | Z0:3 EF:1 | Z0:1 EF:1 | Z0:1 EF:1 | Z0:1 EF:1 | Z0:1 EF:1 |  | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Rapports d’E&M des ORMVA | ORMVA |
| Durée moyenne du traitement des griefs liés au service d’eau | Jour | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 17 | 13 | 10 |  | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet | Registres des griefs | AT aux ORMVA, Comp. 2 |

| ORMVA Gharb : Secteurs Nord 3 (N3) et Nord 4 (N4) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Indicateurs de résultats de l’Objectif de Développement du Projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Nom de l’indicateur | Unité | Ligne de Base 2015 | Valeurs cibles cumulatives |  |  |  |  |  |  | Collecte des données et préparation des rapports |  |  |
|  |  |  | 1ère Année 2016 | 2ème Année 2017 | 3ème Année 2018 | 4ème Année 2019 | 5ème Année 2020 | 6ème Année 2021 | Cible 2022 | Fréquence | Sources de données | Respon-sabilité de la collecte des données |
| Bénéficiaires directs du projet, dont femmes | # % | 0 - |  |  |  | N3:1 261 N4:1 270 N3:32 N4:23 | N3:1 261 N4:1 270 N3:32 N4:23 | N3:1 261 N4:1 270 N3:32 N4:23 | N3:1 261 N4:1 270 N3:32 N4:23 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Rapports d’avancement de l’AT Comp.1 | ORMVA |
| Superficie irriguée à la demande en période de pointe | % | 0 |  |  |  | N3:100 N4:100 | N3:100 N4:100 | N3:100 N4:100 | N3:100 N4:100 | Semestrielle après l’achève-ment des travaux sur le réseau | Enquête | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Superficie pour laquelle une requête de technologies d’irrigation est approuvée | ha | 0 |  |  |  | N3:700 N4:200 | N3:1 200 N4:500 | N3:1 700 N4:800 | N3:2 200 N4:1 000 | Semestrielle à partir de l’achèvement des travaux sur le réseau | Base de données SABA (subventions du FDA) | ORMVA |
| Indicateurs de résultats intermédiaires |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Composante 1 – Amélioration de l’infrastructure du réseau d’irrigation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Avancement des travaux sur le réseau d’irrigation | % | 0 | N3:25 N4:10 | N3:70 N4:65 | N3:100 N4:100 |  |  |  |  | Mensuelle pendant les travaux sur le réseau | Rapports d’avancement | ORMVA |
| Clients par système de comptage | # | N3: 1 261 N4: 1 270 |  |  |  | N3: 0,69 N4: 1,36 |  |  |  | Lors de l’achèvement des travaux sur le réseau | Spécifications du contrat | ORMVA |
| Bornes d’irrigation ayant un débit conforme aux spécifications techniques en période de pointe | % | - |  |  |  | 90 | 90 | 90 | 90 | Annuelle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Enquête | AT aux ORMVA Comp. 2 |
| Composante 2 - Appui aux agriculteurs pour faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre | # # | 0 0 | N3:420 N4:420 N3:135 N4:100 | N3:840 N4:840 N3:270 N4:190 | N3:1 260 N4:1 260 N3:400 N4:290 | N3:2 500 N4:2 500 N3:800 N4:575 | N3:3 400 N4:3 400 N3:1 100 N4:780 | N3:4 200 N4:4 200 N3:1 350 N4:960 | N3:5 000 N4:5 000 N3:1 600 N4:1 150 | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet | Rapports d’avancement | AT aux ORMVA, Comp. 2 |
| Clients ayant déposé une demande officielle de technologies d’irrigation améliorée | # | 0 |  |  | N3:10 N4: - | N3:30 N4:10 | N3:60 N4:30 | N3:70 N4:60 | N3:70 N4:70 | Semestrielle à partir de l’achèvement des travaux sur le réseau | Rapports d’avancement | AT aux ORMVA, Comp. 2 |
| Clients utilisant le système d’information sur l’irrigation | % | - |  |  |  | N3: 5 N4: 5 | N3: 10 N4: 10 | N3: 15 N4: 15 | N3: 20 N4: 20 | Annuelle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Enquête | AT aux ORMVA, Comp. 2 |
| Composante 3 - Appui aux entités d’exécution du projet pour la gestion du réseau d’irrigation et la mise en œuvre du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre | # # | 0 0 |  | 100 8 | 200 16 | 300 24 | 400 32 | 500 40 | 600 48 | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet |  | DIAEA et ORMVA |
| Clients ayant signé un contrat de fourniture avec l’ORMVA | % | 0 |  |  |  | N3:15 N4:8 | N3:36 N4:24 | N3:52 N4:32 | N3:60 N4:60 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Accords signés | AT aux ORMVA, Comp. 2 |
| Interruptions du service d’eau, en période de pointe, de plus de 48 heures | # | N3:4 N4:1 | N3:4 N4:1 | N3:4 N4:1 | N3:1 N4:1 | N3:1 N4:1 | N3:1 N4:1 | N3:1 N4:1 | N3:1 N4:1 | Semestrielle après l’achèvement des travaux sur le réseau | Rapports d’E&M des ORMVA | ORMVA |
| Durée moyenne du traitement des griefs liés au service d’eau | Jour | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 15 | 10 | Semestrielle pendant la mise en œuvre du projet | Registres des griefs | AT aux ORMVA, Comp. 2 |

# Annexe 2 : Description détaillée du projet

royaume du maroc : Projet de modernisation de la Grande irrigation

Zone du projet

- Le projet cible des secteurs d’irrigation dans quatre périmètres de GI : Tadla, Haouz et Doukkala dans le bassin de l’Oum Er Rbia ; et Gharb dans le bassin du Sebou (Tableau 4). La liste des secteurs a été définie sur la base des études de faisabilité menées par les ORMVA, comprenant une conception préliminaire de l’équipement, des consultations avec les agriculteurs, ainsi qu’une analyse financière et économique. Les critères de sélection incluent :

- la viabilité économique et financière des investissements : le TRI devrait avoisiner les 12 pourcent ou plus ;

- la participation des agriculteurs : les superficies pour lesquelles les agriculteurs se sont engagés par écrit à participer au projet devraient dépasser les 70 pourcent

- un réseau nécessitant une réhabilitation : les périmètres d’irrigation récemment équipés sont exclus ; et

- l’absence de besoin de pompage supplémentaire : le projet cible des secteurs d’irrigation sous pression ou des secteurs dont la topographie permet une pressurisation par gravité, sans pompage.

Tableau 4 : Secteurs d’irrigation.

| ORMVA | Périmètre | Secteur | Zone | Nombre d’agriculteurs | Équipement actuel et type d’irrigation |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tadla | Beni-Moussa | G13-G18 | 7 536 ha | 1 848 | Surface |
|  | Beni-Moussa | M10-M18 | 4 563 ha | 1 078 | Surface |
| Haouz | Tessout Amont | Bouida | 3 440 ha | 1 002 | Surface |
| Doukkala | Bas-Service | Z0 | 6 332 ha | 2 054 | Aspersion |
|  | Bas-Service | Extension Faregh | 1 989 ha | 761 | Aspersion |
| Gharb | Seconde Tranche d’Irrigation | N3 | 3 617 ha | 1 261 | Aspersion |
|  | Seconde Tranche d’Irrigation | N4 | 1 769 ha | 1 270 | Aspersion |
| TOTAL |  |  | 29 246 ha | 9 274 |  |

Tadla

- La zone de l’ORMVA du Tadla (ORMVAT) est située à la fois sur les provinces de Fquih Ben Salah et d’Azilal ; elle comprend 21 communes rurales et compte 571 000 habitants. La zone agricole couvre 259 600 ha dont 98 300 ha de GI, 27 700 ha de petite et moyenne irrigation, et 133 600 ha d’agriculture pluviale. La moyenne des précipitations varie entre 250 et 350 mm/an.

- Les périmètres de GI du Tadla sont au nombre de deux. Le périmètre des Beni-Amir, d’une superficie de 28 700 ha, est alimenté par le fleuve Oum Er Rbia, régulé par le barrage d’El Hansali (d’une capacité de 740 Mm3). Le périmètre des Beni-Moussa, d’une superficie de 69 600 ha, est alimenté par les eaux de l’Oued El Abid (affluent de l’Oum Er Rbia), qui sont régulées par le barrage de Bin El Ouidane (d’une capacité de 1 384 Mm3) et son barrage de dérivation d’Ait Ouarda, à travers le complexe hydroélectrique d’Afourer, composé d’un système de transfert d’énergie par pompage (STEP) et d’une usine hydro-électrique. Les périmètres sont équipés en systèmes d’irrigation gravitaire, par canaux portés semi-circulaires. Une zone de 9 500 ha a été reconvertie par des agriculteurs indépendants à l’irrigation goutte à goutte, principalement en dehors du périmètre de GI et de façon dispersée.

- Les ressources en eau de surface ont connu une diminution importante depuis les années 1970, entraînant un déficit moyen de 30  pourcent par rapport à l’allocation des PDAIRE (710 Mm3) pour le périmètre des Beni-Moussa. Le déficit a atteint son maximum pendant la campagne agricole de 1983-1984 (avec 186 Mm3) (Figure 1).

Figure 1 : Tadla : Évolution de l’allocation en eau pour le périmètre des Beni-Moussa.

Source : ORMVAT

- La zone du Tadla est riche en eaux souterraines : elle possède un système multicouche comprenant trois aquifères (Turonien, Sénonien et Eocène : représentant un captage de 241 Mm3/an) et une nappe phréatique (captant 447 Mm3/an). En dehors du périmètre de GI, les aquifères sont surexploités en raison de la tendance à la baisse de la pluviométrie et de l’intensification de l’irrigation privée par pompage. À l’intérieur du périmètre de GI, la nappe phréatique est principalement alimentée par infiltration des eaux d’irrigation (402 Mm3/an) et le volume de recharge est fortement corrélé au volume d’eau de surface dont bénéficie la région. En effet, le niveau de la nappe phréatique a augmenté d’environ 25 m, peu après le début de l’irrigation de surface, dans les années 1960, pour revenir ensuite à son niveau initial. L’eau de la nappe est d’une qualité médiocre à pauvre, caractérisée par des taux de nitrates élevés (atteignant 50 mg/l) et par la salinité dans certaines zones (Beni-Moussa ouest).

- Les secteurs d’irrigation G13-G18 et M10-M18 sont situés dans le périmètre de Beni-Moussa ouest, sur la rive gauche du fleuve Oum Er Rbia. Ils sont alimentés par un canal principal (CP) qui reçoit l’eau de la centrale hydroélectrique d’Afourer et de la station associée de transfert d’énergie par pompage, récemment construite. Les études de fonctionnement du périmètre ont indiqué qu’un volume d’environ 200 000 m3 était nécessaire pour compenser les différences liées au flux pour le fonctionnement des centrales électriques, à la demande en eau d’irrigation et également aux erreurs dans les mesures de la quantité d’eau. Les secteurs G et M sont actuellement alimentés par plusieurs prises, respectivement sur le canal G et sur le canal médian ouest. Ces prises alimentent des réseaux de canaux portés semi-circulaires, en béton préfabriqué, construits dans les années 1970, et présentant des signes de détérioration. Les parcelles sont actuellement irriguées par submersion, grâce à de petits canaux en terre, avec une gestion collective de canaux quaternaires. Le tarif de l’eau est de 0,28 DH/m3.

- La terre est très majoritairement privée (93 pourcent pour le secteur G et 88 pourcent pour M). 70 pourcent des exploitations de moins de 5 ha représentent 40 pourcent de la zone. Les exploitations de plus de 10 ha représentent 10 pourcent du nombre total d’exploitations et couvrent 30 pourcent de la zone. On compte six AUEA (trois pour le secteur G et 3 trois pour M). Actuellement l’assolement dans les secteurs G et M comprend : des céréales (respectivement 37 pourcent et 36 pourcent de la surface) ; de la luzerne (25 pourcent et 28 pourcent) ; des oliviers (17 pourcent et 14 pourcent) ; de la betterave à sucre (8 pourcent et 11 pourcent) ; des maraîchages (12 pourcent et 5 pourcent) ; et des agrumes (4 pourcent et 6 pourcent).

Haouz

- La zone de l’ORMVA du Haouz (ORMVAH) est située à la fois sur les provinces de Marrakech, Al Haouz, El Kelaa des Sraghna et Rhamna. Elle comprend 61 communes rurales et compte 1 735 000 habitants (incluant la ville de Marrakech), parmi lesquels 745 500 vivent dans des zones rurales. La zone agricole couvre 473 000 ha, dont 144 600 ha de périmètres de GI, 128 400 ha de périmètres de petite et moyenne irrigation, et 200 000 ha d’agriculture pluviale. Les précipitations sont en moyenne de 270 mm/an.

- Les périmètres de GI du Haouz sont au nombre de quatre. Celui de la Tessaout Amont couvre 52 000 ha, équipés dans les années 1970. Il est alimenté par un affluent du fleuve Oum Er Rbia (l’oued Tessaout) et est régulé par le barrage de Moulay Youssef (capacité 175 m3) et le barrage de compensation de Timinoutine. Le périmètre de la Tessaout Aval couvre 44 000 ha équipés dans les années 1990. Il est principalement alimenté par des transferts à l’intérieur du bassin du barrage de Bin el Ouidane (canal T2). Les périmètres de N’fis et de Central Haouz couvrent 48 600 ha. Ils sont situés dans le bassin du Tensift, alimenté par transfert (canal de rocade) à partir du barrage Hassan 1er sur l’oued Lakhdar (affluent de l’Oum Er Rbia). Les périmètres sont équipés en systèmes d’irrigation gravitaire, soit par canaux portés soit par conduite sous pression (N’fis).

- La zone du Haouz comprend trois aquifères principaux : l’aquifère du Haouz, l’aquifère de la Bahira et l’aquifère de la Tessaout Aval. Celui du Haouz est le plus important et est commun aux périmètres du Haouz Central, de N’fis et de la Tessaout Amont, couvrant une superficie de 6 000 km2. Son volume renouvelable est estimé à 351 Mm3/an, dont 250 Mm3/an provenant de l’infiltration profonde de l’eau d’irrigation, tandis que le captage est estimé à 535 Mm3/an, entraînant un déficit annuel moyen de 184 Mm3. Le taux de prélèvement est plus faible dans le périmètre de la Tessaout Aval, situé dans la région nord-est de l’aquifère, comparé à la zone centrale de l’aquifère il est surexploité. L’aquifère de la Bahira a un volume renouvelable de 45 Mm3/an et est légèrement surexploité. Le bilan pour l’aquifère de la Tessaout Aval n’est pas connu avec précision ; on estime l’apport entre 41 et 75 Mm3/an et le captage est estimé entre 55 et 80 Mm3/an.

- Le secteur d’irrigation de Bouida est situé dans le périmètre de la Tessaout Amont. Du barrage Moulay Youssef et du barrage de compensation de Timinoutine, l’eau s’écoule dans un tunnel (de 4,25 km de long, avec un débit de 17 m3/s) jusqu’à un réservoir de distribution (point K), d’où partent les canaux Ouest et Est. Le secteur est situé sur la rive gauche de la branche Ouest. Il est divisé en trois unités distinctes : (i) une zone de 985 ha, alimentée par les canaux secondaires G1 et G2, où la modernisation n’est pas possible sans pompage, et n’est donc pas incluse dans le projet ; (ii) une zone de 2 020 ha, alimentée par les canaux secondaires G3 et G4 ; et (iii) une zone de 1 532 ha, alimentée par les canaux secondaires M1et M2. Le tarif de l’eau est de 0,35DH/m3. Le secteur est situé dans la partie Nord-Est de la grande nappe du Haouz. Cette partie de la nappe est caractérisée par des prélèvements beaucoup plus faibles que ceux effectués dans la partie centrale. Dans le secteur Bouida, on dénombre 40 puits environ ayant une profondeur de 70 m à 120 m et irriguant une superficie ne dépassant pas 200 ha.

- La Figure 2 présente les allocations annuelles en eau du secteur Bouida.

Figure 2. Haouz : Dotation en eau du secteur d’irrigation Bouida.

Source: ORMVAH

- La terre est majoritairement privée (65 pourcent). Vingt-quatre pourcent de la terre sont composés de coopératives formées lors de la réforme agraire, et 10 pourcent sont des terres collectives. Vingt-quatre pourcent des exploitations ont moins de 2 ha, 32 pourcent ont entre 2 ha et 5 ha, et 41 pourcent entre 5 ha et 10 ha. L’assolement actuel inclut : les céréales (cultivées sur environ 51 pourcent de la surface) ; l’olivier (qui couvre 30 pourcent de la surface) et les cultures fourragères (7 pourcent) ; et les maraîchages (6 pourcent).

Doukkala

- La zone de l’ORMVA des Doukkala (ORMVAD) est située à la fois sur les provinces d’El Jadida, de Safi et de Sidi Bennour. Elle comprend 40 communes rurales et compte une population totale de 635 500 habitants. La zone agricole couvre 428 000 ha, dont 96 000 ha de GI, 8 250 ha d’irrigation privée sur la zone côtière, et 327 800 ha d’agriculture pluviale. La moyenne des précipitations est d’environ 325 mm/an.

- Les périmètres de GI des Doukkala sont au nombre de deux. Le premier est le périmètre Bas-Service d’une superficie de 61 000 ha, équipé entre les années 1930 et 1980. Le second est le périmètre Haut-Service d’une superficie de 35 000 ha, équipé dans les années 1990. Tous deux sont alimentés en eau par le fleuve Oum Er Rbia, qui est régulé par le barrage d’El Hansali dans le bassin supérieur et le barrage d’Al Massira sur le cours moyen, et dérivé au barrage d’Imfout. Ces périmètres sont équipés de trois types de systèmes d’irrigation : gravitaire par canaux portés sur plus de 48 500 ha ; gravitaire par conduites basse pression sur environ 14 000 ha ; et par aspersion sur plus de 33 500 ha.

- Les dotations en eau de surface pour les périmètres des Doukkala ont connu une forte baisse au cours des dix dernières années, comme le montre la figure 3, suite à la diminution des apports dans les réservoirs et à l’extension du périmètre Haut-Service.

Figure 3 : Doukkala : Évolution de l’allocation en eau pour le périmètre

(Haut et Bas Service).

Source : ORMVAD

- L’eau souterraine est rare. On compte deux aquifères : l’aquifère des Doukkala et celui du Sahel. L’aquifère des Doukkala, situé sous le périmètre de GI, est un aquifère profond à faible rendement, avec une eau de mauvaise qualité. Il n’est généralement pas exploité pour l’irrigation. La recharge par infiltration est limitée par la stratigraphie de la plaine des Doukkala, essentiellement constituée d’argile lourde. L’aquifère du Sahel, situé sous une étroite bande de terre, le long de la côte et en dehors du périmètre de GI, est surexploité par les exploitants privés pour la production de maraîchages sous serres.

- Les secteurs d’irrigation Z0 (du casier Zemamra) et de l’Extension Faregh sont situés dans le périmètre Bas-Service. Ils sont alimentés par le barrage d’Imfout, sur le cours inférieur du fleuve Oum Er Rbia, par la galerie d’Imfout (17 km) et le Canal Principal Bas-Service (CPBS) (111 km). Ce canal n’est revêtu que sur 10 pourcent de sa longueur totale, dans les sections traversant des zones sablonneuses perméables. Sa capacité actuelle de transit (29 m3/s) est bien inférieure à la capacité pour laquelle il a été conçu (42 m3/s), si bien que le canal ne parvient pas à répondre en période de pointe à la demande de toutes les stations de pompage desservant les 32 000 ha d’irrigation par aspersion, qui fonctionnent en conséquence à tour de rôle. Le secteur Z0 (qui comprend deux sous-secteurs : 322 et 324), mis en service en 1980 inclut : un canal revêtu en béton (de 6,5 km), une station de pompage (avec six groupes de 600 KW), régulée par un réservoir (haut de 62 m), et un réseau de conduites alimentant les bornes, lesquelles alimentent chacune un groupe de parcelles dans les blocs (sur 16 ha en moyenne). L’Extension Faregh a été mise en service en 1986, elle est alimentée directement par le Canal Principal Bas-Service, via une station de pompage (avec cinq groupes de 265 KW), régulée par un réservoir (haut de 63 m). Le réseau de distribution et le type d’irrigation sont similaires à ceux du secteur Z0. Les agriculteurs utilisent actuellement un équipement d’aspersion mobile collectif. Le projet initial était conçu pour une irrigation à la demande, cependant la dégradation des limiteurs de débit et des compteurs, a amené à imposer une livraison d’eau par tour d’eau, entre les sous-secteurs. Le tarif de l’eau est de 0,52 DH/m3 pour Z0 et de 0,51 DH/m3 pour Extension Faregh. L’ORMVAD a interrompu la fourniture d’eau pour le secteur Extension Faregh depuis 2006, en raison du nombre élevé d’agriculteurs ne payant pas leurs factures d’eau.

- La terre est pour la plupart privée (97 pourcent). La partie restante consiste en des terres distribuées aux agriculteurs lors de la réforme agraire. La structure foncière des deux secteurs se caractérise par une agriculture à petite échelle : 78 pourcent des agriculteurs possédant moins de 2 ha et seulement 6 pourcent d’entre eux possédant plus de 5 ha. Dans les deux secteurs d’irrigation, l’assolement actuel comprend des céréales (51 pourcent de la surface), de la betterave à sucre (24 pourcent), du fourrage (14 pourcent), et des maraîchages (10 pourcent).

Gharb

- La zone de l’ORMVA du Gharb (ORMVAG) est située à la fois sur les provinces de Kenitra, de Sidi Slimane et de Sidi Kacem. Elle comprend 41 communes rurales avec une population de 1 400 000 habitants. La zone agricole couvre 388 000 ha, dont 114 000 ha équipés en périmètres de GI et 54 000 ha d’irrigation privée par pompage, et 220 000 ha étant dédié à l’agriculture pluviale. La moyenne des précipitations est d’environ 500 mm/an.

- Les périmètres de GI du Gharb comprennent : (i) le périmètre du Beht, d’une surface de 29 000 ha, équipé en 1934, dont 14 084 ha ont été rénovés entre 1978 et 1994, est alimenté par l’oued Beht, régulé par le barrage d’El Kansera ; (ii) le périmètre de la Première Tranche d’Irrigation, d’une surface de 36 852 ha, équipé entre 1974 et 1977 ; (iii) le périmètre de la Seconde Tranche, d’une surface de 34 607 ha, équipé entre 1980 et 1998 ; (iv) le périmètre de Troisième Tranche, d’une surface de 9 338 ha, équipé entre 1998 et 2004 ; et (v) le périmètre de Mograne, d’une surface de 2 200 ha, équipé en 1971. Ces quatre derniers périmètres sont alimentés en eau par le fleuve Sebou, qui est régulé par le barrage d’Al Wahad sur l’oued Ouergha ainsi que par le barrage Idriss 1 sur l’oued Inaouen. Un barrage contrôlant le niveau en aval des périmètres d’irrigation a été construit afin d’assurer l’adduction de l’eau vers ces secteurs et d’éviter les remontées d’eau de mer. Ces périmètres sont équipés des systèmes d’irrigation suivants : irrigation de surface (79 000 ha), irrigation par aspersion (20 000 ha), irrigation par submersion (12 000 ha) et irrigation à basse pression (3 000 ha).

- La région du Gharb dispose d’abondantes ressources en eau de surface, estimées à 4,8 milliards de m3. Les principaux fleuves de la région sont : le Sebou, le Beht et le R’dom. Le fleuve Sebou est la principale source d’eau de surface de la région, avec un débit annuel moyen de 137 m3/s. Le mois de février connaît  la moyenne la plus haute (avec 350 m3/s). La région se caractérise par une saison des pluies longue, des sols d’argile lourds, des risques élevés d’inondation par le fleuve Sebou et un drainage profond. Les ressources en eau de surface ont connu une baisse significative depuis 1973, comme démontré par la réduction des apports d’eau dans le fleuve Sebou (Figure 4).

Figure 4 : Gharb : Apports en eau de surface dans le fleuve Sebou.

Source : ORMVAG

- La région du Gharb possède deux aquifères : celui de la Maamora et celui du Gharb. L’aquifère de la Maamora (390 km2) est situé dans le sud de la province de Kénitra, il constitue la principale source d’eau potable de la région. Une eau d’excellente qualité peut être trouvée à une profondeur allant de 5 à 30 m. L’aquifère du Gharb (4 000 km2), situé sous le périmètre de GI, est composé de deux aquifères superposés : l’aquifère profond, qui traverse des sédiments argilo-sableux et la nappe phréatique superficielle. La nappe phréatique est utilisée pour l’irrigation dans le périmètre de GI. Le niveau des eaux souterraines est resté relativement stable entre 1980 et 2002, avec une réalimentation essentiellement naturelle.

- Les secteurs N3 et N4 font partie du périmètre de la Seconde Tranche d’Irrigation du Gharb. Ils sont alimentés par le fleuve Sebou par le biais d’une station de relèvement SPN (constituée de huit groupes de 3,8 m3/s chacun, soit un débit total de 30,48 m3/s) qui refoule dans un canal principal revêtu de béton et par deux stations de pompage (de six groupes de 420 l/s pour le N3 et trois groupes de 505 l/s pour le N4) régulées par des châteaux d’eau de hauteurs respectives de 77,30 m et 74,30 m, pour le N3 et le N4. Elles refoulent dans un réseau de conduites (de 61 km et 31 km) alimentant en eau des parcelles regroupées par blocs d’environ 40 ha. Sur ces parcelles, les agriculteurs partagent actuellement un équipement mobile d’aspersion. Le réseau de distribution ainsi que l’équipement mobile d’irrigation sont sérieusement détériorés, ce qui entraîne de mauvaises performances. Le tarif de l’eau est de 0,60 DH/m3.

- Les terres sont privées, pour 99 pourcent du secteur N3 et 63 pourcent du secteur N4, lequel se caractérise par une proportion de 30 pourcent de terres appartenant à l’État. Dans le secteur N3, 63 pourcent des exploitations font moins de 2 ha et couvrent 18 pourcent de la zone et 16 pourcent des exploitations font plus de 5 ha et couvrent 60 pourcent de la zone. Dans le secteur N4, 85 pourcent des exploitations font moins de 2 ha et couvrent 42 pourcent de la zone et 4 pourcent des exploitations font plus de 5 ha et couvrent 32 pourcent de la zone. L’assolement actuel dans les secteurs N3 et N4 comprend les céréales (représentant respectivement 40 pourcent et 38 pourcent de la surface) ; le tournesol (18 et 10 pourcent) ; la betterave à sucre (8 pourcent et 13 pourcent) ; des cultures fourragères (14 pourcent et 12 pourcent) ; des maraîchages (10 pourcent et 5 pourcent) ; et des agrumes (0 pourcent et 5 pourcent).

Composantes du projet

- Le projet comprend trois composantes : (1) Amélioration de l’infrastructure du réseau d’irrigation ; (2) Appui aux agriculteurs pour faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée ; (3) Appui aux entités d’exécution du projet pour la gestion du réseau d’irrigation et la mise en œuvre du projet.

- La Composante 1 appuie la conversion des réseaux gravitaires et la modernisation des réseaux sous pression, qui se dérouleront au cours des trois ou quatre premières années de mise en œuvre du projet. Parallèlement aux travaux sur les réseaux, la Composante 2 facilitera l’accès des agriculteurs aux technologies d’irrigation améliorée. On s’attend à ce qu’une forte proportion d’agriculteurs adopte les technologies d’irrigation améliorée dans les 18 mois suivant l’achèvement des réseaux. Sur les deux ou trois dernières années de mise en œuvre du projet, la Composante 2 appuiera les agriculteurs pour l’utilisation et la gestion des technologies d’irrigation améliorée, et la Composante 3 appuiera les ORMVA pour définir et mettre en œuvre une stratégie pour une E&M durable des réseaux (Figure 5).

Figure 5 : Calendrier et durée des principales activités du projet. En gris clair, la passation de marchés pour l’infrastructure du réseau d’irrigation ; en gris foncé, les travaux sur l’infrastructure du réseau d’irrigation ; en noir, l’équipement interne à la parcelle ; et en blanc, l’utilisation et la gestion du nouveau système.

| ORMVA | Secteur d’irrigation | 2015 |  |  |  | 2016 (1ère année) |  |  |  | 2017 (2ème année) |  |  |  | 2018 (3ème année) |  |  |  | 2019 (4ème année) |  |  |  | 2020 (5ème année) |  |  |  | 2021 (6ème année) |  |  |  | 2022 (7ème année) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tadla | M10-M18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | G13-G18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Haouz | Bouida |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Doukkala | Z0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | E. Faregh |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Gharb | N3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Composante 1 : Amélioration de l’infrastructure du réseau d’irrigation (coût hors taxes : 135 millions de $EU)

- La Composante 1 mettra en place des réseaux d’irrigation sous pression, en remplacement des réseaux gravitaires actuels (Tadla, Haouz), et rénovera les réseaux d’irrigation sous pression existants (Doukkala, Gharb). Grâce à une gestion appropriée, la conception de ces réseaux permettra de fournir aux agriculteurs un service d’eau amélioré, en phase avec les exigences techniques des technologies d’irrigation améliorée.

- Les activités de la Composante 1 comprennent : (i) la réalisation d’études détaillées, y compris de travaux topographiques et d’essais de laboratoire ; (ii) la fourniture d’une assistance technique pour le suivi et le contrôle des travaux ; (iii) la modernisation des principaux canaux d’irrigation et la construction de réservoirs afin d’installer les systèmes de régulation de débit nécessaires à l’irrigation à la demande ; (iv) la construction de conduites d’alimentation pour les secteurs bénéficiant de pressurisation gravitaire, et la modernisation des stations de pompage pour les secteurs ayant besoin de pressurisation artificielle ; (v) la construction de stations de filtration ; (vi) la construction de réseaux de conduites de distribution pour remplacer les canaux existants ou la modernisation et l’extension des réseaux de conduites de distribution existants ; et (vii) l’installation de bornes et d’équipements associés, notamment de compteurs, aux niveaux du bloc et des exploitations, afin de réguler, mesurer et contrôler l’eau fournie aux agriculteurs.

- Cette composante sera exécutée par les ORMVA.

- Les tableaux 5 à 8 présentent la liste des activités de la Composante 1 par ORMVA et par secteur d’irrigation. Le coût unitaire par hectare (taxes et impondérables compris) pour les travaux hors-exploitation est d’environ 73 400 DH (7 700 $EU) au Tadla et 63 000 DH (6 600 $EU) au Haouz, actuellement équipé en système gravitaire ; et d’environ 30 300 DH (3 200 $EU) dans les Doukkala et 34 300 DH (3 600 $EU) dans le Gharb,  déjà équipés en réseaux sous pression. La part des coûts alloués à l’assistance technique sur les travaux hors-exploitations est de cinq pourcent au Tadla, trois pourcent au Haouz, actuellement équipés en systèmes gravitaires ; et de sept pourcent pour les Doukkala et le Gharb, actuellement équipés de réseaux sous pression.

Tableau 5 : ORMVA du Tadla : coûts pour les activités de la Composante 1 (Financement du prêt : 100 pourcent hors taxes).

| Activité | Description | Quantités |  | Coûts (en millions de DH) Taxes comprises |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | G13-G18 | M10-M18 | G13-G18 | M10-M18 |
| Assistance technique | Fourniture de service par des personnels experts en suivi et contrôle des travaux |  |  | 24,0 | 19,2 |
| Laboratoire de contrôle | Services de laboratoire pour le suivi de qualité et de conformité pour l’équipement et les travaux (ponctuel et inopiné) |  |  | 7,0 |  |
| Construction d’un réservoir |  | 200 000 m3 |  | 97,0 |  |
| Construction d’une station de filtration | Installation de filtres à l’entrée du réseau de distribution, pour éliminer les solides en suspension et éviter le bouchage des lignes de goutte à goutte, et construction des abris nécessaires | Débit : 4,5 m3/s | Débit : 2,7 m3/s | 12,0 | 8,0 |
| Construction de conduites d’alimentation | Fourniture, transport et installation de conduites d’arrivée d’eau, incluant l’équipement hydromécanique (valves d’irrigation, valves, etc.), construction d’abris, et constitution d’un stock de pièces de rechange | Longueur : 5 km Ø : 1 600 mm |  | 81,7 |  |
|  |  | Longueur : 23,2 km | Longueur : 19,5 km | 86,3 | 41,8 |
| Construction d’un réseau de distribution | Fourniture, transport, et installation d’un réseau de conduites de différents diamètres, pour alimenter les blocs d’irrigation ; incluant l’équipement hydromécanique (vannes d’irrigation, ventouses, valves, etc.), leurs abris, et constitution d’un stock de pièces de rechange | Longueur : 137 km; Ø : 700 à 1 600 mm Longueur : 154 km Ø: < 400 mm |  | 113,0 | 71,5 |
| Installation de bornes d’eau des blocs et des propriétés équipées de compteurs et de conduites de raccordement | Fourniture, transport, et installation de l’ensemble de l’équipement hydromécanique (valves d’irrigation, régulateurs de pression, limiteurs de débit, soupapes, compteurs, etc.) pour la régulation du débit et de la pression ainsi que la mesure du volume au niveau de chaque bloc et de chaque exploitation, incluant la constitution d’un stock de pièces de rechange, et des conduites de raccordement permettant de connecter les bornes à l’entrée des blocs, aux bornes à l’entrée des propriétés | # de bornes pour les blocs : 293 Longueur des conduites de raccordement : 308 km # de bornes pour les propriétés : 1 645 | # de bornes pour les blocs : 221 Longueur des conduites de raccordement : 270 km # de bornes pour les propriétés : 1 138 | 149,4 | 90,6 |
| Télérelevé | Pour les bornes équipées de compteurs |  |  | 2,0 | 2,0 |
| Coût total Coût total incluant les impondérables |  |  |  | 805,5 887,9 |  |

Tableau 6 : ORMVA du Haouz : coûts pour les activités de la Composante 1 (Financement du prêt : 100 pourcent hors taxes).

| Activité | Description | Quantités | Coût (en millions de DH) Taxes comprises |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Bouida | Bouida |
| Assistance technique | Fourniture de service par des personnels experts en suivi et contrôle des travaux |  | 7,0 |
| Laboratoire de contrôle | Services de laboratoire pour le suivi de qualité et de conformité pour l’équipement et les travaux (ponctuel et inopiné) |  | 1,5 |
| Construction d’un réservoir |  | 50 000 m3 | 35,0 |
| Construction d’une station de filtration | Installation de filtres à l’entrée du réseau de distribution, pour éliminer les solides en suspension et éviter le bouchage des lignes de goutte à goutte, construction des abris nécessaires, et constitution d’un stock de pièces de rechange | Débit : 2,04 m3/s | 12,0 |
| Construction de conduites d’alimentation | Fourniture, transport et installation de conduites d’arrivée d’eau, incluant l’équipement hydromécanique (valves d’irrigation, valves, etc.), construction d’abris, et constitution d’un stock de pièces de rechange | Longueur : 6,24 m3/s Ø : 1 600 mm | 42,0 |
| Construction d’un réseau de distribution | Fourniture, transport, et installation d’un réseau de conduites de différents diamètres, pour alimenter les blocs d’irrigation ; incluant l’équipement hydromécanique (vannes d’irrigation, ventouses, valves, etc.), leurs abris, et constitution d’un stock de pièces de rechange | Longueur : 33 km | 44,0 |
| Installation de bornes d’eau des blocs et des propriétés équipées de compteurs et de conduites de raccordement | Fourniture, transport, et installation de l’ensemble de l’équipement hydromécanique (valves d’irrigation, régulateurs de pression, limiteurs de débit, soupapes, compteurs, etc.) pour la régulation du débit et de la pression ainsi que la mesure du volume au niveau de chaque bloc et de chaque exploitation, incluant la constitution d’un stock de pièces de rechange, et des conduites de raccordement permettant de connecter les bornes à l’entrée des blocs, aux bornes à l’entrée des propriétés | # de bornes pour les blocs : 136 # de bornes pour les propriétés: 1 002 | 52,0 |
| Coût total Coût total incluant les impondérables |  |  | 193,5 220,5 |

Tableau 7 : ORMVA des Doukkala : coûts pour les activités de la Composante 1 (Financement du prêt : 100 pourcent hors taxes).

| Activité | Description | Quantités |  | Coût (en millions de DH) Taxes comprises |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Z0 | Ext. Faregh | Z0 | Ext. Faregh |
| Assistance technique | Fourniture de service par des personnels experts en suivi et contrôle des travaux |  |  | 16,0 |  |
| Laboratoire de contrôle | Services de laboratoire pour le suivi de qualité et de conformité pour l’équipement et les travaux (ponctuel et inopiné) |  |  | 2,2 |  |
| Réhabilitation du Canal principal Bas service |  |  |  | 30,0 |  |
| Modernisation de stations de pompage |  |  |  | 25,0 |  |
| Construction de stations de filtration | Installation de filtres à l’entrée du réseau de distribution, pour éliminer les solides en suspension et éviter le bouchage des lignes de goutte à goutte, et construction des abris nécessaires | Débit : 4,6 m3/s | Débit : 1,4 m3/s | 10,4 | 3,9 |
| Réhabilitation du réseau de distribution | Remplacement des équipements hydromécaniques détériorés (valves d’irrigation, ventouses, vannes, etc.), et constitution d’un stock de pièces de rechange |  |  | 107,6 | 33,8 |
| Installation de bornes d’eau des blocs et des propriétés équipées de compteurs et de conduites de raccordement | Fourniture, transport, et installation de l’ensemble de l’équipement hydromécanique (valves d’irrigation, régulateurs de pression, limiteurs de débit, soupapes, compteurs, etc.) pour la régulation du débit et de la pression ainsi que la mesure du volume au niveau de chaque bloc et de chaque exploitation, incluant la constitution d’un stock de pièces de rechange, et des conduites de raccordement permettant de connecter les bornes à l’entrée des blocs, aux bornes à l’entrée des propriétés | # de bornes pour les blocs : 584 Longueur des conduites de raccordement : 157 km # de bornes pour les propriétés: 4 186 | # de bornes pour les blocs : 233 Longueur des conduites de raccordement : 50 km # de bornes pour les propriétés : 1 096 |  |  |
| Télérelevé | Pour les bornes équipées de compteurs |  |  | 4,0 |  |
| Coût total Coût total incluant les impondérables |  |  |  | 233,0 252,6 |  |

Tableau 8 : ORMVA du Gharb ; coûts pour les activités de la Composante 1 (Financement du prêt : 100 pourcent hors taxes).

|  |  | Quantités |  | Coût (en millions de DH) Taxes comprises |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activité | Description | N3 | N4 | N3 | N4 |
| Assistance technique | Fourniture de service par des personnels experts en suivi et contrôle des travaux |  |  | 6,1 | 5,0 |
| Modernisation de station de pompage | Rénovation de toutes les pompes : (i) achat d’un moteur électrique à vitesse variable ; (ii) rénovation de la table de commande de tous les groupes et installation d’un automate programmable pour remplacer les relais existants avec un système de suivi ; et constitution d’un stock de pièces de rechange |  |  | 33,0 | 21,0 |
| Construction d’une station de filtration | Installation de filtres à l’entrée du réseau de distribution, pour éliminer les solides en suspension et éviter le bouchage des lignes de goutte à goutte, et construction des abris | Débit : 2,5 m3/s | Débit : 1,5 m3/s |  |  |
| Réhabilitation du réseau de distribution | Remplacement des équipements hydromécaniques détériorés (valves d’irrigation, ventouses, valves etc.), et constitution d’un stock de pièces de rechange |  |  | 64,0 | 37,0 |
| Extension du réseau par raccordement de conduites | Fourniture, transport, et installation de conduites de petit diamètre permettant de connecter les bornes à l’entrée des blocs aux arrivées d’eau à l’entrée des propriétés | Longueur : 151 km | Longueur : 94 km |  |  |
| Installation de bornes d’eau des blocs et des propriétés équipées de compteurs et de conduites de raccordement | Fourniture, transport, et installation de l’ensemble de l’équipement hydromécanique (valves d’irrigation, régulateurs de pression, valves de contrôle du débit, soupapes, compteurs, etc.) pour la régulation du débit et de la pression ainsi que la mesure du volume au niveau de chaque bloc et de chaque exploitation, incluant la constitution d’un stock de pièces de rechange, et des conduites de raccordement permettant de connecter les bornes à l’entrée des blocs, aux bornes à l’entrée des propriétés | # de bornes pour les blocs : 178 Longueur des conduites de raccordement : 149 km # de bornes pour les propriétés : 1 831 | # de bornes pour les blocs : 93 Longueur des conduites de raccordement : 94 km # de bornes pour les propriétés : 931 |  |  |
| Télérelevé | Pour les bornes équipées de compteurs |  |  | 1,0 | 1,0 |
| Coût total Coût total incluant les impondérables |  |  |  | 168,1 184,7 |  |

Composante 2 : Appui aux agriculteurs pour faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée (Coût hors taxes : 6 millions de $EU)

- La Composante 2 renforcera les connaissances et la sensibilisation des agriculteurs pour l’accès aux technologies d’irrigation améliorée (essentiellement par goutte à goutte), qui pourront être adoptées suite à l’amélioration du service d’eau fourni par les ORMVA. L’accès aux opportunités de financement sera ainsi facilité pour les Associations des usagers des eaux agricoles (AUEA), qui pourront soumettre des demandes conjointes de subventions au FDA, pour les agriculteurs. Une fois les technologies d’irrigation améliorée mises en place, les agriculteurs développeront leurs capacités de gestion et de maintenance des systèmes d’irrigation. Cette composante aidera aussi les agriculteurs à acquérir une meilleure connaissance des conditions de leurs nappes, selon les besoins.

- Les activités de la Composante 2 comprendront : (i) la fourniture d’une assistance technique aux Entités d’exécution du projet pour favoriser l’accès des agriculteurs aux technologies d’irrigation améliorée et leur gestion ; (ii) l’acquisition d’équipement pour les Entités d’exécution du projet pour assurer le suivi de la performance des systèmes d’irrigation ; et (iii) la fourniture d’une assistance technique et l’acquisition d’équipement pour les Entités d’exécution du projet pour créer un système d’information sur l’irrigation et/ou renforcer un système d’information sur l’irrigation existant (Tableau 9).

- Cette composante sera exécutée par les ORMVA.

Tableau 9 : Coût des activités de la Composante 2 (Financement du prêt : 100 pourcent hors taxes).

| Activité | Coût (en millions de DH) Taxes comprises |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ORMVAT | ORMVAH | ORMVAD | ORMVAG |
| Fourniture d’une assistance technique aux ORMVA pour favoriser l’accès des agriculteurs aux technologies d’irrigation améliorée et leur gestion | 25,0 | 6,0 | 12,0 | 14,3 |
| Acquisition d’équipement pour les ORMVA pour assurer le suivi de la performance des systèmes d’irrigation | 0,8 | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
| Fourniture d’une assistance technique aux ORMVA et acquisition d’équipement pour les ORMVA pour créer un système d’information sur l’irrigation et/ou renforcer un système d’information sur l’irrigation existant | 1,2 | 1,2 | 1,2 | 1,9 |
| Coût total Coût total incluant les impondérables | 27,0 31,2 | 8,0 9,1 | 14,0 16,2 | 17,0 19,6 |

Assistance technique aux ORMVA pour faciliter l’accès des agriculteurs aux technologies d’irrigation améliorée et leur gestion

- Cette assistance technique accompagnera les agriculteurs au cours du processus de modernisation et facilitera leur participation constructive au projet. Les activités seront regroupées autour des besoins spécifiques des agriculteurs avant ou après l’introduction des technologies d’irrigation améliorée (essentiellement par goutte à goutte). Les deux séries d’activités se recouperont, car tous les agriculteurs n’opéreront pas la transition en même temps. Un contrat sera passé par chaque ORMVA avec une entreprise pour toute la durée de mise en œuvre du projet. Tout au long de la mise en œuvre, du matériel de diffusion sera mis à disposition en langue locale et des rapports réguliers seront établis. Étant donné que les ORMVA et l’Office National du Conseil Agricole (ONCA) sont respectivement responsables des services d’irrigation et de conseil agricole, leur personnel sera impliqué dans des activités spécifiques menées dans le cadre de l’assistance technique afin de faciliter la transition.

- Avant l’introduction des technologies d’irrigation améliorée, et pendant les travaux hors-exploitations, l’assistance technique se concentrera sur (mais sans s’y limiter) :

- Un dialogue social participatif : s’appuyant sur les résultats de l’enquête de faisabilité, ce diagnostic permettra de mieux comprendre les caractéristiques, les besoins et les difficultés des agriculteurs participants. Les agriculteurs seront informés des détails de la conception du projet et du calendrier précis des travaux et activités pour leur secteur spécifique. D’autres opportunités pour favoriser l’engagement des citoyens et le rôle des femmes dans la zone de projet seront identifiées. Un programme de formation complet pour aider les agriculteurs tout au long de la durée de l’assistance technique sera élaboré, afin d’assurer une approche cohérente. Les commentaires des agriculteurs seront pris en compte pour concevoir le programme de formation, notamment en ce qui concerne le calendrier approprié (à quel moment de l’année et de la journée), le lieu où seront organisées ces formations, ainsi que les moyens qui pourraient permettre à ces formations d’attirer un plus large public. Une attention particulière sera apportée aux besoins des femmes.

- Régime foncier : une revue de la situation réelle en matière d’utilisation des terres sera menée afin de tenir compte de la copropriété foncière et des arrangements informels pour la culture en commun des parcelles. Cette revue donnera une indication du nombre réel d’agriculteurs bénéficiant du projet, par rapport au nombre de clients comptabilisés dans le système de S&É. Au besoin, la zone sera géoréférencée (SIG). Cela permettra d’affiner la conception  des travaux hors-exploitation (en matière de localisation et de nombre de bornes) et servira de base à l’équipement à la parcelle.

- Des activités de sensibilisation aux technologies d’irrigation améliorée : les agriculteurs se familiariseront avec les technologies d’irrigation améliorée, l’accent étant mis sur l’irrigation goutte à goutte. Des parcelles de démonstration (établies parmi les agriculteurs du secteur déjà équipés en technologies d’irrigation améliorée à titre privé, ou parmi les agriculteurs dans des secteurs d’irrigation voisins où la modernisation a déjà eu lieu) permettront de comparer les technologies d’irrigation traditionnelles et les pratiques améliorées. Des formations en salle et des visites aux secteurs d’irrigation modernisée  seront également organisées.

- L’accès au financement : les agriculteurs recevront un appui pour demander collectivement la subvention du FDA pour l’achat et l’installation de l’équipement d’irrigation goutte à goutte, avec une assistance en vue de maîtriser les exigences administratives et juridiques. Les agriculteurs peuvent soumettre leur demande de subvention individuellement ou collectivement : l’assistance technique se concentrera sur les demandes collectives qui permettent d’obtenir une subvention plus élevée (pratiquement à 100 pourcent pour l’irrigation goutte à goutte). Afin de permettre les demandes collectives de subvention, l’assistance technique renforcera les capacités des Associations des Usagers des Eaux Agricoles (AUEA) lorsqu’elles sont déjà en place (Tadla, Haouz, Doukkala), ou leur création dans ce but précis (Gharb). Les agriculteurs délègueront aux AUEA la passation des marchés d’équipement et pour la surveillance de la bonne réalisation des travaux dans l’exploitation.

- Les activités de sensibilisation aux eaux souterraines : les agriculteurs bénéficieront d’activité de sensibilisation à l’exploitation des aquifères, et seront amenés à prendre conscience des impacts potentiels du changement climatique sur les ressources en eaux souterraines. Les agriculteurs seront encouragés à installer des piézomètres dans leurs puits sur une base volontaire.

- Une fois que les ORMVA assureront un service d’eau amélioré, et pour les agriculteurs qui adopteront les technologies d’irrigation améliorée, l’assistance technique se concentrera sur (mais sans s’y limiter) :

- L’information concernant le service d’eau amélioré : les agriculteurs recevront des informations sur les caractéristiques du service d’eau et auront l’opportunité d’apporter leurs commentaires. L’assistance technique facilitera le dialogue entre agriculteurs et ORMVA lors de l’établissement des nouvelles règles, elle consolidera aussi ces contributions afin d’améliorer le service au fil du temps.

- L’information concernant les modalités d’utilisation, de gestion et d’entretien des systèmes d’irrigation à la parcelle : une formation sera offerte sur les modalités d’exploitation et de maintenance de l’équipement interne à la parcelle, afin de garantir des performances satisfaisantes à long terme Les ORMVA et l’ONCA étant respectivement responsables des services d’irrigation et de conseil agricole, leur personnel sera impliqué dans cette étape afin d’assurer une transition sans heurt. Le personnel des ORMVA participera, entre autres, à l’assistance technique pour l’évaluation périodique des performances à la parcelle. Le personnel de l’ONCA participera à l’assistance technique en fournissant des services de conseil aux agriculteurs à propos de l’utilisation viable des intrants agricoles (engrais, pesticides). Des liens seront établis avec de système d’information sur l’irrigation assuré par les ORMVA, afin de déterminer le calendrier d’irrigation optimal, en matière d’arrosage et de périodicité.

- Le suivi de l’utilisation des eaux souterraines : le suivi du prélèvement des eaux souterraines par les agriculteurs qui se sont portés volontaires pour faire installer des piézomètres dans leur puits continuera tout au long de la mise en œuvre du projet. Les données recueillies permettront de vérifier l’hypothèse du projet selon laquelle la fourniture par les ORMVA d’un service d’eau amélioré, associée à des techniques d’irrigation à la parcelle plus efficaces réduirait le besoin des agriculteurs d’exploiter les eaux souterraines.

- Pendant toute la durée du projet, l’assistance technique appuiera les ORMVA dans le Suivi & Évaluation (S&É). L’assistance technique sera responsable de l’échantillonnage périodique et de mener les enquêtes. L’Annexe 1 précise les indicateurs pour lesquels l’assistance technique établira ses rapports.

Équipement pour les ORMVA pour assurer le suivi de la performance des systèmes d’irrigation

- Un équipement léger (manomètres, détecteurs de fuite, enregistreurs de données, etc.) sera acheté pour permettre au personnel des ORMVA de suivre le fonctionnement et la performance du réseau, des bornes et de la distribution d’eau à la parcelle. En collaboration avec l’assistance technique décrite ci-dessus, le personnel des ORMVA sélectionnera périodiquement un échantillon d’agriculteurs et évaluera la performance de l’équipement amélioré. Cette évaluation périodique permettra aussi d’informer les agriculteurs sur le besoin d’assurer une maintenance adéquate de l’équipement à la parcelle pour s’assurer que les performances restent satisfaisantes sur la durée.

Assistance technique aux ORMVA et équipement pour les ORMVA pour créer un système d’information sur l’irrigation et/ou renforcer un système d’information sur l’irrigation existant

- Les agriculteurs recevront un appui à l’utilisation des techniques d’irrigation améliorée par le biais d’un système d’information sur l’irrigation qui, en fonction des conditions climatiques locales, calculera les besoins en eau par type de culture, à chaque étape de leur cycle de croissance. Des stations agro-météorologiques seront achetées et installées afin de permettre aux ORMVA d’estimer l’évapotranspiration des cultures de référence (ETc). En collaboration avec l’assistance technique à l’appui des agriculteurs, une stratégie sera développée pour leur permettre d’avoir un accès aisé aux informations agro-météorologiques. Le partage d’information pourrait se faire de différentes façon : (i) par distribution de bulletins papier ; (ii) par affichage de données sur un écran dans des lieux faciles d’accès et fréquentés ; et (iii) par SMS envoyés aux agriculteurs préalablement inscrits.

Composante 3 : Appui aux entités d’exécution du projet pour la gestion du réseau d’irrigation et la mise en œuvre du projet (coût hors taxes : 9 millions de $EU)

- La Composante 3 renforcera les capacités institutionnelles des ORMVA en matière de gestion et de maintenance des réseaux d’irrigation. L’objectif est de s’assurer que les réseaux nouvellement installés ou modernisés sont gérés de façon à offrir aux agriculteurs un service d’eau amélioré, en phase avec les exigences techniques des technologies d’irrigation améliorée et que les performances restent satisfaisantes sur la durée. La Composante 3 appuiera également le MAPM (DIAEA) et les ORMVA dans l’exécution du projet.

- Les activités de la Composante 3 comprennent : (i) la fourniture d’une formation et d’une assistance technique pour les personnels sélectionnés  du MAPM, et l’acquisition de matériel informatique, logiciels et des outils connexes nécessaires pour la coordination du projet et pour la fourniture d’un appui aux Entités d’exécution du projet en tant que de besoin ; (ii) la fourniture d’une assistance technique aux Entités d’exécution du projet pour l’amélioration de l’E&M du réseau d’irrigation ; (iii) la fourniture d’une formation et d’une assistance technique aux Entités d’exécution du projet, et l’acquisition de biens pour la mise en œuvre du projet ; et (iv) la réhabilitation de certains bâtiments et l’acquisition d’équipement de bureau pour les Entités d’exécution du projet (Tableau 10).

- Cette composante sera exécutée par les ORMVA et le MAPM (DIAEA) (sous-composante i) et les ORMVA (sous-composantes ii, iii, et iv). Le MAPM (DIAEA) sera responsable de toutes les activités nécessitant une approche de coordination au niveau des différents ORMVA

Tableau 10 : Coûts des activités de la Composante 3 (Financement du prêt : 100 pourcent hors taxes).

| Activité | Coût (en millions de DH) taxes comprises |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | DIAEA | ORMVAT | ORMVAH | ORMVAD | ORMVAG |
| Fourniture d’une formation et d’une assistance technique pour les personnels sélectionnés du MAPM, et acquisition de matériel informatique, logiciels et des outils connexes nécessaires à la coordination du projet et à la fourniture d’un appui aux ORMVA en tant que de besoin | 8,0 | - | - | - | - |
| Fourniture d’une assistance technique aux ORMVA pour l’amélioration de l’E&M du réseau d’irrigation | - | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Fourniture d’une formation et d’une assistance technique aux ORMVA, et acquisition de biens pour la mise en œuvre du projet | - | 11,2 | 8,5 | 10,8 | 4,8 |
| Réhabilitation de certains bâtiments et acquisition d’équipement de bureau pour les ORMVA | - | 7,2 | 1,5 | 7,5 | 1,2 |
| Coût total Coût total incluant les impondérables | 8.0 9,3 | 26,4 29,5 | 18,0 20,4 | 26,3 29,5 | 14,0 16,0 |

Fourniture d’une formation et d’une assistance technique pour les personnels sélectionnés du MAPM, et acquisition de matériel informatique, logiciels et des outils connexes nécessaires pour la coordination du projet et pour la fourniture d’un appui aux ORMVA en tant que de besoin

- Ces activités comprendront (mais sans s’y limiter) :

- L’assistance technique à la mise en œuvre du projet : la dotation en personnel étant un problème récurrent pour la DIAEA, des assistances techniques seront offertes pour appuyer le suivi et l’évaluation du projet ainsi que la production de rapports périodiques. L’assistance technique visera aussi à faciliter la cohérence dans la mise en œuvre du projet et la coordination entre ORMVA.

- Le Suivi et Évaluation (S&É) : le projet financera la formation, l’assistance technique et l’équipement informatique pour la DIAEA afin de concevoir et mettre en œuvre les outils techniques et de gestion. Ils incluent la conception et la mise à jour du système de Suivi et Évaluation (S&É), l’utilisation de la télédétection pour estimer le bilan hydrique avant / après la mise en œuvre du projet et la géoréférenciation de la zone du projet.

- L’assistance technique en appui à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale (PGE) et des Plans d’Acquisition de Terrains (PAT) : afin d’assurer la mise en œuvre adéquate des PGE et PAT, le projet comprend une formation des personnels du MAPM.

Assistance technique aux ORMVA pour l’amélioration de l'E&M du réseau d’irrigation

- Cette assistance technique accompagnera les ORMVA face aux défis de l’exploitation et de la maintenance des réseaux d’irrigation modernisés, afin d’assurer un service performant, réactif et rendant des comptes aux agriculteurs. Cela impliquera une série d’activités orientées vers le développement des capacités du personnel des ORMVA. Étant donné le caractère pratique et multidimensionnel de ces défis, l’approche identifiée comme étant la plus adéquate s’organisera autour d’un contrat d’assistance technique unique pour chaque ORMVA (au lieu de répartir chaque activité entre différents contrats) et s’appuiera sur le transfert de connaissances entre pairs. Chaque ORMVA passera un contrat avec un opérateur de service d’irrigation qui fournira un ensemble complet d’activités répondant à l’évolution des besoins des ORMVA sur toute la durée du projet, se concentrant sur le transfert d’une expertise pratique en matière d’E&M. L’assistance technique appuiera l’ORMVA par le biais d’un appui technique ad-hoc, de production d’études et de notes, de formations, et de voyages d’études. Cette assistance technique sera essentielle pour assurer la qualité du service d’eau fourni aux agriculteurs et, par là, la viabilité à long terme des investissements hors exploitations de la Composante 1. L’assistance technique sera en place au moins un an avant l’achèvement des travaux hors-exploitation, et se poursuivra tout au long du reste de la mise en œuvre du projet.

- L’assistance technique se concentrera sur (mais sans s’y limiter) :

- La stratégie opérationnelle : suite à la construction et à la modernisation des réseaux d’irrigation, les ORMVA devront répondre à une nouvelle série de défis dans leur fonctionnement courant. Il leur faudra déterminer l’allocation d’eau entre secteurs modernisés ou non, ainsi qu’entre agriculteurs disposant de technologies d’irrigation améliorée ou traditionnelle, en tenant compte de leurs différents besoins. Afin de maximiser le bénéfice lié aux investissements, les ORMVA devront passer d’une allocation traditionnelle de l’eau, en fonction de l’assolement et de la production de cultures stratégiques, à une allocation annuelle selon un quota à l’hectare, permettant ainsi aux agriculteurs de répondre librement aux signaux du marché et de maximiser leurs revenus. Cette transition n’est pas évidente dans la mesure où elle implique une évolution conceptuelle de la part du personnel des ORMVA, en plus d’une bonne communication avec les agriculteurs. En outre, les ORMVA devront exploiter les réseaux d’irrigation en tenant compte des agriculteurs utilisant encore une irrigation de surface ou par aspersion traditionnelle, et ce, sans affecter la performance du réseau pour les agriculteurs qui auront adopté la technique améliorée. L’assistance technique appuiera l’ORMVA dans la définition et la formalisation de sa stratégie opérationnelle, en identifiant les lacunes, les actions à mener pour les combler, et les ressources nécessaires pour y parvenir.

- La stratégie de maintenance : une nouvelle stratégie doit être définie et mise en œuvre pour permettre une réponse rapide aux interruptions de service, avec un rétablissement dans les 1 à 2 jours (au lieu de 7 à  10 jours). Cette réponse rapide est nécessaire afin d’éviter ou de minimiser les impacts négatifs sur la production de cultures : l’irrigation au goutte à goutte permettant des arrosages fréquents avec de petits volumes, les cultures ne disposent que d’un stock limité d’eau dans le sol et souffrent rapidement du manque d’irrigation. Une stratégie globale de maintenance préventive et corrective nécessite des procédures d’inspection systématique du réseau, la constitution d’un stock de pièces de rechange qui ne seraient sans cela pas disponibles au besoin sur le marché, l’identification des responsabilités à conserver en interne (ce qui peut être directement fait par le personnel de l’ORMVA) et celles à externaliser, ainsi que la quantification des ressources adéquates (en personnel et en budget).

- Diagnostic interne : l’assistance technique pourra appuyer l’ORMVA pour élaborer une stratégie relative à la nécessité de rendre des comptes, la viabilité financière et l’autonomie de gestion. Elle pourra aider au diagnostic de l’état actuel des services de fourniture d’eau d’irrigation (performance opérationnelle, qualité du service, niveau des tarifs, et recouvrement des coûts) et à l’identification des lacunes.

- Les relations avec les clients : à mesure que les ORMVA évoluent vers un service axé sur la qualité, la capacité à entretenir une bonne communication avec les agriculteurs devient de plus en plus importante. L’assistance technique appuiera l’ORMVA dans la définition et la mise en œuvre du concept de « réactivité vis-à-vis des clients ». Elle inclura, entre autres, l’appui au renforcement des Procédures de Règlement des Griefs (PRG). Les consultations avec les agriculteurs pourraient également permettre de mieux évaluer les lacunes actuelles dans la communication entre le personnel des ORMVA et les agriculteurs sur des points spécifiques.

Fourniture d’une formation et d’une assistance technique aux ORMVA, et acquisition de biens pour la mise en œuvre du projet

- Ces activités comprendront (mais sans s’y limiter) :

- L’assistance technique à la mise en œuvre du projet : la dotation en personnel étant un problème récurrent pour les ORMVA, des assistances techniques seront offertes pour appuyer le suivi et l’évaluation du projet ainsi que la production de rapports périodiques.

- L’assistance technique aux ORMVA pour la revue des demandes de subvention auprès du FDA : les ORMVA sont responsables de la vérification de la conception et de l’installation des systèmes d’irrigation goutte à goutte. Le projet devrait faire augmenter l’adoption de l’irrigation goutte à goutte, augmentant ainsi la charge de travail des personnes préposées à la vérification de la conformité technique des systèmes. Le projet fournira donc une assistance technique pour appuyer les ORMVA dans cette tâche.

- Le Suivi et Évaluation (S&É) : le projet financera la formation, l’assistance technique, l’équipement informatique, les logiciels et les outils connexes pour les ORMVA afin de concevoir et mettre en œuvre les outils techniques et de gestion. Ils incluent la conception du système de Suivi et Évaluation (S&É), l’utilisation de la télédétection pour estimer le bilan hydrique avant / après la mise en œuvre du projet et la géoréférenciation de la zone du projet.

- L’assistance technique en appui à la mise en œuvre du Plan de Gestion Environnementale (PGE) et des Plans d’Acquisition de Terrains (PAT) : afin d’assurer la mise en œuvre adéquate des PGE et PAT, le projet comprend : (i) une formation des personnels des ORMVA ; (ii) la collecte des données liées aux indicateurs environnementaux du projet, tels qu’ils sont définis dans le PGE, y compris les données de base au début du projet ; et (iii) le renforcement des laboratoires des ORMVA, afin qu’ils puissent mesurer efficacement les indicateurs environnementaux.

- Les biens à acquérir incluront, entre autres, du matériel informatique, des logiciels et des outils connexes nécessaires, ainsi que des véhicules.

Réhabilitation de certains bâtiments et acquisition d’équipement de bureau pour les ORMVA

- Cet ensemble d’activités comprendra la réhabilitation de bâtiments de bureau des ORMVA, en plus de l’achat d’équipement de bureau, y compris les locaux et les équipements mis à la disposition des AUEA. De plus, il comprendra la réhabilitation de bâtiments destinés aux ateliers pour l’entretien courant.

# Annexe 3 : Modalités de mise en œuvre

Royaume du Maroc : Projet de modernisation de la grande irrigation

Modalités institutionnelles et de mise en œuvre du projet

ORMVA

- Statut – Les ORMVA sont des établissements publics à personnalité morale et autonomie financière. L’ORMVAT, l’ORMVAH, l’ORMVAD et l’ORMVAG sont régis respectivement par les Décrets royaux n° 828-66 et 873-66 ; 831-66 et 876-66 ; 827-66 et 872-66 ; et 830-66 et 875-66 du 7 Rajab 1386 (22 octobre 1966), relatifs à leur création.

- Fonds – Les ORMVA ont deux principales sources de financement : les redevances du service d’eau d’irrigation et les transferts du Gouvernement. Les recettes imprévues et accessoires ainsi que les prestations de service constituent des sources de financement complémentaires mineures.

- Gouvernance – La composition du Conseil d’Administration, présidé par le Ministre de l’Agriculture, est fixée par décret. La loi prévoit deux réunions du CA chaque année, en juin pour clôturer les comptes et en octobre pour adopter le budget pour l’année à venir.

- Organisation générale – L’organigramme des ORMVA de Tadla, Doukkala et Gharb comprend les départements couvrant les domaines suivants :

- Service de l’Audit interne et du Contrôle de Gestion,

- Service des Affaires générales,

- Département des Ressources Humaines,

- Département de la Planification et des Finances,

- Département des Aménagements,

- Département de Gestion des Réseaux d’Irrigation et Drainage, et

- Département du Développement Agricole.

- L’organigramme de l’ORMVA du Haouz comprend les services couvrant les domaines suivants :

- Cellule de l’Audit interne et du Contrôle de Gestion,

- Service des Matériels,

- Service Administratif et Financier,

- Service de la Planification et de la Programmation,

- Service de l’Equipement,

- Service de Gestion des Réseaux d’Irrigation et Drainage,

- Service de la Production Agricole,

- Service de l’Elevage, et

- Service de Vulgarisation.

- Organisation financière – Chaque Département de la Planification et des Finances des ORMVA de Tadla, Doukkala et Gharb comprend les services suivants :

- Service de planification,

- Service comptable et financier, et

- Service informatique.

- Le Service de la Planification et de la Programmation de l’ORMVA du Haouz comprend les bureaux suivants :

- Bureau des programmes et du S&E,

- Bureau du budget,

- Bureau de comptabilité général,

- Bureau financier, et

- Bureau des marchés.

- Système d’information – Les ORMVA ont développé un système d’information et de gestion en 1993. Ce système comprend plusieurs applications qui gèrent notamment la comptabilité intégrée, les redevances internes, les ressources humaines, et les procédures de recouvrement. De manière générale les systèmes d’information sont opérationnels, même s’ils ne sont pas standardisés d’un ORMVA à un autre. Toutefois, ils permettent de produire les états budgétaires (engagements et émissions), les rapports d’activité et les états de synthèse. Ils offrent un cadre de gestion satisfaisant qui gagnerait à être amélioré en mettant en place des interfaces entre les différents modules pour en faire un système intégré.

- Statut du personnel – Le statut du personnel des ORMVA est régi par un règlement provisoire similaire à celui de la fonction publique.

- Statut fiscal – Les ORMVA sont soumis aux différents impôts et taxes (TVA, IS, TP, …) conformément à la législation et la règlementation en vigueur, et ont procédé au dépôt de déclarations fiscales depuis l’exercice 2005.

Modalités de mise en œuvre

- Entités d’exécution et modalités de mise en œuvre – Le projet comprendra quatre entités d’exécution : les ORMVA du Tadla (ORMVAT), du Haouz (ORMVAH), des Doukkala (ORMVAD) et du Gharb (ORMVAG) mettront en œuvre la plupart des activités en coordination avec la Direction de l’Irrigation et de l’Aménagement de l’Espace Agricole (DIAEA) du MAPM. Certaines activités de formation et d’assistance technique, ainsi que l’acquisition de matériel informatique, de logiciels et d’outils associés à la coordination du projet et à l’appui des ORMVA en tant que de besoin, dans le cadre de la Composante 3, seront mis en œuvre par le MAPM (DIAEA).

- Structure de direction du projet – Le projet aura un Directeur national du projet (le Directeur de la DIAEA) qui supervisera une Unité centrale de Gestion du Projet (UCGP), comprenant un Coordinateur national de projet, un chargé du S&É, et un chargé de gestion financière. Chaque ORMVA créera une Unité régionale de Gestion du Projet (URGP), comprenant le personnel en charge de : la coordination du projet, de la passation des marchés, de la gestion financière, du S&É, et du suivi environnemental. Dans les Doukkala et le Gharb, une employé supplémentaire, responsable du recouvrement des dettes, sera nommée.

- Modalités de mise en œuvre du projet – La plupart des activités seront mises en œuvre par les ORMVA en coordination avec le MAPM (DIAEA). Seules certaines formations et assistances techniques, ainsi que l’achat de matériel informatique, de logiciels et d’outils connexes pour la coordination du projet et l’appui des ORMVA dans le cadre de la Composante 3 seront  mise en œuvre par le MAPM (DIAEA).

- Le MAPM (DIAEA) et les ORMVA du Tadla, du Haouz et des Doukkala ont l’expérience de la gestion de projets financés par la Banque mondiale, notamment, le plus récent : le Projet de Modernisation de l’agriculture irriguée du bassin de l’Oum Er Rbia (PROMER, 2010-2016). Des formations spécifiques seront offertes aux personnels des UCGP et URGP afin de renforcer leurs connaissances en matière de gestion de projet et de procédures de la Banque mondiale. Chacun des ORMVA concernés par le projet gère un périmètre de GI couvrant environ 100 000 ha. Ils disposent de solides capacités techniques et de gestion pour mettre en œuvre de grands projets de développement et de modernisation de l’irrigation. Cependant une assistance technique sera nécessaire pour appuyer les personnels des ORMVA dans la supervision et la gestion de la période de transition vers les nouveaux systèmes d’irrigation sous pression.

- Les ORMVA mettront en œuvre les activités suivant le Manuel de mise en œuvre du projet.  Des réunions de coordination seront organisées par le MAPM (DIAEA) et les ORMVA, au moins deux fois par an, pour partager l’information sur les progrès de l’exécution du projet et discuter des problèmes avec toutes les institutions concernées par le projet : d’autres départements du MAPM, le Ministère de l’Économie et des Finances (MEF), le Ministère de l’Énergie, des Mines, de l’Eau et de l’Environnement, l’Agence de bassin de l’Oum Er Rbia et l’Agence de bassin du Sebou.  Des réunions régulières seront également organisées par le MAPM (DIAEA) et les ORMVA pour partager l’information entre les ORMVA et au sein des ORMVA sur les progrès de l’exécution du projet et pour discuter des problèmes qui se présentent

Gestion financière, Décaissement et Passation des marchés

Gestion financière

- Au cours de la préparation du projet, l’équipe de la Banque mondiale a mené une évaluation des capacités de gestion financière du MAPM (en particulier de la DIAEA) et des quatre ORMVA. Cette évaluation comprenait (i) une visite à la DIAEA et aux ORMVA ; (ii) une série de réunions avec des représentants des entités d’exécution ; et (iii) le traitement d’un questionnaire d’auto-évaluation facilité par les ORMVA. L’évaluation des capacités a permis de déterminer si des procédures de contrôle interne adéquates étaient en place, pour permettre une gestion financière satisfaisante. L’évaluation a également déterminé si les arrangements adéquats pour l’établissement des rapports financiers et des revues ex post étaient en place afin de s’assurer que les fonds du projet soient utilisés aux fins prévues.

- L’évaluation a établi que le projet serait mis en œuvre en utilisant le système du pays, régi par les textes réglementaires en vigueur, qui a été évalué conforme aux exigences de la Banque mondiale. L’évaluation s’est également appuyée sur les ressources humaines existantes au sein des ORMVA et de la DIAEA. Les dépenses relatives au projet font partie du budget des ORMVA et de la DIAEA. Un système de suivi financier indépendant sera mis en œuvre afin d’assurer une supervision rigoureuse des dépenses et paiements relatifs au projet.

- En outre, les principaux risques identifiés durant l’évaluation des capacités sont les suivants :

- Le personnel ayant l’expérience des projets financés par la Banque mondiale pourrait partir à la retraite ou être redéployé : des formations sont prévues visant à renforcer les capacités des équipes chargées de la gestion financière du projet.

- La consolidation des données financières du projet pourrait être difficile : le projet mettra en œuvre les nouvelles procédures de simplification prévues par les Directives de la Banque mondiale qui exonèrent le projet de la consolidation des données financières. Ainsi, le MAPM (DIAEA) et chacun des ORMVA produiront leur propre rapport financier. La situation globale de l’exécution financière du projet sera récapitulée dans le rapport annuel du MAPM (DIAEA).

- L’engagement budgétaire de l’Etat pour le préfinancement pourrait être insuffisant sur la durée du projet : la stratégie gouvernementale, le PMV, place l’agriculture irriguée à haute valeur ajoutée parmi les priorités réduisant par conséquent ce risque.

- La réalisation des investissements privés des agriculteurs pourrait être insuffisante soit pour des raisons climatiques (sécheresse) soit par inadaptation du système incitatif (contribution aux coûts d’investissement) : ce risque est réduit de deux façons : (i) avant le début des travaux, un engagement signé par les agriculteurs ciblés devra être reçu pour au moins 70 pourcent de la zone ; et (ii) le Gouvernement a introduit un cadre réglementaire spécifique pour les subventions encourageant les investissements privés dans des techniques d’irrigation moderne.

- Sur la base des résultats de l’évaluation et des actions présentées pour atténuer les risques identifiés, le risque résiduel de gestion financière est jugé à ce stade modéré.

Évaluation détaillée de la gestion financière

- Système national – Compte tenu de l’expérience acquise par la Banque mondiale dans le pays, il ressort que le système marocain de finances publiques est régi par un cadre légal et réglementaire très élaboré et offre globalement des garanties élevées en matière de fiabilité et de transparence. Ce système repose sur le principe de la séparation stricte des fonctions des ordonnateurs et des comptables publics. En outre, le système comprend des règles imposant : (i) un contrôle ex ante de la dépense et supervision, et (ii) des audits internes et externes. La réforme du contrôle des finances publics a été initiée par la Loi 69-00 du 11 novembre 2003, modifiant le Dahir du 14 avril 1960, tel que modifié en 1962. Le risque en matière de gestion financière du système de finances publiques au Maroc est jugé faible.

- Expérience passée dans le secteur – Le projet PROMER est le dernier en date d’une longue liste de projets ayant apporté à la Banque mondiale l’expérience de la collaboration avec les ORMVA dans le secteur. Le MAPM a bénéficié de plusieurs autres projets financés par la Banque mondiale et d’autres bailleurs de fonds. Il a ainsi acquis une expérience considérable en matière de gestion de projets mise en œuvre sur financement extérieur. Les leçons acquises des précédents projets indiquent que ce projet devrait prendre en considération les capacités de gestion en place dans les ORMVA et s’adapter aux éventuelles contraintes budgétaires.

- Étendue de l’évaluation des capacités de gestion financière – L’évaluation a porté sur les ressources humaines, le système comptable, les mécanismes de contrôle interne, les modalités d’audit, le système d’information en place ainsi que la capacité à présenter les rapports d’information financière affectée à la mise en œuvre du projet.

- Cadre général –  Le système de gestion financière en place aux ORMVA est basé sur les principes et procédures définis par le cadre légal applicable au secteur public et plus précisément respectivement aux institutions gouvernementales et aux établissements publics.

- Système de budgétisation –  Sur la base des projets et actions à entreprendre au cours de l’exercice budgétaire à venir, les ORMVA préparent leur budget. Les budgets sont centralisés au niveau du MAPM, arrêtés par les conseils d’administration des ORMVA présidés par le Ministre de l’Agriculture puis approuvés par le MEF. Les directeurs des ORMVA sont ordonnateurs des dépenses et des recettes.  Les dépenses de l’année ne peuvent être engagées et payées que si elles sont incluses dans le budget adopté.  Les dépenses publiques font l’objet d’un contrôle a priori par un contrôleur d’État lorsque le seuil de revue est atteint et d’un contrôle a posteriori du Trésorier Payeur. D’autres contrôles sont susceptibles d’être effectués par l’Inspection Générale des Finances (IGF) et par un audit indépendant de la Cour des Comptes.  Les comptes des ORMVA font aussi l’objet d’un audit financier et comptable externe

- Établissement des rapports – Le MAPM devra préparer les rapports d’état d’avancement du projet sur la base des indicateurs convenus avec la Banque mondiale. Chacun desdits rapports d’avancement se rapportera à la période couvrant un semestre de l’année civile et devra être transmis à la Banque mondiale dans les quarante-cinq (45) jours après la fin de la période couverte par ledit rapport.

- Rapports financiers intérimaires (RFI) – Chaque ORMVA prépare et communique au MAPM au plus tard trente (30) jours après la fin de chaque semestre de l’année civile des rapports financiers intérimaires non audités pour sa part respective du projet couvrant le semestre. Le MAPM incorpore et fait suivre le rapport financier intermédiaire non audité global pour le Projet dans les quarante-cinq (45) jours suivant la fin de chaque semestre de l’année civile. Les RFI doivent inclure des données sur la situation financière du projet.  Ces rapports doivent inclure : (i) un état des sources et des utilisations des fonds pour la période considérée et en valeur cumulée, y compris un état des soldes des comptes du projet ; (ii) un état de l’utilisation des fonds par composante et par catégorie de dépenses ; et (iii)  un état d’analyse budgétaire indiquant les prévisions et écarts sur exécution.

- États financiers du Projet (EFP) – Les EFP doivent inclure (i) un tableau de financement ; (ii) une situation financière de clôture ; (iii) un état des engagements en cours d’exécution ; et (iv) une analyse des paiements. Il n’y a pas lieu de prévoir un système d’information spécifique permettant la consolidation des données financières au niveau du MAPM (DIAEA).  Le MAPM (DIAEA) et chaque ORMVA utiliseront leur propre système d’information financière.

Flux des fonds

- Le GdM s’est engagé à fournir aux ORMVA du Tadla, du Haouz, des Doukkala et du Gharb la contrepartie budgétaire du prêt nécessaire à la mise en œuvre de leurs responsabilités dans le projet, sous la forme de subventions. L’allocation des fonds aux ORMVA se fera selon des procédures budgétaires jugées acceptables par la Banque mondiale, et sur la base d’une planification annuelle permettant d’exécuter le Projet selon le planning convenue entre le GdM et la Banque mondiale. Sur cette base, aucun accord subsidiaire n’est requis. Les procédures budgétaires sont les suivantes :

- Le Chef de Gouvernement établi une lettre de cadrage relative à l’élaboration de la loi de finance ;

- Le MEF (Direction des Entreprises Publique et de la Privatisation, DEPP) établit une note d’orientation relative aux projets de budget des établissements publics, y compris les ORMVA, précisant notamment les conditions d’élaboration desdits budgets ;

- Les ORMVA préparent leurs projets de budget et les soumettent au MAPM (Direction Financière, DF) pour examen et avis ;

- Le MAPM (DF) tient des réunions de discussions budgétaires en présence des Directions Centrales du MAPM et de chaque ORMVA à l’issue desquelles les projets de budgets de chaque ORMVA sont consolidés ;

- Chaque ORMVA soumet son projet de budget de l’établissement pour examen et avis de son Conseil ;

- Le MEF (Direction du Budget, DB) organise les réunions des commissions budgétaires de chaque ORMVA au cours du mois de décembre de l’exercice pendant lequel sont examinés les projets de budgets proposés. A cette occasion, le MEF (DB) veille sur la dotation prioritaire en crédits budgétaires des Projets ou programmes financés par les bailleurs de fonds extérieurs. Les projets de budget des ORMVA sont finalisés et effectifs après leur approbation par le MEF ;

- Les subventions aux ORMVA au titre de chaque loi de finances sont allouées conformément aux dispositions de la loi organique des finances ;

- Les budgets des ORMVA sont approuvés par le MEF (DB) au cours du premier mois de l’exercice en cours ;

- Le MEF (DB) sollicite des situations mensuelles d’exécution des budgets des ORMVA ; et

- Des réunions d’évaluation à mi-parcours sont programmées par le MEF (DB) à la fin du premier semestre de l’exercice en cours en vue de permettre une gestion dynamique des crédits budgétaires alloués et de procéder aux ajustements nécessaires.

Contrôles internes

- Le système de contrôle interne en place au sein des ORMVA est conforme au système pays (basé sur le principe de la séparation des pouvoirs entre l’ordonnateur, le contrôleur et le trésorier payeur) et a été jugé satisfaisant par la Banque mondiale.

- Conformément à la loi n° 69-00 de 2003, le contrôle des dépenses des ORMVA est assuré par un contrôleur d’État (engagements) et un agent Trésorier payeur (paiements), tous deux nommés par le MEF.  Le contrôleur d’État désigné, a la charge de procéder à tous les contrôles préalables requis dans le cadre de la passation des marchés.  Le Trésorier payeur est cosignataire de tous les paiements des ORMVA.

- En dehors du Conseil d’Administration, le système de contrôle interne en place au sein des ORMVA est renforcé par la création d’un Comité de Gouvernance et d’Audit, conformément aux dispositions du code de bonnes pratiques de gouvernance des entreprises et établissements privés. Ce comité a pour mission de faire prescrire et réaliser les audits internes et externes ainsi que les évaluations qui lui paraissent nécessaires

- Chaque ORMVA dispose d’un service Audit Interne. Les ORMVA sont également soumis à des audits par l’Inspection Générale des Finances (IGF) et l’Inspection Générale du Ministère de l’Agriculture (IGA), Les services d’audit interne des ORMVA conduisent plusieurs audits dans le cadre d’un programme annuel d’audit interne.

- Chaque ORMVA dispose aussi d’un manuel des procédures décrivant les règles de gestion applicables. Ce manuel n’est pas en relation avec le présent Projet.

Audit externe

- Les états financiers des ORMVA sont audités depuis plusieurs exercices par des auditeurs externes indépendants. Comme indiqué ci-dessus, les ORMVA sont aussi soumis au contrôle de l’Inspection Générale de l’Agriculture (IGA) et de l’Inspection Générale des Finances (IGF), ainsi que de la Cour des Comptes.

Audit des états financiers du projet

- L’Emprunteur aura ses états financiers audités d’une manière acceptable par la Banque mondiale. Chaque audit couvrira une année fiscale. Les états financiers audités pour chaque période seront envoyés à la Banque mondiale au plus tard six (6) mois après la fin de la période.

- L’audit annuel des comptes du projet couvrira tous les aspects du projet, toutes les sources de fonds et tous les emplois qui en sont fait. Il portera également sur les opérations financières et le système de contrôle interne et de gestion financière.

- L’audit sera mené par :

- un auditeur acceptable par la Banque mondiale pour couvrir toutes les opérations financières et le système de contrôle interne et de gestion financière de toutes les opérations du projet exécutées au sein du MAPM (DIAEA) ; et

- l’auditeur externe de chaque ORMVA ; l’audit sera conduit en conformité avec les normes professionnelles d’audit admises au niveau international.

- Les auditeurs produiront : (i) un rapport annuel d’audit contenant une opinion sur les états financiers annuels du projet, et (ii) un rapport sur les faiblesses du contrôle interne.  Les rapports d’audit de chaque ORMVA  ainsi que le rapport d’audit de l’Emprunteur seront soumis à la Banque mondiale dans un délai de six mois à compter de la date de clôture de chaque exercice budgétaire.

- En outre, la Banque mondiale doit recevoir dans les mêmes délais le rapport d’audit et la lettre de recommandations sur le contrôle interne propres à chaque ORMVA.

Décaissement

- Modalités de décaissement – Les retraits des montants du prêt seront effectués conformément aux Directives de la Banque mondiale pour le Décaissement pour les Projets en date de mai 2006 et comme précisé dans la lettre de décaissement. Les décaissements basés sur les transactions seront utilisés pour ce projet. Les demandes de décaissement seront soumises pour : (i) remboursement des dépenses préfinancées par l’Emprunteur, ou (ii) pour paiements directs aux fournisseurs / prestataires. Toute demande de paiement du compte du prêt inclura les documents justificatifs appropriés, notamment le Relevé des Dépenses (RD) détaillé. Le MAPM (DIAEA) et les ORMVA préfinanceront les dépenses et le projet n’ouvrira pas de compte désigné pour recevoir des avances sur le prêt.

- Relevé des Dépenses (RD) – Pendant l’exécution, les demandes de retraits seront justifiées par les Relevés des Dépenses (RD) indiquant le montant des dépenses hors taxes à financer par le Prêt. Les documents justificatifs seront maintenus au niveau des entités d’exécution et seront disponibles pour revue par les missions de supervision de la Banque mondiale, à leur demande. La documentation relative aux RD sera conservée jusqu’à une année à partir de la date de réception par la Banque mondiale du rapport d’audit pour l’exercice budgétaire durant lequel la dernière demande de retrait du prêt a été effectuée ou deux ans après la date de clôture, la date la plus tardive étant retenue.

Passation des marchés

- Directives et Documents standard de passation des marchés

- Les passations de marchés dans le cadre du projet proposé se dérouleront conformément (i) aux « Directives de la Banque mondiale sur la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption dans les projets financés par les prêts de la BIRD et les crédits de l’AID », connues sous le nom « Directives Anti-corruption », datées du 15 octobre 2006 et révisées en janvier 2011 ; (ii) aux « Directives pour la passation des marchés de fournitures, de travaux et de services (autres que les services de consultants) par les Emprunteurs de la Banque mondiale, dans le cadre de prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID » (connues sous le nom de « Directives de Passation des marchés ») publiées par la Banque mondiale en janvier 2011 et révisées en juillet 2014 ; (iii) aux « Directives pour la sélection et emploi de consultants par les emprunteurs de la Banque mondiale dans le cadre de prêts de la BIRD et des crédits et dons de l’AID » (connues sous le nom de « Directives de sélection des Consultants ») datées de janvier 2011 et révisées en juillet 2014 ; (iv) à tous les documents standard d’appel d’offres pour toute nouvelle passation de marché et aux dispositions stipulées dans l’Accord de Prêt. Les diverses rubriques au titre des différentes catégories de dépense sont décrites en général ci-dessous.  Pour chaque contrat devant être financé par le prêt, les différentes méthodes de passation de marchés ou de sélection de consultant, l’estimation des coûts, la nécessité de recourir à la pré-qualification, et le calendrier d’exécution sont convenus entre l’Emprunteur et la Banque mondiale dans le Plan de passation des marchés.

- Des procédures d’Appel d’offres national (AON) selon le DAO type approuvé par la Banque mondiale seront utilisées pour les marchés de fournitures et les services autres que les services de consultants dont le montant est estimé équivalant à 3 000 000 $EU ou moins et pour les marchés de travaux, les contrats de fournitures et d’installation dont le montant est estimé équivalant à 15 000 000 $EU ou moins.

- Pour assurer leur compatibilité avec les Directives de Passation des marchés, les dispositions suivantes s’appliquent lorsque les procédures nationales sont utilisées pour l’AON.  Les dites procédures permettront notamment de s’assurer que :

  - Le document d’appel d’offres inclut explicitement la méthode d’évaluation des offres, les critères d’attribution du marché et les critères de qualification des soumissionnaires ;

  - Les plis technique, administratif et financier sont ouverts publiquement et simultanément à la séance d’ouverture des offres et les prix seront lus à haute voix ;

  - Les offres seront évaluées sur la base du prix et de tout autre critère indiqué dans le document d’appel d’offres soit en termes de conformité ou non, soit quantifié en termes monétaires ;

  - Les contrats sont attribués au soumissionnaire qualifié qui a présenté l’offre conforme évaluée la moins élevée comme stipulé dans le dossier d’appel d’offres ; et

  - Les documents d’appel  d’offres standard et les rapports d’évaluation des soumissions jugés acceptables par la Banque mondiale seront utilisés.

- Les documents standard d’AON pour les fournitures, travaux et services (autres que les services de consultants) convenus dans le cadre du projet PROMER en cours seront adaptés et soumis pour approbation à la Banque mondiale. Ils incluront toutes les clauses d’ajustement pour les AON au Maroc, ainsi que les clauses relatives à l’audit, et celles relatives à la fraude et à la corruption (CAFC). Tout changement apporté après approbation de ces documents standard d’appel d’offres sera soumis à l’approbation de la Banque mondiale, conformément à l’Accord de Prêt. En outre, il a été convenu avec l’Emprunteur que chaque contrat financé par les fonds de ce prêt doit prévoir que les fournisseurs, entrepreneurs et sous-traitants doivent permettre à la Banque mondiale, sur sa demande, d’inspecter leurs comptes et écritures relatifs à la soumission de l’offre et à l’exécution du contrat et de procéder à l’audit de ces comptes et écritures par des auditeurs recrutés par la Banque mondiale. Le non-respect délibéré et matériel de cette disposition par un fournisseur, entrepreneur ou sous-traitant serait considéré comme « une pratique obstructive ». Avant le lancement du premier appel d’offres, un projet de dossier type d’appel d’offres national, à utiliser dans le cadre de la passation de marché par AON doit être soumis à la Banque mondiale pour approbation et jugé satisfaisant par elle.

- Publicité, Publication des résultats et Compte-rendu – En plus de la publicité relative à chaque contrat une Notice Générale de Passation des marchés (NGP) sera publiée sur DG-Market, dans le UN Development Business, et dans au moins deux journaux nationaux. La NGP sera publiée après l’approbation du projet par la Banque mondiale et avant son entrée en vigueur. La NGP présentera une description du projet et l’information relative à la passation des marchés. La publication en ligne (DG Market, UN Development Business, et/ou Client Connection) de l’attribution des contrats sera requise dans le cas des Appels d’Offre Internationaux (AOI), Ententes directes, et de la sélection des consultants pour les contrats dépassant un montant de 300 000 $EU.  En outre, en cas d’appel d’offres avec pré-qualification, la liste des soumissionnaires présélectionnés sera publiée.  En ce qui concerne l’AOI et les gros contrats de service de consultants, l’Emprunteur sera tenu de publier les attributions sur UN Development Business (UNDB) en ligne et DG Market, dès que la Banque mondiale aura donné sa « non-objection ».  Dans les cas des consultations où les concurrents présentent à la fois une proposition technique et une proposition financière, quelle que soit la valeur estimée du marché, tous les consultants en concurrence doivent être informés du résultat de l’évaluation technique (nombre de points que chaque concurrent a obtenu) avant l’ouverture des propositions financières.  L’Emprunteur devra offrir des séances de compte-rendu aux soumissionnaires et consultants non retenus si ces derniers le sollicitent.

- Marchés de travaux – Les marchés de travaux passés dans le cadre du projet comprendront essentiellement : la rénovation de canaux principaux d’irrigation et la construction de réservoirs afin d’installer des systèmes de régulation du débit nécessaires à l’irrigation à la demande ; la construction de conduites de distribution pour les zones bénéficiant de pressurisation gravitaire et la réhabilitation de stations de pompages pour les zones nécessitant une pressurisation artificielle ; la construction de stations de filtration ; la construction de réseaux de conduites de distribution pour remplacer les canaux existants ou la modernisation et l’extension des réseaux de conduites existants ; ainsi que l’installation de bornes et d’équipements associés, notamment de compteurs, au niveau du bloc et des exploitations, afin de réguler, mesurer et contrôler l’eau distribuée aux agriculteurs. La passation des marchés s’effectuera en utilisant les Dossiers types d’appel d’offres (DTAO) de la Banque mondiale pour tout AOI et les DTAO nationaux agréés par la Banque mondiale et jugés satisfaisants par elle.

- Appel d’offres international (AOI) : Les contrats de travaux de génie civil dont le montant est estimé à l’équivalent de plus de 15 000 000 $EU par contrat seront attribués sur la base des procédures d’AOI, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres de la Banque mondiale.

- Appel d’offres national (AON) : Chaque contrat de travaux de génie civil dont le coût est estimé équivalant à 15 000 000 $EU ou moins peut être attribué sur la base des procédures d’AON. Des documents standards d’appel d’offres agréés par la Banque mondiale seront utilisés

- Marchés de fournitures et de services autres que les services de consultants – Les fournitures et les services autres que ceux de consultants porteront dans le cadre de ce projet sur : l’équipement hydraulique pour les conduites d’alimentation et les réseaux de conduites de distribution ; l’équipement des OMRVA pour le suivi de la performance des systèmes d’irrigation ; l’équipement informatique; et les véhicules. La passation des marchés s’effectuera en utilisant les DTAO de la Banque mondiale pour tout AOI et les DTAO nationaux agréés par la Banque mondiale et jugés satisfaisants par elle.

  - Appel d’offres international (AOI) : Les marchés de fournitures et de services autres que ceux de consultants dont le montant est estimé à l’équivalent de plus de 3 000 000 $EU par contrat seront attribués sur la base des procédures d’AOI, en utilisant les dossiers types d’appel d’offres de la Banque mondiale

  - Appel d’offres national (AON) : Chaque contrat de fournitures ou de services autres que ceux de consultants dont le coût est estimé équivalant à de 3 000 000 $EU ou moins peut être attribué sur la base des procédures d’AON jugées acceptables par la Banque mondiale, en utilisant les documents standards agréés par la Banque mondiale.

- Consultation de fournisseurs – Les marchés de fournitures et de services autres que ceux de consultants dont le montant est estimé équivalant à 200 000 $EU ou moins et les travaux dont le montant est estimé équivalant à 300 000 $EU ou moins peuvent être attribués sur la base des procédures de consultation de fournisseurs.

- Entente directe – Les marchés de fournitures et de travaux pour lesquels la Banque mondiale convient qu’ils répondent aux conditions de l’Entente directe conformément à la clause 3.6 des Directives pour les passations de marchés, peuvent être attribués conformément aux dispositions de la clause 3.7 de ces directives, sur la base des procédures d’entente directe.

- Sélection de consultants – Les services de consultants consistent principalement en des études techniques, activités de renforcement des capacités et des services d’assistance technique. Ils comprennent entre autres : des études détaillées concernant notamment la topographie et des essais de laboratoire, le suivi et le contrôle des travaux de construction, l’appui aux agriculteurs pour faciliter leur accès aux technologies d’irrigation améliorée et leur gestion ; l’appui aux OMVA afin d’améliorer l’E&M du réseau d’irrigation ; et la formation et l’assistance technique au MAPM (DIAEA) et aux ORMVA pour la gestion du projet. Les méthodes suivantes de la Banque mondiale et les documents standards correspondants seront utilisés :

- Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) pour l’assistance technique, le renforcement des capacités et les audits, ainsi que les services de consultants dont le coût est supérieur à l’équivalant de 200 000 $EU par contrat, en utilisant les procédures et documents standard de la Banque mondiale.

- Sélection fondée sur la qualité (SFQ) – Les services pour les tâches qui correspondent aux critères visés à la section 3.2 des Directives relatives aux consultants peuvent être retenus dans le cadre de contrats octroyés sur la base de la qualité conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 à 3.4 des Directives relatives aux consultants.

- Sélection dans le cadre d’un budget déterminé (SBD) –  Les services pour les tâches qui correspondent aux critères visés au paragraphe 3.5 des Directives relatives aux consultants peuvent être retenus dans le cadre de contrats octroyés sur la base d’un budget déterminé conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.5 des Directives relatives aux consultants.

- Sélection au « moindre coût » –  Les services pour les tâches qui correspondent aux critères visés au paragraphe 3.6 des Directives relatives aux consultants peuvent être retenus dans le cadre de contrats octroyés sur la base de la sélection au moindre coût conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.6 des Directives relatives aux consultants.

- Sélection fondée sur les qualifications des consultants (SQC) – Les services d’un coût estimé équivalant à moins de 100.000 $EU par contrat peuvent être retenus conformément aux dispositions des paragraphes 3.1 et 3.7 des Directives relatives aux consultants.

- Sélection par entente directe – Les services nécessaires aux tâches qui se déroulent dans des circonstances qui correspondent aux critères du paragraphe 3.8 des Directives relatives aux consultants sur la sélection par entente directe peuvent, avec l’accord préalable de la Banque mondiale, être retenus dans le cadre de contrats octroyés conformément aux dispositions des paragraphes 3.8 à 3.11 des Directives relatives aux consultants.

- Consultants individuels (CI) – Les services pour les tâches qui correspondent aux critères visés au paragraphe 5.1 des Directives relatives aux consultants peuvent être retenus dans le cadre de contrats octroyés à des consultants individuels conformément aux dispositions des paragraphes 5.2 à 5.5 des Directives relatives aux consultants.  Dans les circonstances décrites au paragraphe 5.4 des Directives relatives aux consultants, ces contrats peuvent être octroyés à des consultants individuels sur une base d’entente directe.

- Les listes restreintes peuvent être constituées entièrement de consultants nationaux pour les marchés d’un montant équivalant à moins de 200 000 $EU par contrat, sous réserve des remarques mentionnées ci-dessus.

- Fraude, Coercition, et Corruption – Toutes les agences d’exécution, ainsi que les soumissionnaires, les fournisseurs et les entrepreneurs doivent respecter les plus hautes normes d’éthique lors de la passation et de l’exécution des marchés financés dans le cadre du projet conformément aux paragraphes 1.16 et 1.17 des Directives pour la passation des marchés et des paragraphes 1.23 et 1.24 des Directives relatives aux consultants de la Banque mondiale.

- Plan de passation des marchés – Un Plan de passation des marchés du projet, sous un format acceptable par la Banque mondiale, a été préparé pour les dix-huit (18) premiers mois et soumis à la Banque mondiale pour approbation.  Il indique les contrats qui seront soumis à l’examen préalable de la Banque mondiale. Tous les autres contrats feront l’objet d’un examen a posteriori. Le plan de passation des marchés sera mis à jour au moins une fois par an et selon les besoins, afin de refléter les besoins réels liés à la mise en œuvre du projet et les progrès en matière de capacités institutionnelles. Le plan de passation des marchés sera accessible dans la base de données du projet et dans le site externe de la Banque mondiale.

- Passation anticipée des marchés - Le  lancement des marchés par anticipation pourra être utilisé conformément aux politiques et directives de la Banque mondiale, afin d’assurer un démarrage rapide du projet.

- Fréquence de la supervision de la passation des marchés – La supervision de la passation des marchés par la Banque mondiale est un élément fondamental de la supervision et du suivi de la mise en œuvre du projet. L’évaluation des systèmes de passation des marchés actuellement en place a estimé que le risque global en la matière pour le projet était modéré. En conséquence, la plupart de la supervision de la passation des marchés sera menée a posteriori et concernera environ cinq (5) pourcent des contrats. Ce pourcentage sera ajusté pendant la mise en œuvre du projet en fonction de la performance des entités d’exécution et des résultats des examens.

- Le risque global associé à la passation des marchés est jugé modéré. Afin d’aider à atténuer le risque, les mesures suivantes sont recommandées :

  - Les dossiers type d’Appel d’Offres National pour les travaux, les fournitures et les services autres que ceux des consultants préparés dans le cadre du projet PROMER en cours seront mis à jour et soumis pour approbation à la Banque mondiale. Ils incluront toutes les clauses d’ajustement  pour les AON au Maroc ainsi que les Clauses relatives à l’Audit la Fraude et la Corruption (CAFC). Toute modification apportée suite à l’approbation de ces dossiers types d’appel d’offre devra être soumise à l’approbation de la Banque mondiale, conformément à l’accord de prêt ;

  - Le Manuel de mise en œuvre, incluant une section relative à la passation des marchés, présentant les dispositifs détaillés a été adopté avant les négociations;

  - Le Plan initial de passation des marchés indiquant les seuils en-dessous desquels utiliser des méthodes autres que les Appels d’Offres Internationaux (AOI) et la Sélection fondée sur la qualité et le coût (SFQC) ainsi que les seuils avant la revue, a été finalisé lors des négociations. Le Plan de passation des marchés sera mis à jour aussi souvent que nécessaire, et au minimum une fois par an, soumis à  la Banque mondiale pour non-objection, et utilisé durant la mise en œuvre du projet ;

  - Des formations sur les procédures de la Banque mondiale seront organisées pour tous les personnels concernés par la passation de marchés, au moins une fois par an sur toute la durée du projet. En particulier, une formation adaptée, ciblant essentiellement les membres du personnel de l’ORMVA du Gharb, a été conduite avant l’Évaluation prospective.

  - Des revues ex post régulières seront menées une fois par an. Elles permettront d’identifier les principaux problèmes et de fournir les recommandations nécessaires pour aider à améliorer la qualité de la passation de marchés et, globalement, de la mise en œuvre du projet.

- Dans son utilisation de la télédétection pour le S&É du projet, celui-ci pourrait bénéficier de l’expérience acquise par le Centre Royal de Télédétection Spatiale (CRTS) depuis sa création en 1989. Le CRTS est l’institut national chargé de la promotion, de l’utilisation et du développement des applications de télédétection au Maroc. Le CRTS mène et coordonne le programme national de télédétection en collaboration avec les départements ministériels, les opérateurs privés et les universités. Sa position est donc unique en matière d’utilisation des techniques de télédétection dans les domaines de l’agriculture et des ressources en eau.

Analyse environnementale et sociale (incluant les mesures de sauvegarde)

- L’emprunteur a préparé une évaluation d’impact environnemental et social (EIES) comprenant un Plan de Gestion Environnementale (PGE). L’EIES, conduite selon des TDR acceptables par la Banque mondiale, a été publiée dans le pays le 6 mars 2015 et à l’InfoShop de la Banque mondiale le 12 mars 2015 avec un résumé analytique en arabe. Dans le cadre de l’EIES, un Plan de Gestion Environnementale complet a identifié des mesures d’atténuation, un plan de suivi et de supervision afin d’assurer une mise en œuvre appropriée, ainsi qu’une composante formation. Dans le cadre du PGE, le projet assurera le suivi des eaux souterraines en utilisant deux approches : (i) dans le cadre de la composante 2 les prélèvements d’eaux souterraines seront suivis par le biais de mesures directes, en installant des piézomètres sur un échantillon de puits, avec l’accord volontaire des agriculteurs ; et (ii) dans le cadre de la Composante 3, par télédétection. Le PGE stipule aussi les dispositions pour minimiser les problèmes liés à la santé, l’environnement et aux nuisances, au cours de la phase de construction. Les capacités des ORMVA à assurer la mise en œuvre et la supervision du PGE sont limitées. Un programme de formation sur l’EIES et le PGE ciblant les personnels techniques, en plus des AUEA et des entrepreneurs sera mené. Les rapports sur l’état d’avancement incluront une information sur le statut de mise en œuvre du PGE. Le PGE sera inclus dans le budget du projet (Composante 3).

- Aucun impact négatif majeur irréversible n’est anticipé en matière environnementale ou sociale. Le classement du projet est confirmé en catégorie B. Les potentiels impacts négatifs incluent :

- Réduction de la recharge de l’aquifère, du fait de la réduction des infiltrations profondes suite à l’introduction de l’irrigation goutte à goutte ;

- Salinisation accrue des sols près de la zone des racines due à un moindre lessivage ; et

- Risque de frictions entre les agriculteurs participants et les agriculteurs non participants.

- L’EIES conclut que les produits agrochimiques ne constituent pas une préoccupation majeure pour ce projet. L’OP 4.09 sur la lutte antiparasitaire n’est pas déclenchée puisque le projet ne financera pas l’achat de pesticides et n’induira pas une augmentation de l’usage de pesticides.

- L’OP 4.37 sur la sécurité des barrages est déclenchée étant donné que les secteurs irrigués ciblés par le projet dépendent de barrages existants. Bien que le projet ne finance pas la construction ou la réhabilitation des barrages, le succès du projet dépend du stock et du fonctionnement de sept barrages existants pour son alimentation en eau. La législation nationale sur le suivi et la gestion des barrages (loi n° 10-95 sur l’eau) a été revue par la Banque mondiale et jugée pleinement conforme aux exigences de la politique opérationnelle. Les rapports d’inspection de sécurité et d’évaluation pour un échantillon de barrages ont été revus et leur conformité aux exigences de la Banque mondiale vérifiée. Le secteur privé de l’industrie mécanique marocaine dispose d’une solide expérience en matière de conception avancé de barrages et de techniques de constructions, conforme aux normes internationales. Aucun cas de défaillance de barrage n’a été rapporté depuis l’Indépendance du Maroc.

- L’OP 4.12 sur la Réinstallation involontaire de personnes est déclenchée en raison de potentielles acquisitions de terrains. Aucun déplacement physique ni aucune réinstallation de personnes n’aura lieu dans le cadre du projet. Les sites spécifiques d’infrastructures à financer sous la Composante 1 et qui pourraient exiger une acquisition de terrains ne sont pas encore déterminés. L’Emprunteur a préparé, selon des TDR acceptables par la Banque mondiale, un Plan Cadre d’Acquisition de Terrains (PCAT) qui a fait l’objet de consultations approfondies avec les parties prenantes. Il a été publié dans le pays le 6 mars 2015 et à l’InfoShop de la Banque mondiale le 12 mars 2015 avec un résumé analytique en arabe. Le PCAT précise le processus de préparation, revue, approbation et de mise en œuvre de Plans d’Acquisition de Terrains (PAT) spécifiques avant le lancement des travaux publics concernés. Le PCAT concerne les acquisitions de terrains nécessaires pour construire des infrastructures utilisées par les agriculteurs, et il se réfère à toutes les catégories de terrains susceptibles d’être affectées, telles que les terres collectives (Guich), les terres privées (Melk), les terres possédées par l’État ou les collectivités territoriales. Chaque PAT devra définir le processus, le contenu, les résultats et le suivi du processus d’acquisition de terrain, y compris la méthodologie de mise en œuvre de l’enquête socio-économique, la définition des catégories de personnes affectées, la compensation des personnes affectées, la consultation de la population et des parties prenantes, les procédures de griefs, les dispositifs institutionnels et de mise en œuvre, les modalités de budgétisation et de suivi. Les ORMVA sont responsables de la mise en œuvre du PCAT, et des PAT en résultant, en conformité avec les exigences de l’OP 4.12 et le cadre juridique et réglementaire de l’Emprunteur.

- Dans le cadre de l’élaboration de l’EIES et du PCAT, des consultations publiques impliquant les agriculteurs et les AUEA ont été organisées dans chaque périmètre d’irrigation. Environ 100 personnes ont participé à ces consultations, organisées entre juin et septembre 2014, et en mars 2015 pour le secteur d’irrigation de Bouida, Haouz. En outre, afin d’évaluer l’impact potentiel du projet sur les populations bénéficiaires, les études de faisabilités incluaient des composantes participatives, qui veillaient en particulier à s’assurer que les groupes défavorisés des zones cibles n’étaient pas exclus des bénéfices du projet. Les études de faisabilité ont fourni une évaluation de la demande de la part des agriculteurs. Ces consultations, en plus des réunions avec les agriculteurs et les AUEA organisées pendant la préparation du projet, ont mis en lumière l’intérêt des agriculteurs pour la modernisation de l’irrigation, et particulièrement pour l’accès individuel et à la demande à l’eau. Parmi les autres points relevés, les agriculteurs indiquaient que la mauvais qualité actuelle du service pour accéder à l’eau de surface, associée à l’accès inégal aux eaux souterraines entraînaient des difficultés économiques et sociales et accroissaient les inégalités entre agriculteurs. Sans le projet, la situation risque probablement de se dégrader. Les consultations ont révélé que les agriculteurs avaient généralement une bonne perception des défis présents et à venir liés à la raréfaction de l’eau, et qu’ils étaient favorables à l’adoption de techniques d’irrigations plus efficaces.

- Les secteurs d’irrigation ciblés des Doukkala et du Gharb connaissent des problèmes d’arriérés accumulés auprès des ORMVA, ce qui contribue à développer des tensions sociales. Du fait de la gestion collective de l’irrigation par aspersion au niveau du bloc, les ORMVA n’ont pas pu mettre en place d’actions ciblées lorsque certains agriculteurs ne paient pas leur facture d’eau. Au fil des années, le faible taux de recouvrement a généré d’importants arriérés. Le projet favorise l’introduction de bornes individuelles équipées de compteurs à l’entrée de l’exploitation, permettant une responsabilité claire. La modernisation constitue ainsi une opportunité pour les secteurs concernés par des dettes importantes. Cependant, le succès du projet dépend du remboursement de leurs dettes par les agriculteurs. Les ORMVA des Doukkala et du Gharb ont évalué la capacité de remboursement des agriculteurs dans les secteurs d’irrigation ciblés, et un plan d’action visant à améliorer le taux de recouvrement a été mis en place. Il comprend des cibles à atteindre au cours de la mise en œuvre du projet (Tableau 11). Le rapport de projet inclura les progrès réalisés en la matière, ainsi qu’une analyse des défis et des opportunités.

Tableau 11 : Cibles pour le recouvrement des dettes

|  | Ligne de base | Juillet 2015 | Juillet 2016 | Juillet 2017 | Juillet 2018 | Juillet 2019 | Juillet 2020 | Juillet 2021 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Doukkala, Z0 | 8% | 20% | 25% | 30% | 45% | 55% | 65% | 70% |
| Doukkala, Ext. Faregh | 36% | 45% | 50% | 60% | 70% |  |  |  |
| Gharb, N3 | 13% | 20% | 25% | 30% | 45% | 55% | 65% | 70% |
| Gharb, N4 | 12% | 20% | 25% | 30% | 45% | 55% | 65% | 70% |

- Le renforcement des Procédures de Règlement des Griefs (PRG) est un préalable pour permettre aux ORMVA de gérer le réseau d’irrigation d’une façon réactive aux besoins des clients. Actuellement, les agriculteurs peuvent déposer leurs plaintes aux ORMVA par le biais de différents canaux (équipes mobiles, ORMVA au niveau provincial et local). Les agriculteurs peuvent aussi utiliser des canaux qui ne sont pas spécifiques au secteur agricole, tels que les autorités locales, et les organes constitutionnels indépendants de règlement des griefs (Conseil National des Droits de l’Homme, Médiateur, Agence de prévention et de lutte contre la corruption). Cependant la plupart des plaintes sont exprimées oralement et ne sont pas systématiquement consignées dans des registres. Cela rend difficile un suivi étroit du type de griefs reçus et des démarches entreprises pour y répondre. La DIAEA et les ORMVA travaillent, avec l’appui de la Banque mondiale, au renforcement des mécanismes existants en définissant / développant : (i) une procédure de réception, d’enregistrement / documentation et de réponse aux plaintes, qui soit facilement accessible, culturellement appropriée et compréhensible par les communautés touchées ; (ii) un processus de PRG ascendant et descendant (organigramme) ; (iii) une procédure d’information des communautés à propos du mécanisme ; (iv) la base de donnée des PRG ; (v) l’assignation des tâches ; et (vi) un système d’établissement de rapports. Les rapports d’avancement soumis à la Banque mondiale à la fin de chaque semestre couvriront également le système de PRG, décrivant les plaintes reçues (nombre, types, canal utilisé), la réponse donnée et les délais pour traiter la plainte.

Suivi & Évaluation

Théorie du changement

- Les agriculteurs des périmètres de GI sont souvent confrontés à la gestion collective de l’eau, à la distribution au tour d’eau, à de fréquentes interruptions de service, et à un accès inégal à l’eau. Les ORMVA, responsables de la distribution de l’eau de surface, ne peuvent remédier à ces contraintes, en raison de l’insuffisance du recouvrement des coûts du service d’eau. Ces contraintes poussant les agriculteurs vers des choix à faible risque mais à faible rendement. Les agriculteurs souhaitant se lancer dans des productions à plus forte valeur ajoutée, afin de réaliser de meilleurs rendements, doivent pallier le manque de fiabilité du service fourni par les ORMVA en ayant recours à des bassins de stockage d’eau et/ou en exploitant les eaux souterraines (s’ils y ont accès), et en assumant les coûts de pompage, ce qui augmente la pression sur les aquifères déjà surexploités.

- En offrant un accès à l’eau à la demande, individuel, fiable et équitable, les ORMVA permettraient aux agriculteurs d’investir dans une agriculture à plus haute valeur ajoutée. L’amélioration du service d’eau réduirait le besoin d’exploiter les eaux souterraines. L’amélioration du service d’eau associé à l’adoption de technologies d’irrigation améliorées, permettraient aux agriculteurs d’utiliser l’eau plus efficacement (en répondant mieux aux besoins des cultures en eau et en fertilisants grâce à un pilotage plus précise de l’irrigation) et de façon plus efficiente (en réduisant les pertes liées à l’évaporation et aux infiltrations). Ils augmenteraient ainsi leurs rendements, l’intensité des cultures, et/ou modifieraient l’assolement en faveur de cultures à plus haute valeur ajoutée. Ces changements entraîneraient une augmentation de la productivité de l’eau agricole, tant physique que monétaire, grâce à laquelle les agriculteurs amélioreraient leurs revenus et leur niveau de vie. Satisfaits du service fourni par les ORMVA, les agriculteurs seraient davantage disposés à payer leurs factures. L’individualisation du service d’eau favoriserait la transparence du comptage et faciliterait la mise en place de mesures ciblées à l’encontre des agriculteurs ne payant pas leur facture d’eau. Les finances des ORMVA s’en trouveraient renforcées, leur permettant de financer convenablement l’E&M des réseaux d’irrigation et d’assurer ainsi la durabilité à long terme du service. Dans le même temps, les agriculteurs réduiraient leur consommation d’eau souterraine au profit de l’eau de surface fournie par les ORMVA, plus économique et de meilleure qualité, contribuant ainsi à la durabilité environnementale.

- Le projet contribuera à ce processus à long terme en appuyant les ORMVA pour fournir d’un accès à l’eau individualisé, à la demande, fiable, et équitable ; et en appuyant les agriculteurs pour accéder aux technologies d’irrigation améliorée.

- La théorie du changement a été décomposée en étapes successives, associées à un calendrier établi en fonction des résultats intermédiaires, ODP, et objectifs de haut niveau définis. Le projet contribuera à ce processus à long terme en appuyant les ORMVA pour fournir un service d’eau individuel, à la demande, fiable et équitable aux agriculteurs, et en appuyant les agriculteurs pour accéder aux technologies d’irrigation améliorée. La Figure 6 présente la théorie du changement envisagée.

Objectifs de Développement du Projet

- Les objectifs de développement du projet (ODP) sont : (i) pour l’ORMVA des Doukkala, l’ORMVA du Gharb, l’ORMVA du Haouz et l’ORMVA du Tadla, de fournir un service d’eau amélioré aux agriculteurs, et (ii) pour les agriculteurs ciblés de la Zone du projet, de faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorées.

- Par zone du projet, il est entendu les secteurs irrigués gérés par les quatre ORMVA ciblés par le projet.

- La première partie des ODP fait référence aux ORMVA ciblés du Tadla, du Haouz, des Doukkala et du Gharb. La qualité du service est définie par les critères suivants : un accès individuel (plutôt que collectif), à la demande (plutôt qu’à tour de rôle), fiable (avec, en cas d’interruption, un rétablissement du service sous 1 à 2 jours, plutôt que 7 à 10), et équitable (avec un débit et une pression optimaux sur l’ensemble du réseau, plutôt qu’un débit et une pression fluctuant à certains endroits/moments). Pour atteindre les ODP relatifs à l’accès des agriculteurs aux technologies d’irrigation améliorée, le projet finance : (i) la conversion des réseaux gravitaires et la modernisation des réseaux sous pression (Composante 1) ; et (ii) le renforcement institutionnel des ORMVA afin d’améliorer leurs capacités d’Exploitation et de Maintenance (E&M) des réseaux d’irrigation (Composante 3).

- La deuxième partie des ODP fait référence aux agriculteurs ciblés dans les secteurs d’irrigation sélectionnés. Les technologies d’irrigation améliorée sont définies comme les technologies qui – en fonction des résultats des activités de démonstration menées dans le cadre de la Composante 2 – permettent une augmentation de la production et/ou une réduction de l’utilisation d’eau par rapport aux technologies actuellement utilisées. Pour atteindre cette partie des ODP, le projet finance une assistance technique aux agriculteurs afin de faciliter leur accès aux technologies d’irrigation améliorée (Composante 2). La formulation de cette partie des ODP, se concentrant sur le fait de « faciliter l’accès » (plutôt que « l’adoption »), rend compte du fait que le projet ne finance pas les investissements à la parcelle, qui relèveront de la responsabilité des agriculteurs (bénéficiant de subventions du FDA).

Objectifs de haut niveau

- En améliorant le service d’eau, et en facilitant l’accès aux technologies d’irrigation améliorées, le projet offrira les conditions favorables pour que les agriculteurs améliorent leurs choix de cultures. Il leur sera possible d’adopter des pratiques agronomiques améliorées, d’augmenter leurs rendements et l’intensité des cultures, de changer d’assolement (en faveur de cultures à haute valeur ajoutée), et d’accroître ainsi la productivité de l’eau agricole, leurs revenus, et plus généralement leur niveau de vie. En parallèle, l’amélioration de la qualité du service d’eau réduira la dépendance des agriculteurs à l’égard des ressources en eaux souterraines, à la faveur de l’eau de surface fournie par les ORMVA, moins chère et de meilleure qualité. Toutefois, l’augmentation de la productivité de l’eau et la réduction des prélèvements d’eaux souterraines devraient survenir sur une durée plus longue que celle d’un projet de la Banque mondiale, en raison du temps nécessaire à la réalisation des infrastructures hors-exploitation (trois à quatre ans), à l’introduction des technologies d’irrigation améliorée (environ 18 mois), suivi par le temps nécessaire pour observer un changement comportemental chez les agriculteurs dans l’utilisation du nouvel équipement et, en conséquence, une modification de leurs pratiques agricoles. Cependant, les investissements lancés dans le cadre du projet, ne se justifient que si ces changements à plus long terme surviennent. En conséquence, le projet suivra les progrès vers l’atteinte des objectifs de haut niveau. Dans ce but, le projet utilisera, à titre expérimental, la télédétection.

Figure 6 : Théorie du changement.

Indicateurs

- Le tableau 12 présente la liste des indicateurs et l’Annexe 1 les lignes de base et les cibles correspondantes. La durée des travaux hors-exploitation (trois à quatre ans), caractéristique de la modernisation des périmètres de GI ne permet pas d’observer des progrès sur les résultats lors des premières années de mise en œuvre du projet. Ainsi, des indicateurs de résultats ont été inclus afin de suivre les progrès accomplis vers la réalisation des résultats.

- La quantification des bénéficiaires du projet exige des définitions claires. En 1969 le Code des investissements agricoles a été adopté afin de limiter la fragmentation des terres, en empêchant les transactions foncières résultant en des exploitations de moins de 5 ha. Cela a cependant entraîné une déconnexion entre les informations cadastrales et la situation sur le terrain, où la copropriété entre héritiers s’avère tout aussi problématique. Chaque ORMVA a géré cette situation différemment. Dans les zones où les conflits entre copropriétaires par rapport à l’usage de l’eau sont limités, l’ORMVA a développé sa liste de clients à partir des informations du cadastre. Sur le terrain, le client joue le rôle de délégué des copropriétaires, assurant le partage de l’eau et la collecte des redevances. Dans les cas où les copropriétaires ne parviennent pas à s’organiser de façon informelle pour gérer l’eau entre eux, l’ORMVA a choisi de reconnaître certains copropriétaires en tant que clients, afin de faciliter la collecte des redevances de l’eau. Étant donné l’absence d’information officielle sur le nombre d’agriculteurs, les bénéficiaires du projet sont définis comme les clients des ORMVA, en tenant compte du fait que ce nombre est inférieur au nombre d’agriculteurs cultivant la terre.

- Pour s’assurer du bon fonctionnement et de l’adéquation du système de S&É à l’achèvement des travaux hors-exploitation, le système sera testé en assurant le suivi d’un secteur d’irrigation par ORMVA déjà modernisé, en commençant dès le lancement du projet. Cela permettra de réviser le système de S&É d’ici la revue à mi-parcours du projet (prévue environ 36 mois après la date d’entrée en vigueur), dans le cas où il faudrait l’ajuster.

- Le tableau 13 présente les indicateurs liés aux objectifs de haut niveau, pour lesquels aucune cible ne sera fixée.

Tableau 12 : Description des indicateurs au niveau des ODP et des indicateurs de résultats intermédiaires.

| Nom | Objectif | Définition |
| --- | --- | --- |
| Indicateurs de résultats au niveau des ODP |  |  |
| Bénéficiaires directs du projet (nombre), dont femmes (pourcentage) |  | L’indicateur sectoriel de base de la Banque mondiale quantifie le nombre de clients des ORMVA bénéficiant des travaux hors-exploitation, bénéficiant ainsi potentiellement d’un service amélioré. Les clients des ORMVA renvoient aux personnes physiques (sans tenir compte de leur statut de propriétaire ou de copropriétaire) recevant une facture d’eau. L’indicateur est ventilé par genre. Un second indicateur sectoriel de base de la Banque mondiale sera suivi à des fins institutionnelles « Usagers d’eau bénéficiant d’un service d’irrigation et de drainage neuf ou amélioré (nombre) », correspondant au même nombre. |
| Superficie irriguée à la demande en période de pointe (pourcentage) | Progrès accomplis vers l’atteinte de l’ODP concernant l’amélioration du service d’eau | L’indicateur mesure la part de la zone ciblée par le projet ayant un accès à l’eau quotidien (par opposition à l’accès antérieur au tour d’eau). La période de pointe renvoie à la période de plus grand flux dans le réseau d’irrigation. Comme elle varie en fonction de l’assolement et des conditions climatiques, la période de pointe varie selon les secteurs et les années. Le choix de cet indicateur se justifie par le fait que le recours à l’accès à tour d’eau est communément le premier signe de baisse de qualité du service dans les périmètres de GI. On s’attend à ce que l’ensemble de la zone ait accès à l’eau à la demande. Cet indicateur sera suivi à partir d’un échantillon d’exploitations par le biais d’une enquête. |
| Superficie pour laquelle une requête de technologies d’irrigation est approuvée (hectare) | Progrès accomplis vers l’atteinte de l’ODP concernant la facilitation de l’accès des agriculteurs aux technologies d’irrigation améliorée | L’indicateur mesure la zone ciblée par le projet pour laquelle une demande de subvention du FDA pour une technologie d’irrigation améliorée (irrigation goutte à goutte, par micro-aspersion, par aspersion améliorée) a été acceptée. On s’attend à ce que certains agriculteurs ne soumettent pas de demande et n’adoptent pas des systèmes d’irrigation améliorée. Le critère de sélection pour la participation au projet des secteurs d’irrigation est d’avoir 70 pourcent de la terre agricole engagée dans le projet. Ce seuil est reflété par les valeurs cibles des indicateurs. |
| Indicateurs de Résultats intermédiaires |  |  |
| Composante 1 : Amélioration de l’infrastructure du réseau d’irrigation |  |  |
| Avancement des travaux sur le réseau d’irrigation (pourcentage) | Résultats | Cet indicateur mesure le progrès des travaux d’irrigation. Il est calculé en divisant le coût des travaux accomplis, par le coût total des contrats pour les travaux. Il mesure les dépenses déjà faites pour achever les travaux sur le réseau d’irrigation en part du coût total définis dans les contrats de travaux. |
| Clients par système de comptage (nombre) | Accès individuel à l’eau | Cet indicateur mesure le nombre de code clients divisé par le nombre de systèmes de comptage. Le code client diffère du client (en tant que personne physique) dans les cas où l’ORMVA attribue des codes multiples à une même personne physique ayant des parcelles éparses au sein du système d’irrigation (recevant ainsi des factures multiples). Dans les cas ou le même code client est attribué à une personne physique ayant des parcelles éparses au sein du système d’irrigation, clients et code clients se recoupent. Pour la ligne de base, pour les systèmes gravitaires, le module à masque tertiaire pour chaque parcelle est pris comme référence. |
| Bornes d’irrigation ayant un débit confirme aux spécifications techniques en période de pointe (pourcentage) | Accès équitable à l’eau | Cet indicateur mesure la part des bornes avec un débit se situant dans les 5 pourcent du débit nominal, en conformité avec les spécifications techniques. L’indicateur est mesuré sur un échantillon représentatif de bornes à travers le réseau. La période de pointe renvoie à la période de plus grand flux dans le réseau d’irrigation. Comme elle varie en fonction de l’assolement et des conditions climatiques, la période de pointe varie selon les secteurs et les années. |
| Composante 2 : Appui aux agriculteurs pour faciliter l’accès aux technologies d’irrigation améliorée |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre (nombre) | Résultats | Cet indicateur sectoriel de base de la Banque mondiale mesure le nombre d’agriculteurs ayant assisté à une session de formation multiplié par la durée de la session, exprimée en jours. La formation doit avoir trait à l’utilisation et la gestion des technologies d’irrigation améliorée (formation en salle, visite de parcelles de démonstration, ateliers, etc.) On suppose que chaque client recevra au moins quatre jours de formation au cours de la vie du projet. |
| Clients ayant déposé une demande officielle de technologies d’irrigation améliorée (pourcentage) | Accès au financement | Cet indicateur mesure le nombre de clients (personnes physiques) ayant déposé un demande conjointe de technologie d’irrigation améliorée auprès du FDA, par le biais d’une AUEA. |
| Clients utilisant le système d’information sur l’irrigation (pourcentage) | Proxy pour l’amélioration de la planification de l’irrigation | Cet indicateur suit la part de clients (personnes physiques) utilisant le système d’information sur l’irrigation offert par l’ORMVA pour prendre des décisions en matière de planification de l’irrigation. |
| Composante 3 - Appui aux entités d’exécution du projet pour la gestion du réseau d’irrigation et la mise en œuvre du projet |  |  |
| Jours-client de formation offerte, ventilés par genre (nombre) | Indicateurs de résultats | Cet indicateur sectoriel de base de la Banque mondiale mesure le nombre de membres du personnel du MAPM et des ORMVA ayant assisté à une session de formation multiplié par la durée de la session, exprimée en jours. La formation doit avoir trait à la gestion du projet ou à l’E&M du réseau d’irrigation. Nombre de jours passés par les personnels du MAPM et des ORMVA en formation (indicateur sectoriel de base). |
| Clients ayant signé un contrat de fourniture avec l’ORMVA (pourcentage) | Durabilité du service d’eau | Cet indicateur mesure la part de clients (codes client) ayant signé un accord avec l’ORMVA définissant l’engagement mutuel avec les ORMVA (fourniture d’eau, maintenance des systèmes d’irrigation hors-exploitation et à la parcelle, modes de facturation, méthodes de paiement, coupures d’eau, etc.). |
| Interruptions du service d’eau, en période de pointe, de plus de 48 heures (nombre) | Fiabilité de l’accès à l’eau | Cet indicateur mesure le nombre d’interruptions du service d’eau en période de pointe dépassant 48 heures. La période de pointe renvoie à la période de plus grand flux dans le réseau d’irrigation. Comme elle varie en fonction de l’assolement et des conditions climatiques, la période de pointe varie selon les secteurs et les années. Chaque interruption de plus de 48 heures sera localisée sur le réseau et la zone affectée sera enregistrée. |
| Durée moyenne de traitement des griefs liés au service d’eau (jour) | Engagement des citoyens | Cet indicateur mesure le nombre moyen de jours nécessaires pour que l’ORMVA réponde à un grief en rapport avec les services d’eau. Cet indicateur mesure la transparence et les mécanismes de responsabilisation établis par les ORMVA afin que les participants aient confiance dans le processus et soient disposés à y prendre part. Cet indicateur impose qu’un mécanisme de redressement des griefs soit en place dans chaque ORMVA – qu’il soit créé ou renforcé par le projet |

Tableau 13 : Description des indicateurs d’objectifs de haut niveau.

| Nom | Objectif | Définition |
| --- | --- | --- |
| Viabilité financière des agriculteurs |  |  |
| Superficie équipée en irrigation goutte à goutte (pourcentage) | Adoption de technologies d’irrigation améliorée par les agriculteurs | Cet indicateur mesure la part de la zone ciblée par le projet équipée en irrigation goutte à goutte. |
| Augmentation de la production agricole (pourcentage) | Proxy pour la contribution du projet à l’augmentation de la productivité de l’eau agricole | Cet indicateur mesure le pourcentage d’augmentation de la production agricole, par culture. Cet indicateur sera suivi par le biais d’une enquête, sur un échantillon d’exploitations (sélectionnées pour refléter le modèle type d’exploitation pour chaque secteur d’irrigation) tout au long de la mise en œuvre du projet. |
| Superficie occupée par des cultures à haute valeur ajoutée (pourcentage) |  | Cet indicateur mesure la part de la zone ciblée par le projet occupée par des cultures à haute valeur ajoutée. La liste de cultures à haute valeur ajoutée doit être définie pour chaque ORMVA. Cet indicateur sera suivi par le biais d’une enquête, sur un échantillon d’exploitations (sélectionnées pour refléter le modèle type d’exploitation pour chaque secteur d’irrigation) tout au long de la mise en œuvre du projet. |
| Productivité de l’eau par unité d’eau d’irrigation fournie (DH/m3) |  | Cet indicateur mesure la valeur monétaire ajoutée de la production agricole au niveau des exploitations, par unité d’eau fournie et d’eau souterraine utilisée. Cet indicateur sera suivi par le biais d’une enquête, sur un échantillon d’exploitations (sélectionnées pour refléter le modèle type d’exploitation pour chaque secteur d’irrigation) tout au long de la mise en œuvre du projet. Le volume d’eau souterraine prélevé sera mesuré soit par piézomètre sur le puits privé (si possible) soit par approximations. |
| Viabilité financière des fournisseurs |  |  |
| Taux de recouvrement des coûts, hors amortissement (pourcentage) |  | Cet indicateur mesure le taux entre les redevances du service d’eau et les coûts d’E&M, avec et sans amortissement, au niveau de l’ORMVA dans son ensemble. |
| Taux de recouvrement des coûts, avec amortissement (pourcentage) |  |  |
| Viabilité environnementale |  |  |
| Volume d’eau souterraine consommé (m3) | Impact de l’irrigation améliorée sur les prélèvements d’eaux souterraines. | Cet indicateur est mesuré par l’intermédiaire d’un bilan hydrique par télédétection, tel que Gw = ETa-P-sw, avec ETa Représentant les eaux souterraines (Gw), l’évapotranspiration réelle (ETa), les précipitations (P) et l’eau stockée dans les sols (sw). |

- Enquête – Pour améliorer le service fourni par les ORMVA aux agriculteurs le point de vue du client doit nécessairement être pris en compte. Le projet financera une enquête afin de recueillir la perception des clients au sujet du service d’eau, à trois étapes : avant la modernisation, la première année après l’introduction du service amélioré, et durant la dernière année de mise en œuvre du projet.

- Eaux souterraines – Le projet assurera le suivi des eaux souterraines en utilisant deux approches : (i) dans le cadre de la composante 2, les prélèvements d’eaux souterraines seront suivis par le biais de mesures directes, en installant des piézomètres sur un échantillon de puits, avec l’accord volontaire des agriculteurs ; et (ii) dans le cadre de la Composante 3, par l’estimation du bilan hydrique avant / après projet, par télédétection.

- Responsabilité – Les ORMVA seront responsables du suivi des résultats du projet dans leurs zones. Le MAPM (DIAEA) regroupera les informations reçues des ORMVA dans un rapport d’état d’avancement à la fin de chaque semestre de l’année civile. Les ORMVA recevront la même application informatique simple pour entrer et traiter les données des départements/services pertinents chargés de la mise en œuvre des différentes composantes, et pour calculer les indicateurs de résultats et de résultats intermédiaires établis dans le plan de suivi et évaluation. Le projet financera l’assistance technique afin d’aider la DIAEA et les ORMVA à concevoir et mettre en œuvre le système de S&É et la formation sur la « gestion axée sur les résultats » pour le projet.

# Annexe 4 : Plan d’appui à la mise en œuvre

ROyaume du maroc : Projet de modernisation de la grande irrigation

Stratégie et Approche pour l’Appui à la Mise en Œuvre

- L’appui de la Banque mondiale à la mise en œuvre du projet combinera une supervision fiduciaire et technique, le suivi et évaluation (S&É), et la coordination. Des équipes de membres du personnel de la Banque mondiale et de consultants appuieront la mise en œuvre du projet. La stratégie d’appui à la mise en œuvre prend en compte les capacités techniques et institutionnelles du MAPM et des ORMVA, ainsi que le nombre et la complexité des marchés à passer.

Plan d’appui à la mise en œuvre

- L’équipe de supervision du projet de la Banque mondiale comprendra un Chef d’équipe de projet ; des spécialistes en passation de marchés, gestion financière et sauvegardes ; ainsi que des experts techniques (ingénieurs, agronomes, agroéconomistes, etc.). L’appui comprendra des missions de supervision semestrielles, en plus des échanges par email, audio et vidéoconférence, selon les besoins. Au cours des premiers mois de mise en œuvre du projet, des formations en passation de marchés et en gestion financière pourront être offertes. L’appui fiduciaire sera essentiellement fourni par les spécialistes en passation de marchés et gestion financière du Bureau de Pays la Banque mondiale, à Rabat. En plus des missions de supervision semestrielles, ces spécialistes seront disponibles de façon ad hoc pour offrir leur appui selon les besoins des entités d’exécution. Le personnel en charge des sauvegardes coordonnera avec le personnel technique des ORMVA la supervision du suivi environnemental et des impacts sociaux, pour s’assurer que les ORMVA satisfont aux exigences des Plans de Gestion Environnementale. Le tableau 14 résume les principaux axes de l’appui à la mise en œuvre à différentes étapes du projet.

- Une revue à mi-parcours devrait avoir lieu environ 36 mois après la date d’entrée en vigueur, date à laquelle l’ensemble des infrastructures hors-exploitations devraient être achevées, et l’équipement à la parcelle lancé. D’ici là, l’expérience accrue des ORMVA dans les secteurs d’irrigation modernisés dans le cadre de la première tranche du PNEEI permettra de revoir le S&É, de façon plus réaliste.

Tableau 14 : Appui à la mise en œuvre de la Banque mondiale.

| Durée | Axe | Compétences requises |
| --- | --- | --- |
| 12 premiers mois | Mise en place des modalités de mise en œuvre du projet Passation de contrats pour la supervision des travaux et de l’assistance technique | Appui technique pour la passation de marchés et la mobilisation de consultants |
| 12ème au 48ème mois | Supervision du projet et assurance de la qualité Suivi de l’efficacité | Ingénieur en hydraulique, ingénieur en irrigation, agronome, agroéconomiste, spécialistes des sauvegardes, passation de marchés, gestion financière |
| Autre | Vérification de la cohérence du projet avec le PNEEI et le PMV | Gestion de projet et information. |

| Compétences requises | Nombre d’homme-semaines | Nombre de voyages |
| --- | --- | --- |
| Techniques (ingénieur en hydraulique, en irrigation, agronome, agroéconomiste) | 6 semaines / an | 2 par an |
| Passation de marchés | 3 semaines / an | 2 par an |
| Gestion financière | 2 semaines / an | 2 par an |
| Sauvegardes | 2 semaines / an | 1 par an |

# Annexe 5 : Analyse économique et financière

Royaume du maroc: Projet de modernisation de la grande irrigation

- Le principal avantage économique et financier consistera en une hausse de la valeur ajoutée de la production dans la zone du projet. L’amélioration du service d’eau permettra en conséquence l’adoption de technologies d’irrigation améliorées. Ces progrès permettraient aux agriculteurs d’utiliser l’eau plus efficacement et de façon plus efficiente. L’augmentation de la productivité de l’eau agricole reposera sur trois composantes principales :

- La composante rendement : les agriculteurs pourront contrôler davantage le volume et la programmation des arrosages, ce qui leur permettra de mieux répondre aux besoins en eau des cultures lors des étapes sensibles du cycle de culture ainsi qu’à leurs besoins en nutriments, et d’obtenir ainsi des rendements à l’hectare plus élevés avec la même quantité d’eau d’irrigation.

- La composante intensité des cultures : les agriculteurs seront en mesure d’utiliser l’eau plus efficacement en réduisant les pertes liées à l’évaporation et aux infiltrations, augmentant ainsi le nombre de cultures annuelles par hectare et pour la même quantité d’eau d’irrigation.

- La composante assolement : les agriculteurs auront accès à l’eau d’une manière plus flexible et plus fiable, ce qui les mettra en confiance pour se détourner des cultures de moindre valeur et opter pour des cultures à plus haute valeur ajoutée, mais plus sensibles en matière d’irrigation.

- Les études de faisabilité conduites par les ORMVA comprenaient des analyses économiques et financières. La rentabilité a été estimée en construisant des modèles de fermes standard sans et avec projet.  Les assolements et les rendements culturaux ont été dérivés d’observations de terrain tirées de secteurs du projet et de secteurs qui ont déjà opéré la conversion en faveur de l’irrigation au goutte à goutte. Les besoins en eau dans le cadre du scénario d’assolement avec projet ont été testés par rapport aux prévisions concernant la disponibilité de l’eau.  Un taux de non participation de 30 pourcent de la zone de projet a été pris comme hypothèse.

Analyse économique

- La viabilité économique du projet a été confirmée par les analyses coût-avantage économique menées dans les études de faisabilité. Le TRI a été calculé en tenant compte des coûts d’investissement, qui comprennent à la fois les coûts hors-exploitation (financés par le projet) et à la parcelle (financés par les agriculteurs, avec jusqu’à 100 pourcent de subvention du FDA) ; l’assistance technique ; et la correction des prix après taxes et subventions. L’atteinte des avantages escomptés devrait survenir quatre ans après l’achèvement des travaux hors-exploitation. Lors de la préparation du projet, les études ont été mises à jour afin de refléter les informations les plus récentes en matière de coûts unitaires et d’estimation des avantages. Pour le Tadla, les Doukkala et le Gharb, cette mise à jour a été conduite par l’équipe de la Banque mondiale, tandis que pour le Haouz elle a été menée par la compagnie mandatée par l’ORMVAH pour conduire l’étude de faisabilité. Le détail par ORMVA des coûts et avantages estimés est illustré plus bas.

- Dans les secteurs d’irrigation M10-M18 et G13-G18, au Tadla (Tableau 15) :

- Rendement : l’accroissement du rendement devrait principalement s’observer pour l’orge (plus du double), la betterave à sucre (~60 pourcent) et les cultures arboricoles (~50 pourcent).

- Assolement : le système agricole actuel est dominé par les cultures annuelles (36 pourcent de céréales, 26 pourcent de cultures fourragères, 9 pourcent de maraîchage, et 8 pourcent de cultures industrielles), avec seulement un cinquième de la surface agricole occupée par des cultures vivaces (15 pourcent d’oliviers, 4 pourcent d’agrumes). La zone occupée par les cultures maraîchères, la betterave à sucre et les agrumes devrait plus que doubler et on estime que le maïs fourrager devrait être décuplé. Dans le même temps, la zone allouée aux céréales devrait diminuer (avec une production globale partiellement compensée par l’augmentation du rendement). Les hypothèses des études initiales concernant l’assolement ont été modifiées lors de la préparation du projet, pour projeter une augmentation plus modeste de la culture d’agrumes (afin de tenir compte du fait que la cible fixée par le Plan Maroc Vert pour les agrumes dans la région est presque atteinte) et une augmentation plus importante des cultures maraîchères (pour tenir compte des projets de remembrement en cours dans la zone du projet, en particulier pour la tomate industrielle).

- Intensité des cultures : une utilisation plus efficace de l’eau d’irrigation devrait permettre une augmentation de l’intensité des cultures de 21 pourcent (de 12 300 à presque 15 000 ha cultivés).

- Coûts : la réduction du coût de la main d’œuvre (pour l’irrigation, la fertilisation et les traitements) est estimée à 14 pourcent, tandis que la réduction du coût des intrants agricoles est estimée à 7 pourcent.

- Dans le secteur d’irrigation Bouda, du Haouz:

- Rendement : on devrait observer une augmentation pour les oliviers (~127 pourcent) et pour les cultures maraîchères et les céréales (~60 pourcent).

- Assolement : le système agricole actuel est dominé par les céréales (cultivées sur la moitié de la surface) et l’olivier (cultivé sur 30 pourcent de la surface). Le changement dans l’assolement devrait amener à créer de nouvelles plantations d’olivier (atteignant la moitié de la surface), à introduire de nouvelles cultures fourragères (principalement le maïs) et de nouveaux maraîchages (~15 pourcent pour chaque), tout en réduisant de moitié la culture de céréales et de luzerne.

- Intensité des cultures : une utilisation plus efficace de l’eau d’irrigation devrait permettre une augmentation de l’intensité des cultures de 10 pourcent (de 3 200 ha à plus de 3 500 ha)

- Coûts : on s’attend à une réduction du coût de la main d’œuvre et du coût des intrants agricoles (mais elle n’a pas encore été quantifiée à cette étape).

- Dans les secteurs d’irrigation Z0 (Tableau 16) et Extension Faregh (Tableau 17), dans les Doukkala :

- Rendement : l’accroissement du rendement devrait être relativement uniforme à travers les cultures, avec des augmentations allant de ~50 pourcent à plus du double.

- Assolement : le système agricole actuel est dominé par les céréales (cultivées sur la moitié de la surface) et la betterave à sucre (cultivée sur un quart de la surface). Le changement dans l’assolement devrait être limité, avec un développement des cultures fourragères (essentiellement le maïs) pour atteindre un quart de la surface cultivée. Parallèlement, la production céréalière devrait diminuer (partiellement compensée par l’augmentation du rendement).

- Intensité des cultures : une utilisation plus efficace de l’eau d’irrigation devrait permettre une augmentation de l’intensité des cultures de 15 pourcent (de 6 200 à 7 200 ha cultivés pour Z0 ; et de 2 000 à 2 300 ha pour Extension Faregh).

- Coûts : la réduction du coût de la main d’œuvre (pour l’irrigation, la fertilisation et les traitements) est estimée à 18 pourcent, tandis que la réduction du coût des intrants agricoles est estimée à 8 pourcent.

- Dans les secteurs d’irrigation N3 (Tableau 18) et N4 (Tableau 19), du Gharb :

- Rendement : un accroissement du rendement devrait être observé pour le melon (~35 pourcent), la tomate (~45 pourcent), la betterave à sucre et la canne à sucre (entre 40 et 55 pourcent).

- Assolement : le système agricole actuel est dominé par les céréales (cultivées sur un tiers de la surface), le tournesol et des cultures maraîchères (principalement la pastèque). Le changement dans l’assolement devrait être important, avec un développement des cultures industrielles (multiplication par quatre de la canne à sucre, et par deux de la betterave à sucre), un développement des cultures maraîchères (multiplication par trois du melon) et l’introduction de nouvelles cultures (artichaut et cultures fourragères), parallèlement à une baisse de la culture des céréales.

- Intensité des cultures : une utilisation plus efficace de l’eau d’irrigation devrait permettre une augmentation de l’intensité des cultures de 29 pourcent (de 3 400 à 4 400 ha cultivés en N3 ; et de 1 600 à 2 100 ha cultivés en N4).

- Coûts : la réduction du coût de la main d’œuvre (pour l’irrigation, la fertilisation et les traitements) est estimée à 22 pourcent, tandis que la réduction du coût des intrants agricoles est estimée à 9 pourcent.

- Sur la base de ces hypothèses et de ces révisions, les TRI suivants ont été calculés :

- Tadla : 18,8 pourcent ;

- Haouz : 11,6 pourcent ;

- Doukkala : 17,1 pourcent pour Z0 et 17,5 pourcent pour Extension Faregh ; et

- Gharb : 32,2 pourcent pour N3 et 23,7 pourcent pour N4.

Tableau 15 : Tadla – Analyse économique.

Tableau 16 : Z0, Doukkala – Analyse économique

Tableau 17 : Extension Faregh, Doukkala – Analyse économique

Tableau 18 : N3, Gharb – Analyse économique

Tableau 19 : N4, Gharb – Analyse économique

- Une analyse de sensibilité (Tableau 20 pour le Tadla ; Tableau 22 pour les Doukkala ; Tableau 24 pour le Gharb) et une analyse des valeurs seuils (Tableau 21 pour le Tadla ; Tableau 23 pour les Doukkala ; Tableau 25 pour le Gharb) ont été menées pour évaluer les changements du TRI en fonction des principaux éléments dont il dépend, nommément : (i) la baisse des rendements prévus ; (ii) l’augmentation des coûts d’investissement ; et (iii) les retards dans la réalisation des avantages.

Tableau 20 : Tadla – Analyse de sensibilité.

|  | Scénario de Base | Baisse des rendements prévus |  | Augmentation des coûts d’investissement |  | Retards dans la réalisation des avantages |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De 10% | De 20% | De 10% | De 20% | 1 an | 2 ans |
| TRI | 18,8% | 14,6% | 10,6% | 16,5% | 14,7% | 16,0% | 14,0% |

Tableau 21 : Tadla – Valeurs seuils.

|  | Baisse des rendements prévus | Augmentation des coûts d’investissement | Retards dans la réalisation des avantages |
| --- | --- | --- | --- |
| TRI = 12% | 16,3% | 37,2% | 3,5 années |

Tableau 22 : Doukkala – Analyse de sensibilité.

|  | Scénario de Base | Baisse des rendements prévus |  | Augmentation des coûts d’investissement |  | Retards dans la réalisation des avantages |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De 10% | De 20% | De 10% | De 20% | 1 an | 2 ans |
| TRI Z0 | 17,1% | 11,7% | 5,4% | 15,1% | 13,4% | 14,7% | 13,0% |
| TRI Ext F | 17,5% | 11,6% | 4,6% | 15,5% | 13,7% | 15,1% | 13,3% |

Tableau 23 : Doukkala – Valeurs seuils.

|  | Baisse des rendements prévus | Augmentation des coûts d’investissement | Retards dans la réalisation des avantages |
| --- | --- | --- | --- |
| TRI = 12%, Z0 | 9,4% | 28,6% | 3,0 années |
| TRI = 12%, Ext Faregh | 9,3% | 30,9% | 3,0 années |

Tableau 24 : Gharb – Analyse de sensibilité.

|  | Scénario de Base | Baisse des rendements prévus |  | Augmentation des coûts d’investissement |  | Retards dans la réalisation des avantages |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | De 10% | De 20% | De 10% | De 20% | 1 an | 2 ans |
| TRI N3 | 32,2% | 26,6% | 20,7% | 28,5% | 25,6% | 25,6% | 21,6% |
| TRI N4 | 23,7% | 18,9% | 13,7% | 20,9% | 18,6% | 19,6% | 16,9% |

Tableau 25 : Gharb – Valeurs seuils.

|  | Baisse des rendements prévus | Augmentation des coûts d’investissement | Retards dans la réalisation des avantages |
| --- | --- | --- | --- |
| TRI = 12%, N3 | 33,0% | 104,0% | 7,8 années |
| TRI = 12%, N4 | 22,9% | 59,8% | 5,0 années |

- L’analyse de sensibilité prouve que la viabilité économique du projet dépend fortement de l’atteinte de l’augmentation des rendements projetée avec le nouvel assolement. Cela se manifeste particulièrement dans les Doukkala où une baisse de 20 pourcent des rendements projetés fait chuter le TRI à 4 et à 6 pourcent. L’assistance technique en appui aux agriculteurs (Composante 2) afin d’assurer l’accès, l’utilisation et la gestion des technologies d’irrigation améliorée est donc critique pour assurer la viabilité économique du projet. Le développement de capacités suffisantes pour assurer la gestion du nouveau système à la parcelle nécessite une durée du projet sur sept ans, afin de s’assurer que l’assistance technique couvre au moins deux campagnes agricoles pour former les agriculteurs à l’utilisation du système d’irrigation, une fois installé dans leurs exploitations.

- Pour Bouida, Haouz, l’analyse de sensibilité n’était pas disponible. En matière de qualité, il existe un risque d’augmentation des coûts (le TRI a été calculé sans inclure les impondérables, et avec un coût plus bas pour les bornes, ce qui représente environ la moitié des niveaux utilisés pour les autres secteurs d’irrigation), ce qui pourrait entraîner une baisse du TRI allant jusqu’à deux points de pourcentage. Le risque de retard dans la réalisation des avantages est considéré plus faible dans ce cas, en raison de la plus faible proportion de micro-exploitations par rapport aux autres secteurs d’irrigation (au Bouida, plus de la moitié des exploitations sont de taille moyenne, entre 5 et 10 hectares). On constate généralement que les exploitations de taille moyenne parviennent à se moderniser plus rapidement que les plus petites exploitations.

- Dans l’ensemble, l’analyse économique révèle que la justification économique du projet est la plus solide pour le Gharb et le Tadla, grâce à l’augmentation de l’intensité des cultures ainsi qu’à l’introduction et/ou au développement de cultures à haute valeur ajoutée. Le TRI est plus élevé dans le Gharb en raison, d’une part, du faible coût de conversion du réseau qui est déjà sous pression, par rapport au réseau gravitaire du Tadla. Ce TRI plus élevé s’explique d’autre part, par la plus grande disponibilité des ressources en eau dans le Gharb qui permet l’introduction de cultures à haute valeur ajoutée (comme le melon, l’artichaut, et la tomate). La faible demande en eau observée actuellement dans le Gharb peut s’expliquer par la mauvaise qualité du service d’eau, qui ne pourra que bénéficier du projet. Aux Doukkala, les coûts de conversion sont bas (similaires à ceux du Gharb), mais les bénéfices devraient être plus faibles que dans d’autres zones ciblées par le projet, étant donné qu’on ne prévoit qu’un changement limité de l’assolement. La justification économique est la plus faible dans le Haouz, ce qui était prévisible en raison du manque chronique d’eau associé aux coûts de conversion élevés du système gravitaire. Toutefois, le TRI est calculé en fonction de valeurs moyennes, et n’inclut pas les bénéfices en matière d’augmentation de la résilience des agriculteurs aux variabilités interannuelles. Les agriculteurs du Haouz reçoivent de faibles précipitations : 270 mm/an en moyenne, ce qui constitue le plus faible niveau parmi les zones ciblées par le projet. Comme dans tout secteur aride, l’impact de la variabilité est élevé, et il le sera encore davantage avec le changement climatique. L’allocation en eau de surface par l’ORMVA est limitée, et les eaux souterraines pour la complémenter sont très rares à Bouida. Sans systèmes d’irrigation modernisée, permettant une utilisation plus efficiente des faibles ressources en eau, la variabilité interannuelle pousserait les agriculteurs à pratiquer une agriculture à faible risque et à faible revenus, impactant négativement leur niveau de vie, ce qui aurait des implications sociales liées à la pauvreté et à la migration. La rareté des ressources en eau accentue les conflits entre agriculteurs, ce qui nuit au capital social. En optimisant les bénéfices tirés de la quantité limitée d’eau de surface, le projet réduirait à long terme la vulnérabilité des agriculteurs.

Analyse financière

- La viabilité du projet dépend de la participation d’une masse critique d’agriculteurs, qui dépend à son tour d’une rentabilité adéquate perçue par les agriculteurs qui investissent dans de l’équipement d’irrigation goutte à goutte, ce qui représente un coût d’environ 3 900 $ par hectare. Cependant, les subventions fournies par le FDA, qui font que les agriculteurs n’ont pas à assumer le coût des investissements sur l’exploitation, rend de fait le projet avantageux pour les agriculteurs.

- L’analyse financière a été menée en prenant le bénéfice net par hectare comme proxy pour les revenus des agriculteurs. L’augmentation des bénéfices nets est doublée au Haouz, triplée au Tadla et aux Doukkala, et multipliée jusqu’à six fois dans le Gharb (Tableau 26).

Tableau 26 : Augmentation du bénéfice net (DH/ha).

|  | Sans projet | Avec projet | Δ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tadla | 8 150 | 28 780 | 20 630 |
| Haouz | 5 174 | 13 722 | 8 548 |
| Doukkala, Z0 | 7 820 | 24 070 | 16 250 |
| Doukkala, EF | 7 640 | 25 060 | 17 420 |
| Gharb, N3 | 6 880 | 34 560 | 27 680 |
| Gharb, N4 | 4 800 | 24 250 | 19 450 |

- L’analyse financière confirme que le projet sera financièrement attrayant pour toutes les catégories d’agriculteurs. La distribution des bénéfices financiers sera cependant asymétrique, en partie du fait de la très inégale distribution des terres et en partie du fait des avantages différents que tireront du projet les différents systèmes agricoles. L’incidence asymétrique des avantages du projet ne compromet pas la viabilité du projet. Toutefois, elle souligne l’importance de prêter attention aux besoins spécifiques des petits propriétaires lors de la mise en œuvre et du suivi d’impact. En matière de distribution des bénéfices, il convient également de noter que les grands exploitants du Gharb et du Tadla ayant accès à l’eau souterraine, ont déjà largement entamé leur conversion à l’irrigation goutte à goutte, même en l’absence de projets collectifs. Ainsi, la majorité des bénéficiaires du projet seront de fait les agriculteurs qui, pour des raisons techniques et financières, ne pouvaient pas accéder individuellement à la technologie d’irrigation goutte à goutte. Le projet aura donc un impact positif en matière d’équité.

- Un potentiel bénéfice financier tiendra au passage de l’eau souterraine plus onéreuse à l’eau de surface, meilleur marché (à titre indicatif, l’eau souterraine coûte aux agriculteurs environ le double de l’eau de surface). Étant donné que l’accès à l’eau de surface est actuellement limité par le système au tour, certains agriculteurs – en particulier ceux souhaitant faire pousser des cultures à plus haute valeur ajoutée, mais plus sensibles en matière d’irrigation – ont investi dans des puits et des pompes comme source d’approvisionnement d’appoint. En améliorant la flexibilité et la fiabilité de la fourniture d’eau de surface, le projet permettra à ces agriculteurs d’économiser sur les coûts de pompage. Cependant, la réduction attendue sur les coûts en carburant pour le pompage des eaux souterraines s’est avérée trop difficile à quantifier pour être incluse dans l’analyse, dans la mesure où l’utilisation des eaux souterraines n’est ni déclarée ni suivie.

Impacts financiers sur le secteur public

- Les ORMVA ont deux principales sources de financement : les redevances du service d’eau d’irrigation et les transferts du Gouvernement. Les principaux coûts sont liés à : la construction de nouveaux périmètres d’irrigation, et la réhabilitation et la modernisation de ceux existants (sous la responsabilité du Département des Aménagements) ; l’Exploitation & la Maintenance (E&M) des équipements d’irrigation et de drainage (sous la responsabilité du Département de Gestion des Réseaux) ; l’offre de services de vulgarisation aux agriculteurs (sous la responsabilité du Département du Développement Agricole). Les coûts directs, indirects et d’amortissement peuvent être identifiés dans chaque catégorie (Figure 7). Pour être financièrement durables, les ORMVA doivent percevoir des redevances du service d’eau qui couvrent au moins les coûts directs et indirects de l’E&M, et potentiellement l’amortissement.

Figure 7 : Structure des coûts des ORMVA.

- Au Tadla, les redevances du service d’eau d’irrigation suffisent à couvrir les coûts d’E&M, avec l’amortissement (Tableau 27). Au Haouz, aux Doukkala, et plus encore dans le Gharb les redevances du service d’eau d’irrigation ne suffisent pas à couvrir les coûts d’E&M, coûts d’amortissement inclus ou exclus. Dans le Gharb, cette situation est due à la combinaison de faibles tarifs de l’eau et du faible volume d’eau vendu par rapport au potentiel, situation encore aggravée par le faible taux de recouvrement.

Tableau 27 : Évaluation de la viabilité financière des ORMVA (2013).

|  | ORMVAT | ORMVAH | ORMVAD | ORMVAG |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Coûts d’E&M (direct + indirect), hors amortissement (MDH) (a) | 101,5 | 127,4 | 179,6 | 279,9 |
| Coûts d’E&M (direct + indirect), avec amortissement (MDH) (b) | 103,7 | 224,9 | 276,4 | 456,0 |
| Volume facturé (Mm3) (c) | 525,8 | 388,6 | 417,3 | 274,0 |
| Redevances de l’eau (MDH) (d) | 147,2 | 106,9 | 139,5 | 74,7 |
| Coût moyen de l’eau (DH/m3) (e=d/c) | 0,28 | 0,28 | 0,33 | 0,27 |
| Coûts unitaires moyens d’E&M, hors amortissement (DH/m3) (f=a/c) | 0,19 | 0,33 | 0,43 | 1 ,02 |
| Coûts unitaires moyens d’E&M, avec amortissement (DH/m3) (g=b/c) | 0,19 | 0,58 | 0,66 | 1,66 |
| Δ, hors amortissement (DH/m3) (h=e-f) | +0,09 | -0,05 | -0,10 | -0,75 |
| Δ, avec amortissement (DH/m3) (i=e-g) | +0,09 | -0,30 | -0,33 | -1,39 |

- En ce qui concerne le projet, les ORMVA recevront l’investissement sous forme de dons du Gouvernement et ne seront pas impliqués dans le service du prêt de la Banque mondiale. Le projet peut potentiellement avoir un impact à long terme sur les finances des ORMVA (et par conséquent, sur le budget du Gouvernement), en particulier sur les redevances du service d’eau (liées aux tarifs de l’eau et aux taux de recouvrement) et sur les coûts d’E&M.

- Le projet n’aura pas d’impact direct sur les tarifs de l’eau d’irrigation, étant donné qu’aucun projet ne prévoit actuellement d’augmenter les tarifs, après les protestations des agriculteurs de 2010. Suite à ces protestations le GdM, avec l’appui de la Banque mondiale et d’autres bailleurs, a conduit une Analyse de l’économie politique de la réforme du secteur de l’irrigation (Juin 2012). Elle comprenait un processus de consultation approfondie au sein des ORMVA du Gharb, du Loukkos et du Tadla. L’étude a révélé que le problème ne concernait généralement pas la capacité de payer, mais que les agriculteurs revendiquent l’amélioration de la qualité du service en relation avec l’augmentation des tarifs de l’eau. L’étude recommandait de recentrer le processus de réforme afin d’améliorer d’abord la fourniture de service d’eau et l’efficacité des ORMVA ainsi que leur obligation de rendre des comptes. En se concentrant sur l’amélioration du service d’eau, le projet devrait préparer le terrain pour la réforme institutionnelle des ORMVA, qui affectera aussi leur viabilité financière, en réduisant l’écart entre les redevances du service d’eau d’irrigation et les coûts d’E&M.

- Le projet devrait permettre d’accroître les taux de recouvrement des redevances par les ORMVA dans les secteurs d’irrigation actuellement équipés en systèmes d’aspersion, où la gestion collective de l’eau au niveau du bloc a empêché les ORMVA de prendre des mesures ciblées en cas de défaut de paiement de certains agriculteurs. Au fil des années, le faible taux de recouvrement a généré d’importants arriérés. Dans l’Extension Faregh, des Doukkala l’ORMVA a coupé le service d’eau en 2006. Le projet favorise l’introduction de bornes individuelles équipées de compteurs à l’entrée de l’exploitation, permettant une responsabilité accrue. La modernisation constitue ainsi une véritable opportunité pour les secteurs concernés par des dettes importantes. Cependant, le succès du projet dépend du remboursement de leurs dettes par les agriculteurs.

- Le projet devrait avoir un impact sur les coûts d’E&M, mais il reste à voir s’il entraînera une augmentation ou une diminution des coûts globaux. Les coûts d’opération devraient en principe baisser, étant donné que l’accès à l’eau à la demande réduit la nécessité pour le personnel de gérer la distribution au tour. Toutefois, l’introduction de systèmes de  télédétection pour assurer le suivi des compteurs s’avérera déterminant par rapport aux besoins en personnel pour gérer le système à la demande. Les coûts de maintenance pourraient diminuer suite à la modernisation, étant donné que l’un des critères de sélection pour les secteurs d’irrigation était d’avoir des réseaux nécessitant une réparation. Cependant, la maintenance des réseaux d’irrigation souffre actuellement d’un budget insuffisant. Suite à la modernisation, si la maintenance se voyait attribuer le budget adéquat pour assurer la durabilité à long terme des investissements, on observerait probablement une augmentation des coûts de maintenance.  Dans le cas du Tadla, par exemple, où la conversion du système gravitaire au système sous pression concernera 12 000 ha, les coûts globaux d’E&M devraient presque doubler suite à la modernisation. En effet :

- Les coûts d’exploitation devraient être divisés par deux, passant d’environ 2  millions de DH (30 techniciens payés 6 000 DH/mois) à environ 1 million de DH (deux employés à 12 000 DH/mois et huit techniciens payés 6 000 DH/mois) ; et

- Les coûts de maintenance devraient doubler, passant d’environ 3 millions de DH (ce qui relève d’une sous-budgétisation) à environ 7 millions de DH (1 pourcent des coûts d’investissement).

- En ce qui concerne le Gouvernement, l’expansion de l’approche proposée à l’échelle nationale (sur les 220 000 ha des périmètres de GI) aurait des implications budgétaires. Comme indiqué ci-dessus, les bénéfices financiers pour les agriculteurs dérivés des investissements proposés seraient en principe suffisants pour permettre une hausse des tarifs de l’eau, qui atténuerait l’impact budgétaire de la modernisation. En plus des coûts directs d’investissement, le changement au niveau des assolements et l’augmentation des rendements suite à la modernisation pourront entraîner des coûts supplémentaires pour le Gouvernement, sous la forme de subventions agricoles additionnelles. L’État subventionne jusqu’à 100 pourcent du coût d’équipement en irrigation goutte à goutte, 60 pourcent de l’équipement en irrigation par aspersion, ainsi que la production de certaines cultures (comme la betterave à sucre ou la canne à sucre), et différents éléments dans l’équipement agricole.

# Annexe 6 : Comptabilisation des gaz à effet de serre

Royaume du maroc : Projet de modernisation de la grande irrigation

Contexte et Méthodologie

- Dans le cadre de sa Stratégie pour l’environnement 2012, la Banque mondiale a adopté un mandat institutionnel afin de comptabiliser les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) pour ses prêts d’investissement. La quantification des émissions de GES constitue une étape importante dans la gestion et, à terme, la réduction de ces émissions. Cette pratique est de plus en plus courante parmi les institutions financières internationales.

- Pour estimer l’impact des prêts d’investissement dans le secteur agricole sur les émissions de GES et la séquestration du carbone, la Banque mondiale a adopté un outil de contrôle du bilan carbone ex ante appelé EX-ACT (en anglais Ex-Ante Carbon-balance Tool), développé en 2010 par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO). EX-ACT permet d’évaluer le bilan carbone net d’un projet, défini comme le bilan net de GES en équivalent de CO2, ayant été émis ou séquestrés dans le cadre de la mise en œuvre du projet, par rapport à un scénario  « sans projet ». EX-ACT permet d’estimer les variations du stock de carbone (émissions ou absorption dans des puits), exprimées en tonnes équivalent CO2 (tCO2-eq) par hectare et par an.

Application de l’outil EX-ACT

- Délimitation du projet. La comptabilisation des GES prend en compte l’installation d’équipements d’irrigation à la parcelle, résultant de la construction et de la modernisation des réseaux d’irrigation hors exploitation, ainsi que les changements entraînés dans l’activité agricole. Le projet couvre une zone d’environ 30 000 ha.

- Source de données. En ce qui concerne l’Analyse économique et financière en Annexe 5, les études de faisabilité conduites par les ORMVA ont été utilisées comme principales sources de données pour l’analyse. Les études présentent, entre autres, une évaluation détaillée des productions agricoles actuelles en matière de récoltes et d’élevage. Un modèle de ferme standard est également utilisé afin d’établir des projections concernant les changements dans l’activité agricole, résultant de la modernisation de l’irrigation. Les données utilisées pour EX-ACT sont présentées dans le Tableau 28.

- Hypothèses de base. Le Maroc a un climat tempéré chaud et un régime hydrique sec. Un sol argileux à forte activité biologique y est dominant. La phase de mise en œuvre du projet est de 7 ans et la phase de capitalisation est estimée à 13 ans, ce qui indique la longévité des infrastructures d’irrigation à la parcelle. Une période de mise en œuvre de 20 ans est courante pour l’outil EX-ACT. Le scénario « sans projet » est supposé ne pas différer du « scénario initial ». Cette hypothèse par défaut est jugée raisonnable étant donné que les changements dans l’activité agricole dépendent essentiellement de la technologie disponible, à laquelle contribue le projet. L’analyse suppose par ailleurs que la dynamique de changement soit linéaire sur toute la durée du projet. Les techniques d’irrigation existantes (de surface et par aspersion) sont censées être remplacées par une irrigation goutte à goutte sur toute la zone du projet.

- Production agricole végétale. Une grande partie des terres est occupée par des cultures annuelles. La mise en place d’une irrigation goutte à goutte permet l’adoption d’une « gestion de l’eau améliorée » ainsi que d’une « gestion des nutriments améliorée », ce dont tient compte EX-ACT. L’introduction de l’irrigation goutte à goutte devrait entraîner une modification de l’assolement ainsi qu’une augmentation de l’intensité des cultures. En cas d’intensification de l’exploitation des terres cultivées, nous indiquons dans EX-ACT que, en outre, des « pratiques agronomiques améliorées » sont utilisées. Toutes les possibilités de gestion sont disponibles dans le module d’EX-ACT « Production végétale ». L’introduction de l’irrigation goutte à goutte devrait influencer différemment l’évolution de la zone occupée par des cultures annuelles, selon les secteurs (Tableaux 15 à 19) :

- Les secteurs d’irrigation M10-M18 et G13-G18 du Tadla couvrent une zone agricole de 12 309 ha, dont 80 pourcent occupés par des cultures annuelles (incluant, entre autres, le blé, la luzerne, la betterave à sucre, les cultures fourragères) et 20 pourcent par des cultures arboricoles (i.e. oliviers et agrumes). Grâce au projet, l’intensification des cultures devrait augmenter de 21 pourcent, équivalant à 1 539 ha de terres pour les cultures annuelles.

- Le secteur d’irrigation Bouida du Haouz couvre environ 3 552 ha, dont 93 pourcent sont actuellement cultivés. Sur l’ensemble de la terre agricole, 70 pourcent sont occupés par des cultures annuelles, principalement les céréales, et 30 pourcent par des oliviers. Grâce au projet, l’intensification des cultures devrait augmenter de 10 pourcent, entraînant la création de nouvelles plantations d’oliviers sur environ 609 ha.

- Les secteurs d’irrigation des Doukkala, Extension Faregh et Z0 couvrent 8 218 ha, dont 100 pourcent occupés par des cultures annuelles. Le système agricole actuel est dominé par les céréales et la betterave à sucre. Grâce au projet, l’intensification des cultures devrait augmenter de 15 pourcent, équivalant à 1 281 ha de terres cultivées, avec une augmentation des cultures fourragères et une diminution des céréales.

- Les secteurs d’irrigation du Gharb, N3 et N4 couvrent 5 063 ha, dont seulement 3 pourcent, soit 65 ha, sont occupés par des cultures annuelles. Le secteur est dominé par la culture céréalière, le tournesol et des cultures maraîchères. Grâce au projet, l’intensification des cultures pourrait augmenter de 29 pourcent, équivalent à 1 180 ha.

- Changement d’affectation des terres. Grâce à l’introduction de l’irrigation goutte à goutte, l’intensification des cultures devrait augmenter et l’assolement devrait connaître des changements. Cela peut impliquer une culture plus intensive dans les plantations d’arbres existantes ainsi qu’une reconversion de terres cultivées ou d’autres terres en cultures arboricoles. Dans le Tadla, les oliviers et les agrumes devraient être cultivés plus intensivement sur 2 461 ha et 1 054 ha supplémentaires seront réaffectés de terres cultivées en plantations d’oliviers et d’agrumes. Au Haouz, la culture de l’olivier a couvert environ 30 pourcent des terres agricoles au cours des dernières années. Dans le cadre du projet, 609 ha de nouvelles plantations d’oliviers seront plantés On s’attend à ce que soient convertis 338 ha de jachère et 271 ha d’anciennes terres agricoles. Dans les Doukkala, il n’y a pas de plantations arboricoles, avec ou sans projet. Dans le Gharb, l’irrigation goutte à goutte permet une augmentation de la culture d’agrumes de 65 ha à 348 ha, qui seront plantés sur des terres auparavant affectées aux cultures agricoles.  Au total, les cultures arboricoles seront améliorées sur 3 552 ha et les nouvelles plantations représenteront 1 943 ha de terres.

- Élevage. L’introduction de l’irrigation goutte à goutte permet d’augmenter la production de maïs fourrager, diminuant ainsi le besoin d’en importer. Les agriculteurs sont ainsi incités à augmenter le nombre de têtes de bétail, et en particulier de bovins. On s’attend à une augmentation de 14 pourcent du nombre de bovins dans les secteurs G13-G18 et M10-18 du Tadla ; de 71 pourcent aux Doukkala, dans l’Extension Faregh ; de 85 pourcent pour Z0 ; et, pour le Gharb, de 23 pourcent en N3 et 30 pourcent en N4. Le nombre d’ovins devrait rester inchangé dans le Tadla et la région des Doukkala, et diminuer respectivement de 44 pourcent et 26 pourcent pour les secteurs N3 et N4 du Gharb. Le projet ne devrait pas avoir d’impact sur l’amélioration de l’alimentation et des pratiques d’élevage. On s’attend ainsi à ce que l’augmentation du nombre de têtes de bétail constitue une source importante d’émissions.

- Intrants agricoles. En ce qui concerne l’utilisation d’engrais azotés, on s’attend à des effets contrastés. Étant donné que l’irrigation goutte à goutte permet d’adapter plus précisément les quantités d’engrais aux besoins des cultures, on s’attend à une diminution de la quantité d’engrais utilisée. En revanche, l’augmentation de l’intensification des cultures pourrait induire une augmentation de l’utilisation d’engrais azotés. En l’absence de données précises validant l’un ou l’autre effet, la consommation d’engrais n’a pas été incluse dans l’analyse. L’eau sous pression arrive à l’exploitation : si les stations de pompage consomment de l’électricité, il n’y a pas besoin d’électricité pour l’irrigation à la parcelle. On estime que la quantité d’électricité nécessaire à la station de pompage pour alimenter les systèmes d’irrigation goutte à goutte de la ferme est équivalente à celle nécessaire pour les systèmes d’irrigation de surface ou par aspersion. De plus, les stations de pompage ne relevant pas de l’équipement agricole, elles ne sont pas incluses dans la comptabilisation des GES. Les données utilisées pour EX-ACT sont résumées dans le Tableau 28.

Tableau 28 : Utilisation des terres et données utilisées pour EX-ACT présentées par activité et par secteur.

| Scénarios et activités du projet | Tadla | Doukkala | Haouz | Gharb | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Gestion annuelle des cultures (ha) |  |  |  |  |  |
| Scénario « sans projet » | 9 841 | 8 218 | 2 189 | 4 998 | 25 246 |
| Scénario avec projet : gestion améliorée de l’eau et des nutriments | 9 841 | 8 218 | 1 918 | 4 998 | 24 975 |
| Scénario avec projet : gestion améliorée de l’eau et des nutriments ; pratiques agronomiques | 1 539 | 1 281 | 0 | 1 180 | 4 000 |
| Cultures arboricoles (ha) |  |  |  |  |  |
| Scénario « sans projet » | 2 461 | 0 | 1 026 | 65 | 3 552 |
| Scénario avec projet : cultures intensifiées ou converties en cultures arboricoles | 1 051 | 0 | 609 | 283 | 1 943 |
| Zone équipée en irrigation goutte à goutte (ha) |  |  |  |  |  |
| Scénario « sans projet » | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Scénario avec projet | 12 302 | 7 268 | 3 553 | 5 063 | 29 136 |
| Bovins (nombre) |  |  |  |  |  |
| Scénario « sans projet » | 12 053 | 7 268 | 0 | 1 435 | 20 756 |
| Scénario avec projet | 13 747 | 13 228 | 0 | 1 830 | 28 805 |
| Ovins (nombre) |  |  |  |  |  |
| Scénario « sans projet » | 36 789 | 5 897 | 0 | 1 350 | 44 036 |
| Scénario avec projet | 36 789 | 5 897 | 0 | 864 | 43 550 |

Résultats

- Bilan carbone net. Le bilan carbone net quantifie les GES, émis ou séquestrés, résultant du projet, par rapport à un scénario « sans projet ». Sur les 20 ans de durée du projet, ce dernier constitue un puits de carbone de 599 858 teq CO2. Ce résultat est largement dû à l’amélioration de la gestion des cultures, suite à l’adoption de l’irrigation goutte à goutte. L’amélioration des pratiques permet de créer un puits de carbone de 477 304 teq CO2, auquel viennent s’ajouter 249 957teq CO2 grâce à la plantation de cultures arboricoles. L’installation de l’irrigation goutte à goutte représente une source de carbone évaluée à 9 070 teq CO2. L’augmentation du nombre de bovins liée à l’amélioration de la production de fourrage représente la principale source de carbone avec 137 291 teq CO2. Le projet offre un puits de 20 teq CO2 par hectare, ce qui équivaut à 1,0 teq CO2 par an (Tableau 29).

Tableau 29 : Résultats de l’analyse ex ante des GES en teq CO2.

|  |  |  |  | Répartition du bilan par source de GES |  |  |  |  | Résultats annuels |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Activités du projet | Scénario « sans projet » | Scénario avec projet | Solde | CO2, Bio-masse | CO2, Sol | Autre | N2O | CH4 | Scén-ario « sans projet » | Scén-ario «avec projet» | Solde |
| Reconversion des terres en cultures arboricoles | 0 | -18 958 | -18 958 | 20 661 | -39 619 | 0 | 0 | 0 | 0 | -948 | -948 |
| Augmentation de la production végétale annuelle | 0 | -477 304 | -477 304 | 0 | -477 304 | 0 | 0 | 0 | 0 | -23 865 | -23 865 |
| Augmentation des plantes vivaces sur la durée du projet | -23 443 | -273 400 | -249 957 | -239 378 | -10 580 | 0 | 0 | 0 | -1 172 | -13 670 | -12 498 |
| Évolutions du nombre de têtes de bétail | 671 245 | 808 537 | 137 291 | 0 | 0 | 0 | 48 911 | 88 380 | 33 562 | 40 427 | 6 865 |
| Adoption de systèmes d’irrigation goutte à goutte | 0 | 9 070 | 9 070 | 0 | 0 | 9 070 | 0 | 0 | 0 | 453 | 453 |
| Total | 647 802 | 47 944 | -599 858 | -218 717 | -527 502 | 9 070 | 48 911 | 88 380 | 32 390 | 2 397 | -29 993 |
| par hectare | 21 | 2 | -20,0 | -6,8 | -17,2 | 0,3 | 1,6 | 2,9 |  |  |  |
| par an | 1,1 | 0,1 | -1,0 | -0,3 | -0,9 | 0,0 | 0.1 | 0.1 | 1,1 | 0,1 | -1,0 |

- Sources et puits de carbone. La majorité des sources et des puits de carbone proviennent de la séquestration du carbone dans les sols. Ils sont liés, d’une part, à l’amélioration des pratiques agricoles et à la croissance de la biomasse, et d’autre part à l’augmentation de la culture de plantes vivaces. Le bétail est responsable des émissions de CH4 et de N2O (Figure 8).

- Analyse de sensibilité. Le critère de sélection des secteurs est que les agriculteurs s’engagent à participer au projet sur 70 pourcent de la terre agricole. Dans ce cas, le projet représenterait encore un puits de carbone notable de 507 416 teq CO2. L’amélioration des pratiques entraînerait un puits de carbone de 323 540 teq CO2, et les plantations arboricoles ajouteraient 301 415 teq CO2 au puits. L’installation de l’irrigation goutte à goutte demeure une source de carbone nette de 5 837 teq CO2. Le nombre de têtes de bétail devrait rester le même. Le projet fournirait un puits de carbone par hectare de 18 teq CO2, soit 0,9 teq CO2 par an.

Figure 8 : Émissions de GES et séquestration de carbone en teq CO2 ; bilan carbone net par activité du projet et pour le projet dans son ensemble ; répartition des sources d’émission et des puits en teq CO2 pour l’ensemble du projet.

Dans le périmètre de GI de Tadla, les exploitations de moins de 5 ha représentent 60 pourcent de l’ensemble des exploitations ayant accès aux eaux souterraines, mais 82 pourcent des fermes du périmètre. Au contraire, les fermes de plus de 20 ha représentent 8 pourcent des fermes ayant accès aux eaux souterraines, mais seulement 1 pourcent des fermes du périmètre (Source: A. Hammani, M. Kuper. Caractérisation des pompages des eaux souterraines dans le Tadla, Maroc. Troisième atelier régional du projet Sirma, Jun 2007, Nabeul, Tunisia. Cirad, 10 p. <cirad-00262001>).

Moyenne pour 2001-2008 : Tadla : 14,6MDH, Doukkala : 18,6 MDH ; moyenne pour 2009-2013 : Tadla : 31,1 MDH, Doukkala 36,8MDH.

L’irrigation de surface entraîne une perte d’environ 40 à 45 pourcent en infiltrations profondes, l’aspersion une perte de 10 à 15 pourcent, et le goutte à goutte de 5 pourcent.

Le Projet de gestion des ressources en eau (1999-2004), financé par la Banque mondiale, a permis l’installation d’irrigation goutte à goutte sur dix petites exploitations dans les régions du Tadla, des Doukkala et de Souss. Ces pilotes ont obtenu d’excellents résultats et appuient la théorie du changement soutenu par le projet. Les agriculteurs ont modifié l’assolement, améliorer la productivité de l’eau et améliorer leurs revenus.

Aucun tableau n’est disponible étant donné que la mise à jour a été menée par la compagnie mandatée par l’ORMVAH et que les informations ont été fournies dans un format différent